2021 -02-03 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.VP-21-61-3

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2021 m. vasario 3 d.

Mickūnai, Vilniaus r.


Paslaugų teikėjas UAB Miškų broliai[image: image1.png]


Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos [image: image2.png]


Nemenčinės regioniniam padaliniui 2021 metais grafikas:

	Eil.
	Paslaugų
	Mato
	Prelimi-
	
	
	
	
	
	Mėnesiai
	
	
	
	
	

	Nr.
	pavadinimas
	vnt.
	narus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	kiekis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Miško želdinių ir
	ha
	55
	
	
	
	
	
	5
	15
	15
	10
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žėlinių priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	šalinant žabus ir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žolinę augmeniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Nemenčinės g-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Miško želdinių ir
	ha
	21
	
	
	
	
	
	2
	5
	5
	3
	3
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žėlinių priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	šalinant žabus ir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žolinę augmeniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Liepynės g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Miško želdinių ir
	ha
	65
	
	
	
	
	
	5
	20
	15
	10
	10
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žėlinių priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	šalinant žabus ir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	žolinę augmeniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Arvydų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Jaunuolynų
	ha
	20,1
	
	7
	
	
	
	
	
	
	3,1
	5
	3
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ugdymas ir/ar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	retinimo kirtimai,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	negaminant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	likvidinės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	medienos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Nemenčinės g-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Jaunuolynų
	ha
	6,1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2,1
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ugdymas ir/ar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	retinimo kirtimai,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	negaminant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	likvidinės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	medienos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Liepynės g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Eil.
	Paslaugų
	Mato
	Prelimi-
	
	
	
	
	
	Mėnesiai
	
	
	
	
	

	Nr.
	pavadinimas
	vnt.
	narus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	kiekis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Jaunuolynų
	ha
	29
	
	5
	2
	
	
	
	
	4
	6
	6
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ugdymas ir/ar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	retinimo kirtimai,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	negaminant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	likvidinės
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	medienos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Arvydų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Griovių šlaitų ir
	ha
	1,5
	
	
	
	
	
	0,9
	0,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pagriovių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	priežiūra Arvydų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	g-joje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Pakelių priežiūra
	km
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Nemenčinės g-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Pakelių priežiūra
	km
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Arvydų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Kvartalinių ir
	km
	4
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ribinių linijų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Nemenčinės g-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Kvartalinių ir
	km
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ribinių linijų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Liepynės g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Kvartalinių ir
	km
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ribinių linijų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Arvydų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Želdinių, žėlinių
	m
	2550
	
	
	
	
	2550
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsauga nuo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanopinių žvėrių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	daromos žalos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(tveriant vielos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tinklo tvorą,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	remontuojant,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nuardant)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Paežerio g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Želdinių, žėlinių
	m
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsauga nuo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanopinių žvėrių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	daromos žalos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(tveriant vielos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tinklo tvorą,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	remontuojant,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nuardant) (Taurų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Eil.
	Paslaugų
	Mato
	Prelimi-
	
	
	
	
	Mėnesiai
	
	
	
	
	

	Nr.
	pavadinimas
	vnt.
	narus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	kiekis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Želdinių, žėlinių
	m
	660
	
	
	
	660
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsauga nuo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanopinių žvėrių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	daromos žalos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(tveriant vielos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tinklo tvorą,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	remontuojant,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nuardant)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Mickūnų g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Želdinių, žėlinių
	m
	3720
	
	
	
	
	3720
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsauga nuo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanopinių žvėrių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	daromos žalos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(tveriant vielos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tinklo tvorą,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	remontuojant,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nuardant) (Meros
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Želdinių, žėlinių
	m
	3200
	
	
	
	
	
	3200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsauga nuo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kanopinių žvėrių
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	daromos žalos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(tveriant vielos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tinklo tvorą,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	remontuojant,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nuardant)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Pabradės g-joje)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PASLAUGŲ GAVĖJAS

VĮ Valstybinių miškų urėdijos

Nemenčinės regioninis padalinys

Buveinės adresas: Vilniaus g. 22, LT-13116,

Mickūnai

A.s. LT06 7044 0600 0819 3483

AB SEB bankas

Įmonės kodas 132340880

PVM mokėtojo kodas LT323408811

Tel. +37052336159

El. paštas: nemencine@vmu.lt

Regioninio padalinio vadovė

----------------------------------------

Viktorija Anikevičienė



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

	UAB Miškų broliai
	

	Imonės kodas:301489853

	PVM kodas LT100005446115

	A.s. LT

	AB Swedbank
	

	Tel.
	

	El. paštas:
	

	

	Direktorius
	


