PAPILDOMAS SUSITARIMAS

DĖL 2020 M. sausio 8 D. paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. D-01 PAKEITIMO

2021 m. kovo 5 d. Nr. D-06

Panevėžys

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188212687, adresas: Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai., 38270, Panevėžio r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Justės Gusevaitės-Grižės, veikiančios pagal patvirtintus nuostatus, ir UAB „SneakyBox“ (toliau – Teikėjas), juridinio asmens kodas 302900542, adresas: Savanorių pr. 178, 44150, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Liudo Ubarevičiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau kartu šioje Sutartyje vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2020 m. sausio 8 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. D-01 „Inovatyvių technologinių sprendinių sukūrimo paslaugos tradicinių amatų centre Panevėžio rajone, Upytės kaime“ (toliau – Sutartis) 5.4 papunkčiu bei 2021 m. sausio 7 d. UAB „SneakyBox“ prašymu „Dėl paslaugų teikimo termino pratęsimo“, susitaria:

- Pratęsti paslaugų atlikimo trukmę vienu mėnesiu iki 2021 m. balandžio 8 d.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

- Šalių rekvizitai:

Užsakovas	Teikėjas

Juridinio asmens kodas 188212687	Juridinio asmens kodas 302900542

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras	UAB „SneakyBox“

Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai., 38270 Panevėžio r.	Savanorių per. 178, 44150 Kaunas

Tel. (8 45) 55  57 36, mob. 8 699 47 953	Tel.: 8 683 73 146

PVM mokėtojo kodas LT100007917114

A. s. LT154010042403974295

Luminor Bank AS

Direktorė 	Direktorius

Justė Gusevaitė-Grižė 		Liudas Ubarevičius

A. V.	A. V.