SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2019 M. KOVO 18 D. Europos Sąjungos sanglaudos politikos įgyvendinimo konsultavimo paslaugų SUTARTIES NR. 14P-16 NUSTATYTO PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

2021 m. kovo 12 d. Nr. 14P-23

Vilnius

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Užsakovas), atstovaujama ministerijos kanclerio Remigijaus Skilandžio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento, patvirtino Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1K-251 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 66.6 papunktį ir ūkio subjektų grupė UAB „Visionary Analytics“ ir UAB „ESTEP Vilnius“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama UAB „Visionary Analytics“ direktorės Agnės Paliokaitės, vadovaudamosi 2019 m. kovo 18 d. Europos Sąjungos sanglaudos politikos įgyvendinimo konsultavimo paslaugų sutarties Nr. 14P-16 (toliau – Sutartis) 12.2 papunkčiu, sudaro šį susitarimą Nr. 1 dėl Sutartyje nustatyto paslaugų teikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

1. Pratęsti paslaugų teikimo terminą 12 (dvylikai) mėnesių, t. y. iki 2022 m. kovo 18 d.

2. Susitarimas įsigalioja Susitarimą pasirašius abiems Susitarimo šalims ir Paslaugų teikėjui pateikus, atsižvelgiant į šio susitarimo 1 punkte nurodytą terminą, pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal reikalavimus, nurodytus Sutarties 6.1-6.5 punktuose.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas pasirašomas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – po vieną egzempliorių kiekvienai Susitarimo šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| UŽSAKOVAS Lietuvos Respublikos finansų ministerija Juridinio asmens kodas 288601650 „Swedbank“ AB, Banko kodas 73000 A. s. LT65 7300 0100 0245 6866 Adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius El. pašto adresas: finmin@finmin.lt Tel.: 85 239 0000 Ministerijos kancleris Remigijus Skilandis Data: | PASLAUGŲ TEIKĖJAS. UAB „Visionary Analytics“. Kodas 302740632. PVM mok. kodas LT100006731717. AB SEB bankas Banko kodas 71800. A. s. Nr.: LT78 7044 0600 0781 0589. Pašto adresas: M. Valančiaus g. 1A, 03155 Vilnius. El. pašto adresas: contact@visionary.lt. Tel.: +370 5 273 0101. Direktorė. Agnė Paliokaitė.. Data:. |
| --- | --- |