***Pirkimo sąlygų 3 priedo***

***1 priedėlis***

**PASIŪLYMO PRIEDAS**

[*Pastaba: prieš pateikiant Pasiūlymą būtina įrašyti trūkstamą informaciją*]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | | **Punktas** | | **Įrašas** |
| Užsakovo pavadinimas ir adresas | | 1.1.2.2 & 1.3 | | LITGRID AB  Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, Lietuva  Tel.: + 370 70702171  Faks.: + 370 5 2723986  El. paštas: info@litgrid.eu |
| Užsakovo atstovas | | 1.15 | |  |
| Rangovo pavadinimas ir adresas\* | | 1.1.2.3 & 1.3 | | *UAB Empower-Fidelitas, Motorų g. 4, LT 02190 Vilnius, Tel. +370 5 243 0288, Faks. +370 5 243 0289, ir EMPOWER AS, A. Hermanni 8a, 10121 Talinas, Estija.* |
| Rangovo atstovas | | 1.1.2.5 & 4.3 | |  |
| Inžinieriaus pavadinimas ir adresas | | 1.1.2.4 & 1.3 | |  |
| Baigimo laikas | | 1.1.3.3 | | Baigimo laikas – 2023 m. balandžio 1 d.  I ir II etapo Baigimo laikai nurodyti šio Pasiūlymo priedo pabaigoje. |
| Pranešimo apie defektus laikas | | 1.1.3.7 | | Nustatomi tokie Pranešimo apie defektus laikai (garantiniai terminai), kurie yra skaičiuojami nuo Garantinio termino pradžios datos:  (a) darbams – 7 metai.  (b)pagrindiniams įrenginiams (laidinei armatūrai, cinko dangai, izoliatoriams) – 48 mėn.. |
| Taikoma teisė | | 1.4 | | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | | 1.4 | | Lietuvių |
| Bendravimo kalba | | 1.4 | | Lietuvių |
| Patekimo į Statybvietę laikas | | 2.1 | | Nuo Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento |
| Bauda už įsipareigojimo dėl atlyginimų dydžio nevykdymą | | 4.1 | | 10 000 EUR už kiekvieną mėnesį, kurį nevykdomas įsipareigojimas. |
| Atlikimo užtikrinimo suma | | 4.2 | | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą, išreikšta ir mokėtina eurais |
| Pranešimo apie nenumatytas Užsakovo reikalavimų klaidas, trūkumus ir defektus pateikimo terminas | | 5.1 | | 6 mėnesiai |
| Įprastos darbo valandos | | 6.5 | | Nuo 7.30 iki 16.30 val. |
| Darbo pradžia | | 8.1 | | Sutarties sudarymo diena |
| Baudos už vėlavimą pateikti programą | | 8.3 | | 100 eurų bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą.  Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 eurų. |
| Kompensacija už uždelsimą | | 8.7 | | Už I etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais.  Už II etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. |
| Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma | | 8.7 | | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą. |
| Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus | | 10.5 | | 1 000 EUR bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį. |
| Atsarginių dalių ir sunaudojamų medžiagų sąrašas | | 10.7 | | Turi būti pateiktas |
| Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką | | 11.4 | | 1 000 EUR bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| Bendra išankstinio mokėjimo suma ir valiuta | | 14.2 | | 5% nuo II etapo Priimtos Sutarties (be PVM) sumos už visą Projektą, mokama eurais |
| Mokėjimo dalių skaičius | | 14.2 | | 1 mokėjimas |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo procentas | | 14.2 | | 5% |
| Sulaikymo procentas | | 14.3 | | 10% |
| Sulaikomų pinigų suma | | 14.3 | | 10% Priimtos Sutarties sumos (be PVM) |
| Mažiausia Tarpinių mokėjimo pažymų suma | | 14.6 | | Netaikoma. |
| Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus | | 14.8 | | 0,04% |
| Draudimo dokumentų pateikimo terminai: | |  | |  |
| (a) draudimo įrodymų | | 18.1 | | Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietėje. |
| (b) atitinkamų draudimų liudijimų nuorašų | | 18.1 | | Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietėje. |
| Maksimali išskaitos (frančizės) suma statybos darbų privalomajam draudimui | | 18.2 | | 0,10% nuo Darbų kainos, bet ne mažiau kaip 500 EUR |
| Minimali Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma | | 18.3 | | 5 % Priimtos Sutarties sumos, bet ne mažiau kaip 43.400 EUR vienam draudžiamam įvykiui |
| Maksimali išskaitos (frančizės) suma Rangovo privalomam civilinės atsakomybės draudimui | | 18.5 | | 2900 EUR |
| Grupių apibrėžimas: |  | |  | | |
| Aprašymas  (1.1.5.6 punktas) | Baigimo laikas  (1.1.3.3 punktas) | | Kompensacija už uždelsimą (8.7 punktas) | | |
| I etapas | 2022-01-07 | | 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. | | |
| II etapas | 2023-04-01 | | 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. | | |

\* Tuo atveju, jeigu kaip Rangovas veiks kaip Tiekėjų grupė, turi būti nurodoma, kuris iš jų turės įgaliojimus įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.

Rangovo vardu: