**Priedo Nr. 1****„Sutarties kainos detalizacija ir mokėjimų žiniaraštis“ dalis „Mokėjimų žiniaraštis“**

**Mokėjimų žiniaraštis**

Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:

Kitos Mokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Sutarties Konkrečiosiomis ir Bendrosiomis sąlygomis.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mokėjimo dalis** | **Priimtos Sutarties sumos procentinė dalis** | **Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai** |
| Avansas | 5% II Etape nurodytos kainos | Gauta tinkama (priimtina) sutarties įvykdymo banko garantija. |
| Parengtas techninis projektas | 100% Rangovo pasiūlyme, I Etape nurodyta kaina | Parengti ir Statytojo patvirtinti techniniai projektai, gautos Teigiamos Bendrosios projekto ekspertizės išvados ir visi būtini Statybą leidžiantys dokumentai |
| Sumontuota 40% EPOL atramų (vienetų) pamatų | 10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai sumontuota (įrengta) 40% EPOL atramų (vienetų) pamatų. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Sumontuota 40% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų | 10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai sumontuota (įrengta) 40% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų (apimant atramų surinkimą ir pastatymą). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Nutempta >40% EPOL ilgio laidų | 15 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai nutempta 40% EPOL ilgio laidų bei sumontuota visa šiam ilgiui reikalinga linijinė armatūra. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Sumontuota 100% EPOL atramų (vienetų) pamatų | 15 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai sumontuota (įrengta) 100% EPOL atramų (vienetų) pamatų. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Sumontuota 100% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų | 20 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai sumontuota (įrengta) 100% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų (apimant atramų surinkimą ir pastatymą). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Nutempta 100% EPOL ilgio laidų | 20 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai nutempta 100% EPOL ilgio laidų bei sumontuota visa šiam ilgiui reikalinga linijinė armatūra. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Baigti visi statybos darbai | 10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pasirašyti visi Statybos užbaigimo aktai, Statytojui pateikta visa galutinė dokumentacija ir garantinių įsipareigojimų vykdymo bankinė garantija |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**