**110/10 kV VISAGINO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM ar Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* |
| I etapas | Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) | Per 12 mėn. *nuo Sutarties sudarymo dienos* | 0,02 % |
| II etapas | Visa apimtimi rekonstruota ir įjungta 110/10 kV Visagino TP 110 kV skirstykla | Per 28 mėn. *nuo Sutarties sudarymo dienos* | 0,02 % |
| III etapas | Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) | Per 30 mėn. *nuo Sutarties sudarymo dienos* | 140,00 (EUR be PVM už kiekvieną pardelstą dieną pagal specialiųjų sąlygų 24 punkto f) papunkčio reikalavimą) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_