BUVUSIOS 4-OSIOS  GARAŽŲ BENDRIJOS TERITORIJOS, ESANČIOS ADRESU  ŽEMOJI G., ŠIAULIUOSE SUTVARKYMO RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2021 m. birželio     d. Nr. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės Administracijos L. e. direktoriaus pareigas Eduardo Bivainio, toliau vadinama Užsakovu,

ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir  sudarė šią darbų (statybos rangos) viešojo  pirkimo  pardavimo  sutartį ( toliau-Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

- Sutartimi Rangovas  įsipareigoja  savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir vadovaujantis Technine užduotimi (sutarties priedas Nr. 1) per Sutartyje nustatytą atlikti buvusios 4-osios  garažų bendrijos teritorijos, esančios adresu  Žemoji g., Šiauliuose sutvarkymo darbus (toliau-Darbai) ir Darbų rezultatą perduoti  Užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, bei ištaisyti  po darbų  atlikimo  termino nustatytus  defektus, o Užsakovas  įsipareigoja  Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai  atliktų  Darbų rezultatą  ir sumokėti Rangovui  už tinkamai  atliktus  Darbus Sutartyje  numatytomis sąlygomis ir tvarka.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

  - Sutarties 1 punkte  nurodytus  Darbus atlikti per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir pateikti atliktų darbų dokumentus. Iki šioje Sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino pabaigos Rangovas privalo atlikti visus Darbus.

- Darbų atlikimo terminas  nurodytas Sutarties  2.1. punkte, gali būti pratęstas  tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

  - išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

  - pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų  XIII skyriaus nuostatomis;

  - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

- Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

  - Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

    - papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

    - trečiųjų šalių įtaka;

    - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

    - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

    - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

  - Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

- Jeigu Rangovas nutraukia Darbus ir manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

- Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

III. SUTARTIES KAINA, APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

- Sutarties kaina yra 9500,00 EUR (devyni tūkstančiai penki šimtai Eur 00 ct.), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“). Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 1995,00 EUR (tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt penki Eur 00 ct.). Bendra Sutarties kaina su 21 % PVM yra 11 495,00 EUR (vienuolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt penki Eur 00 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Sutarties kaina yra nustatyta Rangovo  pateikto Pirkimo pasiūlymo Užsakovo vykdytam Pirkimui pagrindu ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką.

- Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskaičiavimo būdas. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Techninėje užduotyje – yra orientacinis (apytikslis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

- Į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo išlaidos. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

- Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Apmokėjimas už Darbus atliekamas  tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.  Darbų perdavimo-priėmimo  aktas  laikomas priimtu, kai jį sutikrina ir pasirašo Užsakovo paskirtas sutarties kuratorius. Darbų perdavimo-priėmimo  aktai turi būti sutikrinti ir pasirašyti, jeigu nenustatyti neteisingi duomenys ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nustačius  Darbų perdavimo-priėmimo aktuose ar sąskaitose faktūrose neteisingus duomenis, nedelsiant, galimai trumpiausiu terminu, Užsakovas  apie tai informuoja Rangovą ir grąžina šiuos dokumentus pataisyti. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo grąžintų dokumentų  gavimo dienos, privalo pakartotinai pateikti Užsakovui šiuos pataisytus dokumentus.

- Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą  už atliktus Darbus  Užsakovui  pateikia per informacinę sistemą "E. sąskaita" (https://www.esaskaita.eu). PVM sąskaitą faktūrą nuo sąskaitos faktūros patvirtinimo informacinėje sistemoje dienos (jei sąskaita faktūra atitinka Užsakovo pasirašytą atliktų Darbų priėmimo- perdavimo aktą) Užsakovas   apmoka  per 30 darbo dienų nuo sąskaitų faktūrų, išlaidų apmokėjimo pažymų ((Forma F2) ir atliktų darbų aktų priėmimo dienos.

- Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, jeigu dėl Rangovo kaltės:

  - laiku nebuvo pateiktas darbų Aktas, išlaidų apmokėjimo pažyma (Forma F2) ir sąskaita  faktūra sutartyje  nurodyta tvarka, mokėjimai sulaikomi iki kol bus  pateikti  visi dokumentai;

  - padaryti nuostoliai. Mokėjimai sulaikomi iki nuostolių atlyginimo.

- Šalys sutaria, kad tarpiniai  atsiskaitymai tarp Šalių  atlikus dalį Darbų  nebus vykdomi.

IV. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- Darbų priėmimas-perdavimas  atliekamas pasirašant Darbų priėmimo- perdavimo aktą (Forma F2) (toliau-Aktas). Rangovas pateikia 2 Aktų egzempliorius Užsakovui. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos juos patikrina ir pasirašo arba grąžina juos pataisyti, nurodydamas nepasirašymo priežastis. Grąžinti Aktai turi būti pataisyti ir pateikti Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas.

- Darbų perdavimo -priėmimo   Aktą  pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės –sutarties kuratorius.

- Užsakovui atsisakius priimti darbus ir nepasirašius Akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita.

- Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

- Rangovas įsipareigoja:

  - Nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus per darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus darbus, objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį.

  - Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

  - Užtikrinti, kad Rangovo personalas būtu kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

  - vykdyti Darbus, laikantis  šios Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, bandymų darbus, jei būtina;

  - teikti Užsakovui visą jo prašomą informaciją apie Darbų eigą. Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas pateiktų šią informaciją žodžiu arba raštu;

  - sudarius Sutartį, ne vėliau nei iki Darbų  pradžios dienos, pranešti Užsakovui tuo metu Sutarties vykdymui planuojamus pasitelkti Rangovui  žinomus subrangovus, jų kontaktinius duomenis ir subrangovų  atsakingus asmenis bei nedelsiant informuoti Užsakovą apie tokios pa-teiktos informacijos pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Apie naujų subrangovų  pasitelkimą vykdant Sutartį Rangovas  įsipareigoja informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o apie subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas  grindė savo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams – prieš 5 (penkias) darbo dienas prieš jiems pradedant darbą.

  - užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymo nuostatų. Užsakovui paprašius, pateikti surinktų atliekų tvarkomoje teritorijoje pristatymo atliekų tvarkytojui deklaracijas;

  - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų  teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

  - pateikti visus reikiamus medžiagų ir/ar įrengimų sertifikatus, kitą būtiną dokumentaciją;

  - suteikti Darbams Sutarties X skyriuje nurodytas garantijas;

  - pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal reikalavimus, nustatytus šios Sutarties VIII skyriuje;

  - užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;

  - Rangovas įsipareigoja  prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį;

  - Iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.

  - neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties dalyku  susijusiais klausimais, bendradarbiauti su Užsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Darbų trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus.

- Rangovas turi teisę:

  - Rangovas turi teisę gauti Užsakovo  apmokėjimą už  kokybiškai  ir  tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

  - Rangovas  turi teisę keisti su Užsakovu suderintus sprendimus, bet  tik gavus  Užsakovo raštišką sutikimą.

- Užsakovas  įsipareigoja:

  - Užsakovas  įsipareigoja bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus, kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą, o pastebėjus Darbų atlikimo trūkumus, apie tai pranešti Rangovui;

  - Atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

  - suteikti Rangovui  informaciją ir/arba dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri gali būti svarbi ir reikalinga Sutarties vykdymui ir tinkamam Sutartinių  įsipareigojimų vykdymui. Iš Užsakovo gauti dokumentai, baigus vykdyti sutartinius įsipareigojimus turi būti grąžinti Užsakovui per Užsakovo nustatytą terminą.

- Užsakovas  turi teisę:

  - reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Techninę užduotį,

  - duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo ir atsakomybės, jei arbų eigoje atsiliekama nuo darbų vykdymo termino ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

  - sutarties galiojimo metu keisti sutarties kuratorių arba pasitelkti techninės priežiūros vadovą, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techninės priežiūros vadovu Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) darbuotoją (-us) arba tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

  - teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos įvykdyti, jeigu tokie nurodymai, pastabos, pasiūlymai ir pageidavimai neprieštarauja šios Sutarties sąlygoms, viešojo pirkimo dokumentams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Sutartyje numatytų darbų vykdymą;

  - reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai arba savavališkai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo.

VI. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA)

- Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo  subrangovais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį  Rangovui  sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

- Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti nepagrįstai. Naujų Rangovo  pasitelktų subrangovų  kvalifikacija ir kiti pajėgumai negali būti blogesni, negu atitinkami taikytini minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, numatyti Pirkimo dokumentuose. Šis reikalavimas netaikomas, jei Rangovas  subrangovų  pajėgumais (kvalifikacija) Pirkime nesirėmė. Objektyviomis priežastimis pakeisti Rangovo  pasitelktą subrangovą  laikomos situacijos, kai:

  - toks Rangovo  pasitelktas subrangovas - juridinis asmuo bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais;

  - kuomet Rangovo pasitelktas subrangovas - fizinis asmuo miršta, suserga liga, užkertančia kelią vykdyti jo, kaip specialisto, funkcijas;

  - ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subrangovo;

  - nebetenkinami Pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai;

  - yra kitų objektyvių aplinkybių, kuriomis būtina pakeisti subrangovą.

- Subtiekėjų pakeitimas galimas, jei dėl jų nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų privalomo pašalinimo pagrindų.

- Sutarties 24 punkte nurodytas aplinkybes pagrindžiantys keičiančio subrangovo  dokumentai pateikiami Užsakovui kartu su prašymu pakeisti subrangovą. Užsakovas įsipareigoja pateikti Rangovui  raštišką sutikimą / nesutikimą dėl pasirinkto subrangovo, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos.

- Subrangovai, jei jų pajėgumais Rangovas  negrindė savo atitikimo Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams,  gali būti tikrinami, siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nurodytų subrangovų pašalinimo pagrindų.

- Rangovas  visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Jei Rangovas  pakeičia pasitelktą subrangovą be Užsakovo  raštiško sutikimo, arba yra tokio subrangovo  privalomo pašalinimo pagrindų, Rangovas  privalo, Užsakovui pareikalavus, nedelsiant atsisakyti tokio subrangovo  paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu  Sutartyje nustatyta tvarka.

- Ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

- Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo  su  subrangovais  už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus.

  - Apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu  galimybę Užsakovas praneša visiems Rangovo  subrangovams, kurių informaciją Rangovas  pateikė Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka, ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo iš Rangovo.

  - Subrangovas , norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

  - Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos Užsakovo, Rangovo  ir Rangovo subrangovo  sudaromoje trišalėje Sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis);

  - Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu  sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir sutartyje tarp Rangovo  ir jo subrangovo  nustatytas sąlygas. Rangovas  turi teisę prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subrangovui  pagal Trišalę sutartį vykdymui.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

- Užsakovui nesumokėjus Rangovui  už atliktus Darbus per šioje Sutartyje numatytą terminą, Užsakovas, Rangovo  raštišku reikalavimu įsipareigoja mokėti 0,03 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

- Rangovas dėl savo kaltės pažeidęs  galutinį darbų atlikimo  terminą  įsipareigoja  Užsakovui sumokėti 0,03 proc.  delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM   už kiekvieną uždelstą dieną.

- Rangovas  atsako už tinkamą darbų atlikimą pagal šioje sutartyje ir jos  prieduose  nustatytus reikalavimus;

- Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

- Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro sąlygomis, esant nepalankioms eismo sąlygoms, grūstims, apvažiavimams;

- Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 straipsnyje nustatyta tvarka gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir  priskaičiuotas netesybas ir nuostolius  išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokį  įskaitymą.

- Rangovas  savo sąskaita turi apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Rangovo  veiksmo ar aplaidumo vykdant Darbus, įskaitant ir bet kokių konfidencialumo ar teisinių nuostatų, arba trečios šalies teisių pažeidimą.

VIII. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ  UŽTIKRINIMAS

- Rangovas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo (Sutarties pasirašymo diena laikoma kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys ir tai laikoma sutarties šalies, kuri pasirašė sutartį paskutinė – data. Pasirašant sutartį kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti sutarties pasirašymo datą, tai yra kada konkrečiai pasirašo sutartį) dienos, Užsakovui  pateikti  Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba  piniginį užstatą, kuris pervedamas į Užsakovo sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 188771865.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma - 10 (dešimt) procentų nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos išdavimo dieną ir turi galioti  30 kalendorinių dienų ilgiau nei Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas (Sutarties 2.1. punktas).  Jei yra  pratęsiamas  Darbų atlikimo terminas, atitinkamai turi būti pratęsiamas  ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Rangovui neįvykdžius visų sutartinių įsipareigojimų ar įvykdžius juos netinkamai, Užsakovui  bus išmokėta sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta pinigų suma ar jos dalis, lygi Užsakovo  nuostolių dydžiui.

- Užsakovas  turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu pilna apimtimi  šiais  atvejais:

  - Jei  Sutartis nutraukiama  dėl Rangovo  kaltės;

  - Jei Rangovas 2 kartus pažeidžia šalių suderintą Darbų atlikimo terminą, kurio pasekoje sutartis yra nutraukiama.

- Sutarties įvykdymo daliniu užtikrinimu Užsakovas  turi teisę pasinaudoti:

  - Jei Rangovas neištaiso defektų ir neatlygina nuostolių, kuriuos Užsakovas  patiria ištaisydamas defektus ar jais sukeltą žalą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties užtikrinimo dalimi, lygia Užsakovo patirtoms išlaidoms, taisant defektus ir sukeltą žalą;

  - Jei Rangovas nesumoka netesybų (delspinigių), numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu tokio dydžio kiek sudaro Rangovo nesumokėtos netesybos jeigu  jų neįmanoma išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų;

- Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, tai Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt)  darbo dienų  privalo Užsakovui  pateikti naują Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją. Rangovui, pasirinkus Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą – piniginį užstatą ir Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt)  darbo dienų privalo  Užsakovui  pervesti  panaudoto piniginio užstato skirtumo dalį į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą. Rangovui neįvykdžius šių  įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui.

- Jei Sutarties vykdymo metu sutarties paaiškėja, kad įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo nebegalės įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu  pareikalauti Rangovo   per 10 (dešimt) dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos, pateikti naują tokių pačių sąlygų sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Rangovas  per nustatytą terminą nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą  nė vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomo sutarties nutraukimo.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui po Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo per 10 dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos.

IX. KONFIDENCIALUMAS

- Rangovas privalo vertinti visus dokumentus ir su Sutartimi susijusią informaciją kaip konfidencialią bei nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokių Sutarties detalių be raštiško Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, jis turi pateikti vykdydamas įgaliotų gauti tokią informaciją institucijų nurodymus. Kilus nesutarimams dėl informacijos atskleidimo, Užsakovo sprendimas yra galutinis. Ši taisyklė galioja iki šios Sutarties galiojimo termino  pasibaigimo ir 2 (du) metus nuo šios Sutarties galiojimo termino pasibaigimo.

X. GARANTIJOS

- Rangovas  atlikęs Darbus įsipareigoja Užsakovui, atliktiems Darbams suteikti sekančias  garantijas:

  - Vienerių  metų  garantija, užtikrinant tinkamą buvusių duobių, kurios buvo įrengtos metaliniuose garažuose, užpilto grunto sutankinimą (grunto deformacijos modulis: E v2 ≥ 45 MPa);

  - Vienerių metų garantija  užtikrinant  žolės sudygimą tvarkomoje teritorijoje.

- Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks techninėje užduotyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

- Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

- Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ir žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymas dėl Rangovo finansinės padėties (nemokumo) prilyginamas Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius įsipareigojimus.

- Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

XI. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti teisės aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

- Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

- Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XII. GINČŲ SPRENDIMAS

- Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 15 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

- Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Užsakovo   buveinės vietą.

XIII.  SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

- Ši Sutartis įsigalioja kuomet Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas  pateikia Užsakovui šios Sutarties VIII skyriuje  nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.   Šalys sutaria, kad sutarties įsigaliojimo  data bus laikoma,   Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko išduoto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo su lydraščiu Užsakovui  diena arba mokėjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio užstato pervedimas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą, data.

- Rangovui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nurodytus terminus, bus laikoma, kad  Rangovas  atsisakė sudaryti Sutartį. Tokiu atveju bus laikoma, kad Sutartis neįsigaliojo, o Užsakovas  įgijo teisę parengti naują Sutartį.

- Sutartis galioja  iki  visų sutartinių įsipareigojimų  įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. birželio 1 dienos  arba iki atskiro Šalių rašytinio susitarimo dėl Sutarties nutraukimo.

- Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.

  - Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas dėl techninių klaidų, rekvizitų pasikeitimo, taip pat Sutartyje  numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu, Šalis inicijuojanti šios Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutartį bei dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių būtina keisti Sutarties sąlygas, argumentus, paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygas kita šalis atsako per 7 dienas. Sutarties Šalims susitarus dėl sąlygų pakeitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

- Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai gali nutraukti sutartį šiais atvejais, kurie pasirašant šią sutartį šalių yra pripažįstami esminiais sutarties sąlygų pažeidimais:

  - kai Rangovas daugiau nei 10 kalendorinių dienų neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba įvykdyti  neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

  - nepradeda laiku vykdyti Darbų, ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal nurodytą darbų atlikimo terminą ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

  - kai Rangovas  bankrutuoja arba yra likviduojamas.

  - kai Rangovas  netinkamai vykdo savo  sutartinius įsipareigojimus ir antrą kartą yra pasinaudojama Sutarties įvykdymo daliniu  užtikrinimu

- Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

- Nutraukus Sutartį pagal 65 punktą:

  - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl Darbų saugos;

  - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties nutraukimo. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

- Užsakovas įspėjęs Rangovą  prieš 10 (dešimt ) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais pagrindais nurodytais  Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimo įstatymo 90 straipsnio nuostatose.

- Rangovas raštu prieš 10 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje.

- Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta bendru Šalių rašytiniu susitarimu.

XIV. SUSIRAŠINĖJIMAS

- Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visoje su šia Sutartimi susijusioje rašytinėje korespondencijoje tarp Rangovo  ir  Užsakovo  turi būti nurodomas Sutarties pavadinimas ir numeris. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), faksu, elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | UAB „Kaslita |
| Adresas | Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Lietuva | Kalnelio g. 2, Kužiai, Šiaulių raj. |
| Telefonas | (8 41) 596 320 | 8 647 47 515 |
| Faksas | - |  |
| El. paštas | rastine@siauliai.lt | info@kaslita.com |
| Kontaktinis asmuo | Henrita Giedraitienė | Ramūnas Palkus |
| Telefonas | (8 41) 596 201 | 8 686 24430 |
| El. paštas | h.giedraitiene@siauliai.lt | - |

- Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XV. KITOS NUOSTATOS

- Viešojo pirkimo dokumentai ir Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai, Sutartis turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

- Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

- Ši sutartis ir jos priedai – neatskiriamos šios sutarties dalys, pasirašytos 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties šaliai.

XVI. SUTARTIES DOKUMENTAI

- Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

  - 1 priedas – Techninė užduotis;

  - 2 priedas - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT 76295 Šiauliai, tel. (841) 59 63 20, faks. (841) 52 40 45, a. s. LT 30 7300 0100 9374 1771, AB Swedbank.

RANGOVAS: UAB „Kaslita, įm. kodas 144535557, PVM k.: LT445355515, Kalnelio g. 2, Kužiai, Šiaulių raj., tel. 8 647 47 515, a. s. LT15 7044 0600 0219 6296, AB "SEB bankas"

L. e. direktoriaus pareigas 		________________  		Eduardas Bivainis

A.V.  			(parašas)  (pasirašymo data)		(vardas, pavardė)

Direktorius		_________________ 	                     Kęstutis Volbekas                      A.V.                                        	(parašas)  (pasirašymo data)                             (vardas, pavardė)

Sutarties vykdymą koordinuojantis asmuo:

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Henrita Giedraitienė, tel. : (8 41) 596 201

Sutarties 1 priedas

1 PRIEDAS PRIE 2021 m.                      d. Nr. SŽ - ____

BUVUSIOS 4-OSIOS  GARAŽŲ BENDRIJOS TERITORIJOS, ESANČIOS ADRESU  ŽEMOJI G., ŠIAULIUOSE SUTVARKYMO RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Objektas: Teritorijos sutvarkymas buvusioje 4-oji Garažų bendrijos teritorijoje Žemoji g., Šiauliuose (toliau tekste Darbai).

2. Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

3. Pagrindiniai uždaviniai: sutvarkyti ir užsėti žole teritoriją buvusioje 4-oji Garažų bendrijoje Žemoji g., Šiauliuose.

4. Reikalavimai darbams atlikti:

4.1. pašalinti (išardant ir išvežant) duobėse esančias betonines ir/ar medines konstrukcijas, kurios buvo įrengtos po metaliniais garažais. Išvalytas duobes užpilti gruntu ir sutankinti (grunto deformacijos modulis: E v2 ≥ 45 MPa);

4.2. surinkti visas atliekas teritorijoje;

4.3. išlyginti teritoriją ir užsėti žolę (esant poreikiui, atvežti žemių). Pastaba: nesudygus žolei, organizuoti pakartotiną žolės sėjimą;

4.4. surinktų/išardytų atliekų išvežimą organizuoti vadovaujantis LR teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimais.

4.5. tvarkytinos teritorijos apytikslis plotas – 20 000 kv. m;

4.6. Visus Darbus atlikti per 4 mėnesius.

Tvarkomos teritorijos schema pridedama.

L. e. direktoriaus pareigas 		________________  		Eduardas Bivainis

A.V.  			(parašas)  (pasirašymo data)		(vardas, pavardė)

Direktorius		_________________ 	                     Kęstutis Volbekas                      A.V.                                        	(parašas)  (pasirašymo data)                             (vardas, pavardė)

Sutarties vykdymą koordinuojantis asmuo:

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Henrita Giedraitienė, tel. : (8 41) 596 201

Techninės užduoties priedas Nr. 1

TERITORIJOS SCHEMA

- Buvusi 4-oji Garažų bendrijos teritorija Žemoji g., Šiauliuose (teritorijos apytikslis plotas – 20 000 kv. m)

L. e. direktoriaus pareigas 		________________  		Eduardas Bivainis

A.V.  			(parašas)  (pasirašymo data)		(vardas, pavardė)

Direktorius		_________________ 	                     Kęstutis Volbekas                      A.V.                                        	(parašas)  (pasirašymo data)                             (vardas, pavardė)

Sutarties vykdymą koordinuojantis asmuo:

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Henrita Giedraitienė, tel. : (8 41) 596 201