PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2020 M. BALANDŽIO 17 D. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR KITOS INŽINERINĖS PASKIRTIES STATINIŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR PAPRASTOJO REMONTO TALKŠOS EŽERO PAKRANTĖS TERITORIJOJE, ŽVYRO G. 34, FRENKELIŲ G. 17 IR NESUFORMUOTŲ SKLYPŲ TERITORIJOSE ŠIAULIŲ M. SAV., I-II ETAPŲ IR SKLYPO SUTVARKYMO RANGOS DARBAI RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-492

2021 m. birželio ..... d. Nr. SŽ-

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Eduardo Bivainio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau vadinama – Užsakovas) ir UAB „HSC Baltic“, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2020 m. balandžio 17 d. Susisiekimo komunikacijų ir kitos inžinerinės paskirties statinių naujos statybos, rekonstravimo ir paprastojo remonto Talkšos ežero pakrantės teritorijoje, Žvyro g. 34, Frenkelių g. 17 ir nesuformuotų sklypų teritorijose Šiaulių m. sav., I-II etapų ir sklypo sutvarkymo rangos darbai rangos sutarties Nr. SŽ-492 (toliau - Sutartis) 6 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir LR Civilinio kodekso 6.659 straipsniu, susitaria:

- Dėl ne nuo Rangovo priklausančių ir jam nepriskirtinų objektyvių aplinkybių, o dėl užsitęsusių Susisiekimo komunikacijų ir kitos inžinerinės paskirties statinių naujos statybos, rekonstravimo ir paprastojo remonto Talkšos ežero pakrantės teritorijoje, Žvyro g. 34, Frenkelių g. 17 ir nesuformuotų sklypų teritorijose, Šiaulių m. sav., techninio projekto (toliau - TP) sprendinių pakeitimo, atsiradusio dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti, pakeisti 2020 m. balandžio 17 d. Sutarties Nr. SŽ-492 Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.8. punktą, išdėstant jį taip:

„8.8. punktas   	Darbo sustabdymas

Papildyti punktą:

Darbai gali būti sustabdomi neilgiau kaip 18 mėn. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. Papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

2. Vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamose patalpose dar vykdoma veikla);

3. Trečiųjų šalių įtaka;

4. Sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

5. Laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

6. Būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

7. Laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

8. Bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

9. Fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

10. Bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties Pakeitimo;

11. Kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

12. Technologinė pertrauka, kuri prasideda gruodžio 1 d. ir baigiasi kitų metų balandžio 15 d.

13. Bet koks uždelsimas, kliūčių ar trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje.

Jeigu Darbų sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 1 d. ir baigiasi kitų metų balandžio 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Inžinieriaus suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį Inžinieriaus suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Pasiūlymo priede nurodytą statybos darbams užbaigti skirtą laikotarpį.

Sustabdymo laikas neįskaičiuojamas į baigimo laiko terminą, inžinierius privalo toliau veikti pagal 3.5. punktą (Sprendimai), kad tuo klausimu sutartų ir nuspręstų.“

- Šis papildomas susitarimas pasirašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir yra neatsiejama 2020 m. balandžio 17 d. sutarties Nr. SŽ-492 dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS 			RANGOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 	UAB „HSC Baltic“

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai	Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius

Įstaigos kodas 188771865			Įmonės kodas 300130281

A. s. Nr. LT307300010093741771		A. s. Nr. LT077044060007729902

AB „Swedbank“			AB SEB Bankas

Tel. 8-41 59 63 15			Tel. +370 52727237

Faksas 8-41 52 41 09			Mob. +370 65520580

El. p.: info@siauliai.lt			El. p.: info@hsc.lt

Eduardas Bivainis			Rimvydas Beržonskis

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,	Direktorius

pavaduojantis Administracijos direktorių

Parašas……………………		Parašas..................................

Data………………………		Data......................................

A.V.				A.V.

Užsakovo atstovas			Rangovo atstovas

Egidijus Liaudanskas			Aldevinas Zaboras

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos	Projektų vadovas

skyriaus vyr. specialistas