Teisėjų atrankos ir vertinimo modelio parengimo

paslaugų teikimo sutarties 1 priedas

TEISĖJŲ ATRANKOS IR VERTINIMO MODELIO PARENGIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija arba Perkančioji organizacija) įgyvendina projektą „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ (toliau – Projektas), finansuojamą 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

  - Projektu siekiama sukurti efektyvias priemones teisėjų korpuso formavimo skaidrumui ir nepriklausomumui užtikrinti, padidinti teismo proceso vedimo ir aptarnavimo kokybę, sustiprinti teismų sistemos atstovų teisines, psichologines ir vadybines kompetencijas, patobulinti teismų infrastruktūrą, prisitaikant prie proceso šalių poreikių.

- ESAMA SITUACIJA

  - Vadovaujantis 2016 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu Nr. XII-2474, nuo 2018 m. sausio 1 d. vietoj 49 apylinkės teismų ir 5 apygardos administracinių teismų Lietuvoje veikia 12 apylinkės teismų ir 2 apygardos administraciniai teismai bei toliau savo veiklą vykdo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir 5 apygardos teismai, iš viso 22 teismai.

  - Lietuvos Respublikos teismų įstatymo VII skyrius reglamentuoja pretendentų į teisėjus atranką, teisėjų skyrimą ir teisėjų karjeros galimybes, IX skyriaus 3 skirsnis reglamentuoja teisėjų veiklos vertinimą.

  - Teisėjų atranką vykdo pagal Teismų įstatymo 551 straipsnio nuostatas sudaryta Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija), kurios tikslas – padėti Lietuvos Respublikos Prezidentui atrinkti tinkamiausius kandidatus teismų teisėjų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų pareigoms užimti. Atrankos komisiją trejiems metams sudaroma iš septynių narių, iš kurių tris narius teisėjus skiria Teisėjų taryba, o keturis – visuomenės atstovus – Respublikos Prezidentas. Informacija apie Atrankos komisijos sudėtį, veiklą, išvadas skelbiama internetinėje svetainėje: https://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/pretendentu-i-teisejus-atrankos-komisija/apie-komisija/191.

  - Teisėjų veiklos vertinimą atlieka Teisėjų tarybos sudaryta Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija), kuri LR teismų įstatymo nustatyta tvarka atlieka ne tik teisėjų veiklos vertinimą, bet ir nagrinėja kitus klausimus, susijusius su teisėjų veiklos vertinimu. Komisija sudaroma Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš septynių narių: keturis Vertinimo komisijos narius iš teisėjų skiria Teisėjų taryba, tris (ne teisėjus) skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas. Informacija apie Vertinimo komisijos sudėtį skelbiama internetinėje svetainėje: https://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/nuolatine-teiseju-veiklos-vertinimo-komisija/apie-komisija/196.

  - Teisėjų atrankos ir vertinimo mechanizmo skaidrumo ir atrankos ir vertinimo komisijos narių nepriklausomumo stiprinimas yra prioritetiniai tikslai siekiant kurti antikorupcinę aplinką teismuose ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismų sistema. Tai yra pabrėžusi ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO).

- SIEKIAMOS SPRĘSTI PROBLEMOS

  - Skaidrių (objektyvių), moksliškai pagrįstų kriterijų, priemonių ir metodų trūkumas teisėjų atrankos ir teisėjų veiklos vertinimo procesuose, vertinant teisėjų ir (ar) pretendentų į teisėjus asmenines bei profesines savybes ir (ar) kompetencijas.

  - Žemas visuomenės pasitikėjimas teismų sistema, kuris susijęs su teisėjų atrankos skaidrumo ir atrankos komisijos narių nepriklausomumo stiprinimo problemomis.

  - Pasikeitęs teisėjų atrankos procedūrų teisinis reguliavimas, įtvirtinantis ekspertų dalyvavimą pretendentų į teisėjus ir teisėjo karjeros siekiančių asmenų atrankos procese vertinant kandidatų asmenines būdo ir pažintines savybes.

- SIEKIAMA BŪSENA

  - Pagrindiniai šios Projekto veiklos rezultatai:

    - išanalizuota esama situacija, įvertinant šiuo metu teisėjų atrankos ir vertinimo teisinį reguliavimą kandidatuojant į teisėjus, siekiant teisėjo karjeros ir teisėjų periodinio vertinimo metu;

    - išanalizuota užsienio šalių geroji teisėjų atrankų ir vertinimo praktika;

    - parengtas teisėjo asmeninių ir profesinių savybių modelis, apimantis ir teisėjų atrankos ir vertinimo kriterijų parengimą, ir teisėjų asmeninių būdo ir pažintinių savybių įvertinimo metodikos parengimą;

    - parengti teisėjų atrankos ir vertinimo modelio taikymą reglamentuojantys visų lygių teisės aktų ir (ar) jų pakeitimų projektai (toliau – teisės aktų projektai).

- PIRKIMO OBJEKTAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI

  - Pirkimo objektas –  teisėjų atrankos ir vertinimo modelio parengimo paslaugos.

  - Perkamų paslaugų tikslas – parengti teisėjų atrankos ir vertinimo modelį ir jį reglamentuojančius teisės aktų projektus.

  - Siekiant įgyvendinti numatytą tikslą būtina pasiekti šiuos uždavinius:

    - atlikti teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos analizę;

    - atlikti užsienio šalių gerosios praktikos analizę;

    - parengti teisėjų atrankos ir vertinimo modelį;

    - parengti teisės aktų projektus.

  - Šio pirkimo apimtyje „teisėjų atranka“ reiškia Teismų įstatyme nustatytą, teisėjo karjeros siekiančių asmenų procesą, „teisėjų vertinimas“ reiškia Teismų įstatyme nustatytą periodinį ir neeilinį teisėjų veiklos vertinimą.

  - Šioje techninėje specifikacijoje naudojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi turėti galimybę“ (jeigu tokie naudojami) yra lygiaverčiai ir reiškia, kad paslaugų teikėjas šio pirkimo apimtyje privalo atlikti numatytas analizes, parengti, suderinti nurodytus dokumentus.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

  - Teikdamas teisėjų atrankos ir vertinimo modelio teisės aktų projektų parengimo paslaugas, paslaugų teikėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, taikomais perkamų paslaugų objektui, teisėjų atrankos ir vertinimo veiklai, atsižvelgiant į visus jų pakeitimus, taip pat naujai priimamus su teisėjų atrankos ir vertinimo veikla susijusius teisės aktus, galiosiančius paslaugų teikimo metu. Parengti teisės aktų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus.

- DETALUS PERKAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS

| Paslaugos (etapo) pavadinimas | Paslaugos detalizavimas | Paslaugos rezultatas | Paslaugos suteikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos analizė | - Išnagrinėti šiuo metu galiojančius ir taikomus teisės aktus, reglamentuojančius teisėjų atranką ir teisėjų vertinimą ir pateikti teisės aktų, reglamentuojančių šių teisėjų atrankos ir vertinimo procesus analizę, įvertinti ar šiuo metu taikomas atrankos ir vertinimo modelis yra pagrįstas; pateikta analizė neturi būti teisės aktų suvestinės formos dokumentas; - išnagrinėti Atrankos komisijos ir Vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarkas ir pateikti pasiūlymus dėl tokio reguliavimo tobulinimo; - atlikti tikslinių grupių ir suinteresuotų šalių kokybinį tyrimą siekiant nustatyti ir įvertinti kaip pagerinti šiuo metu taikomą teisėjų atrankos ir vertinimo modelį, taip pat įvertinti kokias kompetencijas turi atitikti asmuo, ketinantis tapti teisėju, ar teisėjas: - rengiant ir derinant kokybinio tyrimo programą bei įgyvendinant kitus kokybinio tyrimo etapus, turi būti suorganizuota mažiausiai po vieną konsultaciją su Perkančiosios organizacijos paskirtais dviem ekspertais, suderinant su Perkančiąja organizacija konsultacijos datas bei eigą; Perkančiosios organizacijos atstovas taip pat turi dalyvauti numatytose konsultacijose; - kokybiniam tyrimui atlikti būtina taikyti interviu ir fokusuotų grupių metodus; tikslines grupes galėtų sudaryti teisėjai, Atrankos komisijos, Vertinimo komisijos nariai, Administracijos atstovai ir kt.; kontaktiniai asmenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija: - kiekvieną fokusuotų dalyvių grupę turi sudaryti ne mažiau 10 (dešimt) asmenų, turėtų būti atliktos ne mažiau nei 5 (penkios) diskusijos; - interviu turėtų būti atliekamas su ne mažiau nei 10 (dešimt) asmenų; - naudojant kokybinius duomenų rinkimo metodus, surinkti reikiamą informaciją, ją apdoroti ir pateikti išvadas (bendras ir apibendrintas kiekvienos tyrimo grupės ir interviu), analizės metu surinkti duomenys turi būti pateikti struktūrizuotai, detaliai ir aiškiai; - Paslaugų teikėjas turi pateikti išsamų esamos padėties įvertinimą, detalizuojant problemines sritis, apibrėžti jų atsiradimo priežastis ir galimus sprendimo būdus. | Rezultatas_1. Teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos analizės ataskaita | Iki 4 (keturių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| - Užsienio šalių gerosios praktikos analizė | - Paslaugų teikėjas turi atlikti ne mažiau kaip 3 (trijų) užsienio šalių gerosios praktikos analizę pirkimo objekto srityje, siekiant įvertinti ir apibendrinti teisėjų atrankos ir vertinimo procesus (atlikti vertinimą, kuo remiasi savo procese, kuo vadovaujantis vyksta kompetencijų vertinimas ir pan.) bei sukauptą patirtį (parengtas metodikas, kriterijus (pvz., teisėjų asmeninių savybių vertinimo ir pan.)); užsienio šalis Paslaugų teikėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija; - Paslaugų teikėjas privalo pateikti analizės išvadomis pagrįstas, argumentuotas ir praktiškai įgyvendinamas rekomendacijas, kurios turi būti išsamiai aprašytos organizaciniais, teisiniais aspektais, su konkrečiais pavyzdžiais, kaip užsienio šalių gerosios praktikos galėtų būti realiai pritaikomos Lietuvos teismų sistemai. | Rezultatas_2. Užsienio šalių gerosios praktikos analizės ataskaita | Per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| - Teisėjų atrankos ir vertinimo modelis | - Įvertinęs atliktos teisėjų atrankos ir vertinimo procesų esamos situacijos analizės rezultatus ir užsienio šalių gerąją praktiką, Paslaugų teikėjas turi parengti universalų teisėjų atrankos ir vertinimo modelį, apimantį žemiau nurodytas dalis: - Paslaugų teikėjas turi pateikti kompetencijų sąrašą, kurias turi turėti specifinės tikslinės grupės: pretendentas į teisėjus, apylinkės, apygardos teismo, apygardos administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas; - parengti ir išsamiai aprašyti teisėjų atrankos ir vertinimo kriterijus; - parengti atrankos ir vertinimo metodines (-ę) priemones (-ę) pagal pasiūlytus vertinimo kriterijus (pvz., klausimynai, anketos, testai); - parengtos priemonės turi būti realiai taikomos ir derėti tarpusavyje bei neprieštarauti teisės aktams; - parengtų priemonių įgyvendinamumas patikrinamas validavimo sesijų metu (Paslaugų teikėjas turi atlikti ne mažiau nei po 2 (dvi) valivavimo sesijas su Atrankos komisija, Vertinimo komisija). Atsižvelgus į sesijų rezultatus, jeigu reikalinga, priemones Paslaugų teikėjas turi koreguoti; - į teisėjų atrankos ir vertinimo modelį, kaip sudėtinę dalį, įtraukti teismų vadovų (teisėjų) kompetencijų modelį bei teismų vadovų (teisėjų) atrankos ir vertinimo kriterijus ir metodiką, aprašytą Kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų ištekliui valdymo studijoje (toliau – Kompetencijų studija). | Rezultatas_3. Teisėjų atrankos ir vertinimo modelio dokumentacija | Per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| - Teisės aktų projektai | - Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti teisės aktų, reglamentuojančių teisėjų atrankos ir vertinimo modelio taikymą, sąrašą (rekomenduojamas teisės aktų, kurių keitimo poreikį ir įtaką būtina įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant po šia lentele pateikiamu teisės aktų sąrašu); - paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimui taikomais reikalavimais, turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti teisėjų atrankos ir vertinimo modelio taikymą reglamentuojančių teisės aktų projektus arba jų pakeitimo projektus su lyginamaisiais variantais. Teisės aktų projektų pateikimo forma/ struktūra turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija; - jei rengiant ir derinant teisės aktų projektus paaiškėja aplinkybės, kad teisėjų atrankos ir vertinimo modelio nebus galima įgyvendinti dėl esminio prieštaravimo valstybės lygiu nustatytam teisiniam reglamentavimui, paslaugų tiekėjas turi atitinkamai pakoreguoti teisėjų atrankos ir vertinimo modelį ir pateikti atnaujintą versiją derinimui kartu su teisės aktų projektais. | Rezultatas_4. Teisės aktų projektai | Per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

PASTABA. jei nėra galimybės įgyvendinti techninės specifikacijos punkto 6.1.3 taip kaip įvardinta dėl susidariusios situacijos šalyje ir pasaulyje, t. y. dėl COVID-19, paskelbto karantino ir pan., Paslaugų teikėjas turi kreiptis ir suderinti su Perkančiąją organizacija paslaugų atlikimą kitu būdu (pvz., atliekant apklausą nuotoliniu būdu).

Teisės aktų, kurių keitimo poreikį ir įtaką būtina įvertinti, tačiau jais neapsiribojant, sąrašas:

- Lietuvos Respublikos teismų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. balandžio 2 d. dekretas Nr. 1K-242 „Dėl Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

- Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. balandžio 2 d. dekretas Nr. 1K-243 „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

- Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 13P-134-(7.1.2) „Dėl Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

- Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 13P-135-(7.1.2) „Dėl Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

- Teisėjų tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. 13P-161-(7.1.2.) „Dėl Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

- Teisėjų tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. 13P-160-(7.1.2) „Dėl Teisėjų karjeros siekiančių, į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų vertinimo kriterijų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d įsakymas Nr. V-196/1R-80 „Dėl Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimai ir papildymai);

- REIKALAVIMAI BENDRADARBIAVIMUI ir dokumentacijai

  - Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo tikslais neatlygintinai privalo bendradarbiauti (įskaitant dalyvavimą susitikimuose, darbo grupės posėdžiuose (jei darbo grupė bus suformuota), vaizdo konferencijose ir pan.) su Perkančiosios organizacijos, teismų atstovais, Kompetencijų studijos rengimo paslaugų teikėju ir su Perkančiosios organizacijos nurodytu užsienio ekspertu, konsultuotis su juo rengiant teisėjų atrankos ir vertinimo modelį, prireikus rengti glaustą informaciją anglų kalba, teikti ją derinti užsienio ekspertui ir atsižvelgti į jo teikiamas pastabas bei įžvalgas teisėjų atrankos ir vertinimo modeliui.

  - Paslaugų teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Kompetencijų studijos rengimo paslaugų teikėjais vadovaujantis šiomis sąlygomis:

    - bendradarbiavimas turi būti vykdomas 6.3 parengimo etape;

    - Perkančioji organizacija iš anksto turi būti informuojama apie rengiamus susitikimus, kurių metu bus sprendžiami su teisėjų atrankos ir vertinimo modeliu susiję klausimai, bei sudaroma galimybė tokiose susitikimuose dalyvauti Perkančiosios organizacijos atstovams;

    - iškilus konfliktinėms situacijoms, apie tai ne vėliau nei per 1 d. d. turi būti informuojama Perkančioji organizacija;

    - bendravimo su Kompetencijų studijos rengimo paslaugų teikėjais problemos neturi būti priežastis neįgyvendinti šioje techninėje specifikacijoje pateikiamų reikalavimų;

    - Paslaugų teikėjas bendradarbiaudamas su Kompetencijų studijos rengimo paslaugų teikėjais turi teisę neatskleisti komercinės ar konfidencialios informacijos tiesiogiai nesusijusios su paslaugomis.

  - Rengiamus dokumentus suderinti su Perkančiosios organizacijos įgaliotais atstovais.

  - Paslaugų teikėjas privalo rengti dokumentus, vadovaudamasis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis paslaugų teikimo metu galiosiančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis. Teisės aktų projektai turi būti rengiami, vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimui taikomais teisės aktais.

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti ne mažiau nei 10 (dešimties) puslapių santrauką lietuvių ir anglų kalbomis elektroniniu formatu (MS Word ar kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu) ir ne mažiau nei 15 (penkiolika) skaidrių lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Dokumentų galutinės versijos Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktos dviem formatais: elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu) ir popieriniu (vieną įrištą egzempliorių). Dokumentų preliminarios (projektinės) versijos derinimui ir aptarimui darbo grupėje pateikiamos elektroniniu formatu.

  - Turi būti parengti ir pateikti visi šioje techninėje specifikacijoje numatyti dokumentai.

  - Paslaugų teikėjas šioje techninėje specifikacijoje numatytus dokumentus turi parengti naudodamas struktūrizuotas informacijos pateikimo priemones (sąrašus, lenteles, schemas, grafikus ir kt.).

  - Visus parengtus paslaugų rezultatus, prieš galutinį jų pateikimą paslaugų teikėjas privalo suderinti su Perkančiosios organizacijos įgaliotais atstovais ir įsivertinti derinimui reikalingą laiką. Dėl derinamų paslaugų rezultatų Perkančioji organizacija gali teikti klausimus, pastabas, pasiūlymus, pareikalauti tobulinti.

  - Perkančioji organizacija, Sutarties vykdymui paskirto kontaktinio asmens elektroniniu paštu gavusi pastaboms ir derinimui šioje techninėje specifikacijoje numatytus dokumentus, pastabas ir komentarus pateikia, o Paslaugų teikėjas jas įvertina ir patikslina – per terminus nustatytus 8.1. papunktyje nurodytame sutarties vykdymo reglamente. Siekiant optimizuoti laiko panaudojimą, dokumentai derinimui gali būti teikiami logiškai suskirstytomis dalimis.

  - Tik suderinus paslaugų rezultatus paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas tarpiniu ir galutiniu Paslaugų perdavimo – priėmimo aktais Sutartyje ir juos prieduose numatyta tvarka ir terminais.

- reikalavimai paslaugų teikimUI, sutarties įgyvendinimo valdymui, informacijos ir duomenų tvarkymui

  - Paslaugų teikėjas privalo parengti sutarties vykdymo reglamentą, apimantį sutarties įgyvendinimo valdymą, grafiką, rizikų valdymą, kokybės valdymą, komunikavimo planą ir kt. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir pateikti derinti Perkančiajai organizacijai. Vykdymo reglamente esančios dalys – rizikų valdymas ir kokybės valdymas – turi atitikti techninį pasiūlymą. Projekto vykdymo reglamentas esant poreikiui kiekvieno etapo pradžioje atnaujinimas.

  - Paslaugų teikėjas paslaugas turi pradėti teikti iš karto po sutarties įsigaliojimo dienos ir suteikti per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę kreiptis į Perkančiąją organizaciją dėl paslaugų suteikimo termino pratęsimo, jei paslaugų teikėjas nespėja įvykdyti paslaugų per nurodytą terminą dėl šių, nuo paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo:

8.3.1. Jei pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai turi įtakos Paslaugų teikėjo prievolių įvykdymo terminui ir/arba

8.3.2. Jei perkančiosios organizacijos Paslaugų teikėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Paslaugų teikėjo prievolių įvykdymo terminams ir/arba

8.3.3. Jei atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Paslaugų teikėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Perkančiajai organizacijai arba Perkančiosios organizacijos personalui, arba tretiesiems asmenims ir/arba

8.3.4. Dėl kitų  aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

  - Abiejų šalių susitarimu paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams. Pratęsiant paslaugų teikimo terminą, šios techninės specifikacijos 6 skyriuje apibrėžti atitinkamų rezultatų pateikimo terminai gali būti pratęsiami nevienodai, bendru paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos sutarimu.

  - Paslaugų teikėjas, vykdydamas sutartį, privalo organizuoti darbo grupės (jei darbo grupė bus suformuota) arba įgaliotų atstovų susitikimus, dokumentuoti susitikimuose priimtus sprendimus. Parengtos susitikimų darbotvarkės turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki susitikimo. Parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti susitikimų protokolų projektai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamo susitikimo.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikėjo specialistų/ekspertų realų darbą vykdant sutartį ir galimybę Perkančiajai organizacijai tiesiogiai bendrauti su specialistais/ ekspertais derinant paslaugų rezultatus. Susitikimuose ir bendraujant elektroniniu paštu privalo tiesiogiai dalyvauti paslaugų teikėjo sutarčiai vykdyti paskirti specialistai/ekspertai, bendravimas per paslaugų teikėjo paskirtą papildomą personalą ar trečiuosius asmenis laikomas tinkamu tik organizaciniais klausimais, bet ne dėl paslaugų rezultatų turinio.

  - Esant informacijos, suderinimo, konsultacijos ar panašiam poreikiui, paslaugų teikėjas gali kreiptis į Perkančiosios organizacijos kontaktinį asmenį bet kurią darbo dieną per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Taip pat paslaugų teikėjas gali (ir siūloma) kreiptis dėl atskirų vykdant sutartį rengiamų dokumentų dalių tarpinio suderinimo, aptarimo.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti konfidencialumą visą sutarties vykdymo laikotarpį bei neribotą laiką po jo. Paslaugų teikėjas neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte numatytą atvejį, jam sutarties vykdymo metu sužinotos ar perduotos informacijos ir (ar) duomenų, taip pat neturi teisės sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Perkančiosios organizacijos paslaugų teikėjui suteikta informacija ir (ar) duomenys ar vykdant sutartį sužinota minėta informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Šiame punkte numatyti konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją ir (ar) duomenis atskleidžiant, kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Įvykdžius sutartį nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, paslaugų teikėjas turi sunaikinti visus dokumentus, duomenis ir informaciją, gautą vykdant sutartį ar susijusią su jos vykdymu ir pateikti Perkančiajai organizacijai tai patvirtinančią deklaraciją ar lygiavertį dokumentą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Perkančiosios organizacijos nuostolius, atsiradusius dėl šiame punkte numatytos pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

  - Visoje studijos rengimo dokumentacijoje turi būti naudojamas Perkančiosios organizacijos EEE finansinio mechanizmo ženklas (https://eeagrants.org/resources/eea-grants-logo-package).

| PASLAUGŲ GAVĖJAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 Projekto vadovas __________________________ Petras Sakalauskas A.V. | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „PricewaterhouseCoopers“ Juridinio asmens kodas 111473315 Konsultacijų skyriaus direktorė _____________________________ Birutė Purvaneckaitė A.V. |
| --- | --- |

Atkreiptinas dėmesys, kad Kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studijos parengimo paslaugas Perkančioji organizacija įsigys atskiru viešuoju pirkimu.

Jei vertinant 4 kriterijų ekonominio naudingume buvo nustatyti paslaugų teikėjo pasiūlymo trūkumai/netikslumai, su 4 kriterijumi susijusi informacija gali būti tikslinama/koreguojama pirkimo sutarties vykdymo metu, siekiant pagerinti pasiūlymo rezultatus arba ištaisyti paslaugų teikėjo pasiūlymo rengimo metu padarytus trūkumus/paliktus netikslumus.