Sutarties

3 priedas

DOKUMENTŲ IR SĄSKAITŲ TEIKIMO UŽSAKOVUI GRAFIKAS (EJRŽF)

- Už programinio laikotarpio ataskaitinius metus nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

| Dokumento pavadinimas | Dokumentų pateikimo data | Sąskaitos faktūros pateikimo data* | Mokestis už paslaugas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | proc. sutarties vertės | Eur |  |
|  |  |  |  | be PVM | PVM (21 %)** |
| - Vertinimo planas | per 10 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo | - | - | - | - |
| - Tarpinės institucijos valdymo ir kontrolės sistemos pagrindinių reikalavimų vertinimo ataskaitos projektas | iki 2021 m. spalio 4 d. | - | - | - | - |
| - Tarpinės institucijos valdymo ir kontrolės sistemos pagrindinių reikalavimų vertinimo ataskaita | iki 2021 m. lapkričio 5 d. | Per 5 d. d. nuo Paslaugų perdavimo akto pasirašymo dienos | 25 |  |  |
| - EK deklaruotų mokėjimo prašymų išlaidų vertinimo ataskaitos projektas - sąskaitų vertinimo ataskaitos projektas - metinės kontrolės ataskaitos projektas | iki 2021 m. gruodžio 30 d. | - | - | - | - |
| - EK deklaruotų mokėjimo prašymų išlaidų vertinimo ataskaita - sąskaitų vertinimo ataskaita - metinė kontrolės ataskaita | iki 2022 m. vasario 1 d. | Per 5 d. d. nuo Paslaugų perdavimo akto pasirašymo dienos | 40 | - | - |
| Visų ataskaitų, įskaitant pataisymus (jei buvo), skaitmeninės kopijos | nuo 2022 m. gegužės 15 d. iki 2022 m. birželio 1 d. | Per 5 d. d. nuo Paslaugų perdavimo akto pasirašymo dienos | 35 |  |  |

(*) Suderinta su Paslaugų teikėju

(**) pvm suma gali kisti, keičiantis teisės aktuose nustatytam pvm tarifui

| Užsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Ministerijos kancleris A.V. Valdas Aleknavičius | Paslaugų teikėjas „KPMG Baltics“, UAB Direktorius A.V. Rokas Kasperavičius |
| --- | --- |