SUSITARIMAS

Dėl 2021 m. birželio 14 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. TESK4-11 nutraukimo

Ši susitarimas, kuris toliau tekste vadinamas „Susitarimu“, sudarytas 2021 m. spalio 26 d., Vilniuje, tarp:

# Nacionalinės švietimo agentūros, juridinio asmens kodas 305238040, registruota buveinė K. Kalinausko g. 7, Vilnius, atstovaujamos direktorės Rūtos Krasauskienės, veikiančios pagal Nacionalinės švietimo agentūros nuostatus (toliau – Paslaugų gavėjas) ir

VšĮ „Media Lab“, juridinio asmens kodas 302495656, el. p., atstovaujama direktoriaus Šarūno Jasiukevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas toliau šiame Susitarime kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- Tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo buvo sudaryta 2021 m. birželio 14 d. Paslaugų teikimo sutartis Nr. TESK4-11 (toliau – Sutartis), pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigojo suteikti dalykinių vaizdo priemonių – filmų – sukūrimo paslaugas, t.y. Paslaugų teikėjas turi sukurti du filmus, kurie pristatytų projektą „Tęsk“, viešintų ir apibendrintų projekto veiklų rezultatus (toliau – Paslaugos). Paslaugos turi būti suteiktos per 7 mėnesius nuo Paslaugų pirkimo Sutarties pasirašymo dienos, be kita ko, laikantis Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 4 skyriuje nustatytų tarpinių Paslaugų teikimo terminų.

- Paslaugų teikėjas vėlavo teikti Paslaugas tarpiniais nustatytais terminais;

- Vykdant Sutartį, trūko kooperacijos tarp Šalių, išsiskyrė Šalių pozicija dėl Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų turinio aiškinimo, Paslaugų teikimo proceso;

- Sutarties vykdymo metu dalinai pasikeitė Paslaugų gavėjo poreikiai,

- Sutarties 10.2 p. numato, jog Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu,

Vadovaudamosi Sutarties 10.2 p., Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 3 dalimi,

ŠALYS SUDARO ŠĮ SUSITARIMĄ SUSITARIA:

  - Nutraukti Sutartį bendru Šalių sutikimu šiuo Susitarimu.

  - Pasirašydamos Susitarimą, Šalys patvirtina, kad atsisako viena kitos atžvilgiu su Sutarties vykdymu susijusių pretenzijų ar reikalavimų ir nereikš jų ateityje, išskyrus  reikalavimus vykdyti šį Susitarimą.

  - Paslaugų teikėjas pareiškia, kad jis neturi jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl mokėjimų pagal Sutartį ir jų neturės ateityje.

  - Šalys patvirtina, jog:

    - Šalims yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šio Susitarimo sudarymu ir (ar) nulėmę šio Susitarimo sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kokios yra išdėstytos šiame Susitarime;

    - Šalys susitarė dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad šis Susitarimas kiekvienos iš Šalių būtų laikomas sudarytas. Šalys nėra pasilikę sąlygų, susijusių su šio Susitarimo vykdymu, kurios turėtų būti nustatomos išreiškiant Šalių valią tolesnių derybų (tarp Šalių dėl šio Susitarimo) metu;

  - Susitarimas neprieštarauja privalomoms įstatymų normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei.

  - Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

  - Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dvejais) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną atitenka Šalims.

ŠALIŲ VARDU:

| Nacionalinė švietimo agentūra ________________________ Direktorė Rūta Krasauskienė Pasirašymo data: 2021 m. spalio 26 d. | VšĮ „Media Lab“ ____________________________ Direktorius Šarūnas Jasiukevičius Pasirašymo data: 2021 m. spalio 26 d. |
| --- | --- |