**Pasiūlymo priedas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | | **Punktas** | | **Įrašas** | |
| Užsakovo pavadinimas ir adresas | | 1.1.2.2 & 1.3 | | LITGRID AB  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva  Tel.: + 370 70702171  El. paštas: info@litgrid.eu | |
| Užsakovo atstovas | | 1.15 | |  | |
| Rangovo pavadinimas ir adresas\* | | 1.1.2.3 & 1.3 | | Rangovas yra atviras konsorciumas tarp  Siemens Energy Oy Lietuvos filialo  (konsorciumo vadovas)  Juridinio asmens teisinė forma:  Siemens Energy OY Lietuvos filialas  Registruota buveinė:  J. Jasinskio g. 16C, 03163,  Vilníus, Lietuva  tel: +370 5 2391500  el. paštas: info.lt@siemens.com  Registro, kaupiančio ir saugančio duomenis apie tiekėją pavadinimas:  Valstybės įmonė Registrų centras,  Juridinio asmens kodas - 305427888;  PVM mokėtojo kodas -LT100012911819  ir  Siemens Energy Global GmbH & Co, KG  Registruota buveinė  Freyeslebenstr. 1  91 058 Erlangen, Vokietija,  tel: +49 (9131) 17-35552  Registro, kaupiančio ir saugančio duomenis apie tiekėją pavadinimas - Hanselsregister.  Juridinio asmens kodas - HRA111200;  PVM mokėtojo kodas - DE325998031 | |
| Rangovo atstovas | | 1.1.2.5 & 4.3 | |  | |
| Inžinierius | | 1.1.2.4 & 1.3 | |  | |
| Baigimo laikas | | 1.1.3.3 | | Baigimo laikai nurodyti šio Pasiūlymo priedo pabaigoje. | |
| Pranešimo apie defektus laikas | | 1.1.3.7 | | Nustatomi tokie Pranešimo apie defektus laikai (garantiniai terminai), kurie yra skaičiuojami nuo Garantinio termino pradžios datos:  (a) mechaninei-technologinei Darbų daliai (Įrangai) – terminai, numatyti kituose Sutarties dokumentuose, o tuo atveju, jeigu Sutarties dokumentai nenustato tokių terminų – 2 metai, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau, negu konkrečios Įrangos (jos dalies) gamintojo suteiktas garantinis terminas;  (b) statinių akivaizdiems defektams – 5 metai;  (c) statinių paslėptiems defektams, įskaitant defektams statinių paslėptuose elementuose - 10 metų;  (d) tyčia paslėptiems statinių defektams – 20 metų. | |
| Taikoma teisė | | 1.4 | | Lietuvos Respublikos teisė | |
| Pagrindinė kalba | | 1.4 | | Lietuvių kalba | |
| Bendravimo kalba | | 1.4 | | Lietuvių kalba ir/arba anglų kalba | |
| Patekimo į Statybvietę laikas | | 2.1 | | nuo Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento | |
| Netesybos už vėlavimą pašalinti Darbų kokybės trūkumus | | 2.6 | | 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį. | |
| Netesybos už elektros įrenginių atjungimą ar suplanuoto atjungimo laiko pakeitimą dėl Rangovo kaltės | | 2.7 | | 10 000 Eur bauda už kiekvieną tokį atvejį kiekvienam atjungtam įrenginiui. | |
| Maksimalus baudos už įsipareigojimų dėl sistemos prieinamumo nevykdymą dydis | | 4.1 | | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM). Baudos apskaičiavimo metodika nurodyta Užsakovo reikalavimuose. | |
| Maksimalus baudos už įsipareigojimų dėl garantuojamų sistemos nuostolių nevykdymą dydis | | 4.1 | | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM). Baudos apskaičiavimo metodika nurodyta Užsakovo reikalavimuose. | |
| Netesybos už įsipareigojimo organizuoti telekonferencijas ir gyvus susitikimus nevykdymą | | 4.1 | | 1 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį. | |
| Atlikimo užtikrinimo suma | | 4.2 | | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) išreikšta ir mokėtina eurais | |
| Netesybos už įsipareigojimų dėl kelių dulkėtumo nevykdymą | | 4.15 | | 1 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį. | |
| Netesybos už Darbų eigos ataskaitos nepateikimą ir/ar nesuderinimą | | 4.21 | | 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną. | |
| Pranešimo apie nenumatytas Užsakovo reikalavimų klaidas, trūkumus ir defektus pateikimo terminas | | 5.1 | | 6 mėnesiai | |
| Įprastos darbo valandos | | 6.5 | | Nuo 7.30 iki 16.30 val. | |
| Netesybos už įsipareigojimų, susijusių su alkoholiniais gėrimais ir narkotinėmis medžiagomis, nesilaikymą | | 6.12 | | 1500 eurų bauda už kiekvieną nesilaikymo atvejį. | |
| Darbo pradžia | | 8.1 | | Sutarties įsigaliojimo diena | |
| Netesybos už vėlavimą pateikti programą | | 8.3 | | 10 000 eurų bauda už vėlavimą pateikti pradinę programą.  1 000 eurų delspinigiai už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą.  Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali viršyti 50 000 eurų. | |
| Kompensacija už uždelsimą | | 8.7 | | Netesybos už galutinių Darbų atlikimo terminų (Baigimo laiko) kiekvienoje pastotėje praleidimą – 0,04% nuo kiekvienos pastotės Darbų kainos be PVM už kiekvieną dieną; netesybos už Darbų atlikimo terminų (išskyrus galutinių darbų atlikimo terminus) praleidimą – 0,01% nuo kiekvienos pastotės Darbų kainos be PVM už kiekvieną dieną; didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma - 10% nuo sutarties kainos be PVM.  10% nuo Sutarties kainos (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą. | |
| Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma | | 8.7 | | 10% nuo Sutarties kainos (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą. | |
| Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus | | 10.5 | | 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį | |
| Garantinio laikotarpio garantijos minimali suma | | 10.6 | | Garantinio termino pirmus metus – 10% nuo Darbų Grupės kainos (be PVM);  Garantinio termino antrus ir trečius metus – 5% nuo Darbų Grupės kainos (be PVM).  Darbų Grupės nurodytos šio Pasiūlymo priedo pabaigoje.  Iš viso turi būti pateiktos trys garantinio laikotarpio garantijos. | |
| Atsarginių dalių ir sunaudojamų medžiagų sąrašas | | 10.7 | | Turi būti pateiktas | |
| Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką | | 11.4 | | 1 000 Eur delspinigiai už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį | |
|  | |  | |  | |
| Bendra išankstinio mokėjimo suma ir valiuta | | 14.2 | | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM), mokama eurais | |
| Mokėjimo dalių skaičius | | 14.2 | | 1 mokėjimas | |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo procentas | | 14.2 | | 10% | |
| Mažiausia Tarpinių mokėjimo pažymų suma | | 14.6 | | Netaikoma. | |
| Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus | | 14.8 | | 0,04% nuo vėluojamos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną | |
| Papildomo atlygio dydžiai | | 14.16 | | Rangovui tinkamai atlikus ir Sutartyje numatyta tvarka užbaigus bei perdavus Užsakovui pagal Perėmimo pažymą Alytaus TP ir Telšių TP Grupių Darbus, taip pat gavus šių abiejų Grupių Darbų statybos užbaigimo aktus anksčiau nei nustatytas pirminis šių abiejų Grupių Darbų atlikimo terminas (Baigimo laikas), Užsakovas už kiekvieną pilną ankstesnį Darbų atlikimo mėnesį (skaičiuojant nuo datos, kada Rangovas gavo abu statybos užbaigimo aktus, iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino (Baigimo laiko)) moka Rangovui šioje pastraipoje nustatyto dydžio papildomą atlygį: tačiau ne daugiau kaip už 4 mėnesius.   1. atlikus Darbus 1 (vienu) mėnesiu anksčiau- 500 000,00 Eur; 2. atlikus Darbus 2 (dviem) mėnesiais anksčiau - 1 000 000,00 Eur; 3. atlikus Darbus 3 (trim) mėnesiais anksčiau - 1 500 000,00 Eur; 4. atlikus Darbus 4 (keturiais) mėnesiais anksčiau - 2 000 000,00 Eur. | |
| Draudimo dokumentų pateikimo terminai | |  | |  | |
| (a) draudimo įrodymų | | 18.1 | | Iki Darbo pradžios | |
| (b) atitinkamų draudimų liudijimų nuorašų | | 18.1 | | Iki Darbo pradžios | |
| Maksimali išskaitos (frančizės) suma Darbų privalomajam draudimui | | 18.2 | | Ne daugiau kaip 0,1% nuo Darbų draudimo sumos. | |
| Minimali Rangovo kaip projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma | | 18.5 | | Ne mažesnė kaip 5% Priimtos Sutarties vertės (be PVM), bet ne mažiau kaip 43.400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui | |
| Minimalius statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomas draudimas | | 18.5 | | Statybos darbų draudimas – atstatomąja verte;  Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 5% Priimtos Sutarties sumos (be PVM), ne mažiau nei 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui | |
| Maksimali išskaitos (frančizės) suma statybos darbų ir Rangovo privalomam civilinės atsakomybės draudimui | | 18.5 | | Ne daugiau kaip po 2 900 Eur | |
| Grupių apibrėžimas: | | | | | |
| Aprašymas  (1.1.5.6 punktas) | Grupės Darbų kaina, Eur | | Baigimo laikas  (1.1.3.3 punktas) | | Kompensacija už galutinių terminų uždelsimą (8.7 punktas) |
| Darbai Alytaus pastotėje | 31 180 651,00 | | 22 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos | | 0.04% nuo pastotės Darbų kainos už kiekvieną dieną, mokama eurais |
| Darbai Telšių pastotėje | 28 438 854,00 | | 22 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos | | 0.04% nuo pastotės Darbų kainos už kiekvieną dieną, mokama eurais. |
| Darbai Neries pastotėje | 28 130 442,00 | | 2024-11-30 | | 0,04% nuo pastotės Darbų kainos už kiekvieną dieną, mokama eurais. |

\* Tuo atveju, jeigu keli asmenys veikia kaip Rangovas, turi būti nurodoma, kuris iš jų turės įgaliojimus įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.

Rangovo vardu: