SS 2 priedas

110-35-10 KV VARĖNOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas | - Delspinigių dydis - (pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Gautas statybą leidžiantis dokumentas | - Per 8 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,02 proc. |
| - II etapas | - Turi būti rekonstruota 110 kV skirstykla | - Per 23 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,02 proc. |
| - III etapas | - Gautas pasirašytas statybos užbaigimo aktas/ai | - Per 25 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 140,00 (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 22 punkto f) papunkčio reikalavimą) |