**Kauno E 110 kV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(Nuo darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* | **Mokėtina suma (netesybų dydis už kiekvieną pradelstą dieną)**  *(EUR be PVM)* |
| I etapas | Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) | Ne vėliau kaip per 12 mėn. | 0,02 % |  |
| II etapas | Rangos darbai | Ne vėliau kaip iki 2023-07-30 d. | 0,02 % |  |
| III etapas | Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) | Ne vėliau kaip iki 2023-08-31 d. | - | 140 (EUR be PVM) |