3 priedas prie 2021m lapkričio mėn. 19 d. RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 2021 11 19-1

ŽEMKASĖS „ NEMUNO 7“ PRITAIKYMO VISUOMENĖS POREIKIAMS Darbų vykdymo grafikas

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Lapkritis | Gruodis |  |  |  |  | Sausis |  |  |  | Vasaris |  |  |  | Kovas |  |  |  |  | Balandis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Žemkasės "Nemuno 7" iškėlimas į krantą, dokinės apžiūros atlikimas ir nuleidimas į vandenį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Laivo bortų plovimas, pažeistų vietų sutvarkymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Laivo viršutiniame ir apatiniame deniuose esančių nereikalingų daiktų pašalinimas ir utilizavimas, deniuose liekančių priklausinių ir įrenginių plovimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektros generatoriaus esančio tvindeke demontavimas ir utilizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tvindeko patalpų išvalymas nuo nereikalingų daiktų ir įrenginių, jų utilizavimas, tvindeko plovimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tvindeko patalpų remontas pritaikant naujai projektuojamai funkcijai pagal projektą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | WC patalpos tvindeke remontas atnaujinant sienų, grindų ir lubų paviršius, naujų santechnikos prietaisų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Naujos apšvietimo įrangos ir elektros instaliacijos įrengimas tvindeke, apatiniame ir viršutiniame deniuose pagal projektą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Apsauginių atitvarų įrengimas deniuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Susidėvėjusio antstato demontavimas ir utilizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Naujo antstato įrengimas pagal projektą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Priešgaisrinės sistemos atitinkančios priešgaisrinės saugos reikalavimus įrengimas visame laive. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Esamų langų laive atnaujinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VŠĮ „Ars futuri“ Direktorė Asta Ivanauskienė _________________________ A.V (parašas) | VĮ Vidaus vandens kelių direkcija Generalinis direktorius Vladimiras Vinokurovas _________________________ A.V (parašas) |
| --- | --- |