SUSITARIMAS NR.                                 9

DĖL 2021 M. VASARIO 24 D.  DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARENGTI TREČIUOSIUS NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANUS / PRIEMONIŲ PROGRAMAS IR ATASKAITAS EUROPOS KOMISIJAI, ĮSIGIJIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO

SUTARTIES NR. 28T-2021-18, SUDARYTOS TARP VŠĮ APLINKOS APSAUGOS POLITIKOS CENTRO IR APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS, 1 PRIEDO 13.2.4.2 IR 13.2.4.3 PAPUNKČIŲ  PAKEITIMO

2021 m.                                  d.

Vilnius

Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Mildos Račienės, veikiančios pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir

VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras, juridinio asmens kodas 223823870, kurio registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 9-409, 09310 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Daivos Semėnienės, VšĮ Klaipėdos universitetas, juridinio asmens kodas 211951150, kurio registruota buveinė yra H. Manto g. 84, 92294 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rektoriaus Artūro Razbadausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, veikiantys pagal 2020 m. lapkričio 18 d. Jungtinės veiklos sutartį, atstovaujami pirmojo partnerio VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras direktorės Daivos Semėnienės, veikiančios 2020 m. lapkričio 18 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Teikėjas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai vadinama Šalimi,

vadovaudamiesi Šalių sudarytos 2021 m. vasario 24 d. „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus / priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas“ viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 28T-2021-18 (toliau – Sutartis) 9.4 punkto nuostatomis, atsižvelgdami į 2021 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos elektroniniu laišku pateiktą prašymą, užregistruotą Vieningoje dokumentų valdymo informacinės sistemos (toliau – VDVIS), Nr. A3-8100 dėl Sutarties 1 priedo 10 uždavinio veiklų (toliau – veikla) atskaitomybės reikalavimų, nurodytų Sutarties 1 priedo 13.2.4.2 papunktyje, termino nukėlimo, į VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centro 2021 m. lapkričio 22 d. elektroninį laišką, užregistruotą VDVIS Nr. A3-8183, dėl sutikimo pakeisti 10 uždavinio veiklų galutinių rezultatų pateikimo terminą, atsižvelgdami į COVID-19 valdymo priemones ir paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir su tuo susijusias paslaugų teikimo terminų problemas bei tai, kad tokios veiklos nukėlimas iš esmės nepakeis Sutarties pobūdžio ir šalims yra leidžiama pagal Sutarties 2.5 ir 9.3.5 pakeisti paslaugų teikimo terminus, sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

- Pakeisti Sutarties 1 priedo 13.2.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: “13.2.4.2. Pirma tarpinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip po 9 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Ataskaitoje turi būti pateikti: 1 uždavinio 1.2-1.5 veiklų, 3 uždavinio 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 veiklų; 2, 5, 6, 7, 8, 9 visų veiklų galutiniai rezultatai; 3 uždavinio 3.4 veiklos, 4 uždavinio visų veiklų tarpiniai rezultatai. Erdvinė informacija, nurodyta 11 uždavinyje, pateikiama tik ta, kuri atitinka veiklų, už kurias atsiskaitoma, rezultatus.“.

- Pakeisti Sutarties 1 priedo 13.2.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: „ 13.2.4.3. Antra tarpinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip po 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Ataskaitoje turi būti pateikti 12 ir 10 uždavinių visų veiklų galutiniai rezultatai; 1 uždavinio 1.1 veiklos, 3 uždavinio 3.4 veiklos, 4 uždavinio visų veiklų tarpiniai rezultatai. Erdvinė informacija, nurodyta 11 uždavinyje, pateikiama tik ta, kuri atitinka veiklų, už kurias atsiskaitoma, rezultatus. Ataskaitoje taip pat turi būti pateikti pakoreguoti pirmoje tarpinėje ataskaitoje pateiktų veiklų rezultatai pagal derinimo su Europos Komisija, nacionalinėmis ir kaimyninių valstybių institucijomis, visuomene rezultatus bei galutines nustatyta tvarka tvirtinamas UBR priemonių programas.“.

3. Teikėjas įsipareigoja, pateikus antrąją tarpinę ataskaitą, kartu pateikti Užsakovui iki 2022 m. balandžio 24 d. Sutarties 1 priedo 10 uždavinio „Padėti suderinti upių baseinų rajonų valdymo planus su nacionalinėmis ir kaimyninių šalių institucijomis bei visuomene“ veiklų galutinius rezultatus.

4. Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. Kitos Sutarties ir jo priedų sąlygos nekeičiamos ir šalims galioja.

5. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių atskiru susitarimu.

6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šalių rekvizitai ir jų atstovų parašai:

| UŽSAKOVAS | TEIKĖJAS |
| --- | --- |
| Aplinkos apsaugos agentūra | VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras |
| A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09331 Vilnius | A. Juozapavičiaus g. 6/2, 09310 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas 188784898 | Juridinio asmens kodas 223823870 |
| Ne PVM mokėtojas | PVM mokėtojo kodas LT238238716 |
| A. s. LT344010051003962913 | A. s. LT577044060001225443 |
| Luminor Bank, AB | AB SEB bankas |
| Banko kodas 40100 | Banko kodas 70440 |
| Direktorė | Direktorė |
| Milda Račienė Data A.V. | Daiva Semėnienė Data A.V. |