SUSITARIMAS

DĖL 2021 balandžio 23 D. Prekių su paslaugomis pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SUT(LG)-147 PAKEITIMO

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama finansų direktoriaus..................., veikiančio pagal 2021 m. sausio 6 d. įgaliojimą Nr. ĮG(LG)-3 (toliau vadinama – Užsakovas), ir UAB „Šmikis“, juridinio asmens kodas 305264003, atstovaujama direktoriaus.........................., veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama – Vykdytojas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdami į tai, kad:

- 2020-04-23 tarp Užsakovo ir Vykdytojo įsigaliojo Prekių su paslaugomis pirkimo-pardavimo sutartis Nr. SUT(LGI)-147 (toliau – Sutartis) dėl ekspozicinių baldų ir ekspozicinių erdvių apipavidalinimo Geležinkelių muziejuje, esančių Geležinkelio g. 16, Vilniuje;

- pagal 2021-06-07 pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. SUT(KORP)-101 buvo vykdomi Geležinkelių muziejaus remonto darbai (adresu Geležinkelio g. 16, Vilnius) ir nuo 2021-07-16 iki 2021-08-16 esamuose grindų paviršiuose buvo liejama epoksido-poliuretano danga, kuria, vadovaujantis grindų įrengimo ir naudojimo instrukcija, buvo draudžiama vaikščioti, todėl nurodytu laikotarpiu negalėjo vykti Sutartyje numatytas prekių pristatymas ir paslaugų suteikimas (priedas Nr.1);

- vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1. punktu „Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų.“ ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 p. ;

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 3.1 punkto antrąjį sakinį ir jį išdėstyti taip:

3.1 „<...> Paslaugos, kurios apima baldinę apdailą, spaudos projekto įgyvendinimą ekspozicijoje, audiovizualinių sprendinių įgyvendinimą bei eksponatų paruošimą ir išdėstymą, Užsakovo personalo apmokymą dirbti su nauja ekspozicija, turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.<..>.”

2. Pakeisti Sutarties 7.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7.2. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 8 (aštuoni) mėnesiai.“

3. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja jį pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams;

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais;

5. Susitarimas laikomas neatsiejama Sutarties dalimi;

6.visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka;

7.kiti Sutarties punktai nekeičiami, Susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.

Pridedame:

- 2021-09-09 Vykdytojo raštas „Dėl UAB „DP Group“ vykdomų remonto darbų“, 1 lapas.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas: |  | Vykdytojas: |
| --- | --- | --- |
| AB „Lietuvos geležinkeliai“ Įmonės kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT100538411 Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius AB SEB bankas, banko kodas 70440 A. s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 Tel.: +370 5 269 2820 |  | UAB „Šmikis“ Įmonės kodas 305264003 PVM kodas LT100012780516 Savanorių pr. 1-2, LT-03116 Vilnius AB SEB bankas A. s. Nr. LT 37 7044 0600 0831 0489 Tel. +370 647 88778 El. p. smikis@smikis.eu |

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. duomenys užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

Susitarimo rengėjas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimų veiklos organizavimo vyr. specialistas.................

Už Sutarties vykdymą atsakinga: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių muziejaus vadovė ..................

„Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

<…>

3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties”