užduočių, rezultatų ir ekspertų darbo dienų derinimo lentelė nr. 1

Data: 2021-12-06

| Eil. Nr. | Užduotis | Užduoties aprašymas | Laukiami rezultatai, numatomi terminai Numatomas už | Eksperto d.d. skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsultavimas dėl vertinant konkursinio MTEP finansavimo priemonės poveikį surinktų duomenų analizei validavimo, naudojamų kontrafaktinės analizės modelių taikymo, rezultatų interpretavimo | - Konsultacija raštu ir žodžiu dėl surinktų duomenų tinkamumo, taikomų modelių, pasirinktų kriterijų/parametrų atliekant konkursinės MTEP finansavimo priemonės kontrafaktinę analizę ir dėl gautų rezultatų interpretacijos. - Pateiktos rezultatų interpretacijos ataskaitoje peržiūra, komentarų teikimas. | - Suteiktos konsultacijos žodžiu ir raštu – iki 01 10 - Pateikti komentarai rezultatų interpretacijai – iki 01 30 | 5 d.d. 3 d.d |
|  | Iš viso: |  |  | 8 d.d. |

*Planas yra preliminarus ir gali keistis, kintant darbo apimtims. Faktiškai sunaudotos darbo dienos bus fiksuojamos eksperto laikaraštyje. Be išankstinio suderinimo galima 1 d. dienos paklaida.

Data, kliento atstovo parašas

Data, paslaugų teikėjo atstovo parašas