**Apmokėjimas už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapai** | **Etapų užbaigimo sąlygos:** | **Mokėtina suma:** |
| 1 etapas | Inžinerinių tyrinėjimų ataskaitų (topografija, geologija ir kt.) pateikimas Užsakovui | 100 % pasiūlyme pateiktos kainos |
| 2 etapas | Techninio projekto pateikimas pirmam Užsakovo derinimui | 40 % pasiūlyme pateiktos Projektavimo darbų kainos |
| 3 etapas | Techninio projekto suderinimas teikimui ekspertizės aktui gauti | 30 % pasiūlyme pateiktos Projektavimo darbų kainos |
| 4 etapas | Galutinio ekspertizės akto gavimas | 20 % pasiūlyme pateiktos Projektavimo darbų kainos |
| 5 etapas | Techninio projekto ir statybą leidžiančių dokumentų pateikimas Užsakovui | 10 % pasiūlyme pateiktos Projektavimo darbų kainos |