S U S I T A R I M A S

DĖL 2021 M. LIEPOS 7 D. TEISĖJŲ ATRANKOS IR VERTINIMO MODELIO PARENGIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 41P-87-(4.11) PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

2022 m. kovo     d.

Vilnius

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius, (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Antano Jatkevičiaus, veikiančio pagal Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 6P-10-(1.1) „Dėl asmens, atsakingo už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektų vykdymą ir finansų valdymą, skyrimo“ 2 punktą, ir

UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama Konsultacijų skyriaus direktorės Birutės Purvaneckaitės, veikiančios pagal 2019 m. rugpjūčio 7 d. įgaliojimą,

toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis,

vadovaudamosi 2021 m. liepos 7 d. Teisėjų atrankos ir vertinimo modelio parengimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 41P-87-(4.11) (toliau – Sutartis) 1.4.3 ir 1.4.4 papunkčiais, taip pat atsižvelgdamos į Paslaugų teikėjo 2022 m. kovo 3 d. prašymą ir jame nurodytas aplinkybes, Šalys susitaria:

- Pratęsti Paslaugų suteikimo terminą iki 2022 m. kovo 31 d. (imtinai).

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiais elektroniniais parašais dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

- Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA. UAB „PricewaterhouseCoopers“ prašymas „Dėl sutarties pratęsimo“, 1 lapas.

| PASLAUGŲ GAVĖJAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius Tel. +370 5 268 5186 Elektroninis paštas: info@teismai.lt Faks. +370 5 268 5187 A. s. LT167300010162482916 AB „Swedbank“, kodas 73000 Direktoriaus pavaduotojas __________________________ Antanas Jatkevičius A.V. | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „PricewaterhouseCoopers“ Juridinio asmens kodas 111473315 J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius Tel. +370 5 239 2300 Elektroninis paštas: vilnius@lt.pwc.com A. s. LT11 7300 0100 9419 6655 AB „Swedbank“, kodas 73000 Konsultacijų skyriaus direktorė _____________________________ Birutė Purvaneckaitė A.V. |
| --- | --- |