2022 m. kovo             d. sutarties Nr.                   2 priedas

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas:  Objekto  BPLB Pastato 37B1/p (Vytauto g. 72, Marijampolė) stogo, šildymo sistemos, elektros instaliacijos ir patalpų  paprastojo remonto darbai

Rangovas: UAB „Vidara”

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis (Eur su PVM) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2022 m. balandis | 2022 m. gegužė | 2022 m. birželis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stogo remontas | 5511,85 | 2022.04.04 | 2022.04.29 | 3000,00 | 2511,85 |  |
| 2 | Vidaus apdailos darbai | 32551,50 | 2022.04.11 | 2022.06.30 | 11051,50 | 11500,00 | 10000,00 |
| 3 | Šildymo ir vėdinimo sistemų remontas | 9920,79 | 2022.04.04 | 2022.05.31 | 3000,00 | 6920,79 |  |
| 4 | Vandentiekio, nuotekų remontas | 3424,94 | 2022.04.18 | 2022.05.30 | 1424,94 | 2000,00 |  |
| 5 | Patalpų vėsinimas | 8180,62 | 2022.04.18 | 2022.05.30 | 4000,00 | 4180,62 |  |
| 6 | Elektros darbai | 5868,08 | 2022.04.11 | 2022.06.17 | 2000,00 | 2000,00 | 1868,08 |
| 7 | Gaisro aptikimo signalizacijos įrengimas | 3285,34 | 2022.05.02 | 2022.06.17 |  | 1600,00 | 1685,34 |
| 8 | Pastato fasado remonto darbai | 11373,04 | 2022.04.04 | 2022.05.20 | 7000,00 | 4373,04 |  |
| 9 | Lauko aikštelės remontas | 9686,16 | 2022.04.11 | 2022.05.27 | 5000,00 | 4686,16 |  |
|  | IŠ VISO (eurų su PVM): | 89802,32 |  |  | 36476,44 | 39772,46 | 13553,42 |

| Užsakovo vardu: ĮAT vadas plk. ltn. Darius Mikalauskas | Rangovo vardu: Generalinis direktorius Darius Kemeraitis A. V. |
| --- | --- |