PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2021 M. VASARIO 4 D. SUTARTIES NR. S-115

2022 m. _______________________ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _______________________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Gatas“, įmonės kodas 125718917, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ingridos Aleksonės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

- Vadovaudamosi 2021 m. vasario 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-115 „Magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožo nuo 55,26 iki 56,72 km rekonstravimas įrengiant triukšmo užtvarą“ sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 2  ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų/neatliekamų darbų kaina be PVM yra 2 336,21 Eur (du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši eurai, 21 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 490,60 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt eurų, 60 ct).

1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra 2 826,81 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt šeši eurai, 81 ct).

1.4. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Sutartyje numatytus darbus per Sutartyje nustatytą terminą dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, kurie tiesiogiai įtakos Sutarties užbaigimą laiku, Rangovo atžvilgiu už 8 kalendorines vėlavimo dienas nebus skaičiuojamos Sutartyje numatytos netesybos.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36 LT–03109 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas lakd@lakd.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos [pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ] ............................................................... [pasirašymo data] | Rangovas: UAB „GATAS“ Dariaus ir Girėno g. 19 LT-02184 Vilnius Įmonės kodas 125718917 PVM mokėtojo kodas LT257189113 Telefonas +370 61 606161 El. paštas info@gatas.lt A.s. LT377180300011467332 AB Šiaulių banko Vilniaus filialas Banko kodas 71803 UAB „GATAS“ .............................................................. [pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ] ............................................................... [pasirašymo data] |
| --- | --- |