## Lapas1
Dėl geotekstilės ir armavimo geotinklo panaudojimo, įrengiant kelkraštį bei dėl 2021.09.27 papildomo susitarimo Nr. SR1-310 patvirtintų kiekių ir projektinių kiekių skirtumo (Papildomi darbai Nr.2) | [7 empty] | Priedas Nr.8
Objektas: Raudondvario pl. šaligatvių ir važiuojamosios dalies platinimo (atkarpa nuo Ringailės g. iki Maumedžių g.) remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų rūšis ir aprašymas | Mato vnt. | Kiekis (Susitarimao SR1-310 (2021-09-27)/ planuojamas) | Kiekis (Projektinis (PRA)) | Skirtumas | Vieneto įkainis, Eur (be PVM) / | Bendra kaina Eur (be PVM) | Pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Raudondvario pl. Šaligatvio remonto darbai
RAUDONDVARIO PL. GATVĖS PLATINIMO DARBAI NUO RINGAILĖS G. IKI MAUMEDŽIO G. (KAIRĖ PUSĖ)
1. Paruošiamieji darbai
Kalk. Nr. 1; N57P-0126 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje*Trasos geodezinis nužymėjimas | km | 0.824 | 0.824 | 0 | 660.11 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 1.p.
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 6500 | 975 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 2.p.
1.2 | Asfalto dangų nufrezavimas* | 100 m2 | 2.8 | 15.5 | 12.7 | 165.74 | 2104.9 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 3.p.
1.3 | Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai* | 100 m3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 799.22 | 239.77 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 4.p.
1.11 | Frezuoto asfalto transportavimas iki 10 km atstumu | t | 72 | 148.8 | 76.8 | 5.56 | 427.01 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 5.p.
1.1 | Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių ardymas* | 100 m2 | 0.25 | 1.35 | 1.1 | 115.5 | 127.05 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 6.p.
1.5 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas* | m | 25 | 115 | 90 | 2.72 | 244.8 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 7.p.
1.4 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas* | m | 80 | 90 | 10 | 2 | 20 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 8.p.
1.9 | Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km | t | 100 | 445 | 345 | 6 | 2070 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 9.p.
| Menkaverčių vid. tankumo krūmų kirtimas, rovimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10km atstumu | ha | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Šių darbų Rangovas nevykdo | 6208.53
2. Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė)
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.825 | 2.19 | 1.365 | 6500 | 8872.5 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 5 | 16 | 11 | 16.5 | 181.5 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 1.32 | 2.97 | 1.65 | 228.6 | 377.19 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 3.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 13.2 | 29.7 | 16.5 | 28.45 | 469.43 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 4.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 6.1 | 15.12 | 9.02 | 1623.34 | 14642.53 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 5.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 1.071 | 5.37 | 4.299 | 6046.7 | 25994.76 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 6.p.
5.1.8 | 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | 100 m2 | 9.9 | 25.4 | 15.5 | 1549.05 | 24010.28 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 7.p.
5.1.38 | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S | 100 m2 | 9.9 | 25.4 | 15.5 | 48.6 | 753.3 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 8.p.
5.1.22 | 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | 100 m2 | 9.7242 | 0 | -9.7242 | 1022.35 | -9941.58
5.1.23 K4=2 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie normatyvų K16-152-2 pridėti arba atimti | 100 m2 | 2.32 | 0 | -2.32 | 229.32 | -532.02
5.1.24 | 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 25.4 | 25.4 | 859 | 21818.6
6.5 | Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m) | m2 | 0 | 2750 | 2750 | 1.89 | 5197.5 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (kairė pusė) 9.p. Kiekis pateiktas įvertinus geotinkui ir geotekstilei būtinas užlaidas (10%) UAB "Rusnė" raštas Nr.11-06
6.6 | Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥170g/m2 | m2 | 0 | 2750 | 2750 | 2.47 | 6792.5 |  | 98636.49
3. Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.121 | 0.315 | 0.194 | 6500 | 1261 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 2 | 4 | 2 | 16.5 | 33 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.176 | 0.46 | 0.284 | 228.6 | 64.92 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 3.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 1.76 | 4.6 | 2.84 | 28.45 | 80.8 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 4.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.9 | 2.35 | 1.45 | 1623.34 | 2353.84 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 5.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.31 | 0.84 | 0.53 | 6046.7 | 3204.75 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 6.p.
5.1.8 | 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | 100 m2 | 1.55 | 3.8 | 2.25 | 1549.05 | 3485.36 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 7.p.
5.1.9 K4=4 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridėti | 100 m2 | 1.55 | 3.8 | 2.25 | 448.68 | 1009.53
5.1.38 | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S | 100 m2 | 1.55 | 3.8 | 2.25 | 48.6 | 109.35 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 8.p.
5.1.18 | 5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 1.55 | 3.8 | 2.25 | 1097.1 | 2468.48
5.1.38 | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S | 100 m2 | 1.55 | 3.8 | 2.25 | 48.6 | 109.35 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 9.p.
5.1.22 | 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | 100 m2 | 1.55 | 3.8 | 2.25 | 1022.35 | 2300.29
5.1.23 K4=2 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie normatyvų K16-152-2 pridėti arba atimti | 100 m2 | 1.55 | 3.8 | 2.25 | 229.32 | 515.97
5.2.6 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0.15 | 0.78 | 0.63 | 1195.7 | 753.29 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (kairė pusė) DK 3) 10.p.
Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.013 | 0.068 | 0.055 | 6500 | 357.5 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas) 12.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.032 | 0.152 | 0.12 | 228.6 | 27.43 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas) 13-14.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 0.32 | 1.52 | 1.2 | 28.45 | 34.14
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.08 | 0.38 | 0.3 | 1623.34 | 487 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas) 18.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.045 | 0.225 | 0.18 | 6046.7 | 1088.41 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas) 17.p.
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 0.3 | 1.45 | 1.15 | 223.25 | 256.74 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas)16.p.
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 2 | 11.1 | 9.1 | 245.3 | 2232.23 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas) 15.p.
5.2.1 | Betoninių trinkelių 200x100x60 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis | 10 m2 | 1 | 3.4 | 2.4 | 264 | 633.6 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas) 15.p.
5.2.6 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0.2 | 0.85 | 0.65 | 1195.7 | 777.21 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas) 19.p. | 23644.19
4. Nuovažų įrengimas
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0 | 0.295 | 0.295 | 6500 | 1917.5 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimas) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 0 | 5 | 5 | 16.5 | 82.5 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimas) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0 | 0.45 | 0.45 | 228.6 | 102.87 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimas) 3.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 0 | 4.5 | 4.5 | 28.45 | 128.03 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimas) 4.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1623.34 | 3409.01 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimas) 5.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0 | 0.82 | 0.82 | 6046.7 | 4958.29 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimas) 6.p.
5.1.4 | 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 1531.8 | 5208.12 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimas) 7.p.
5.1.37 | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | 100 m2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 35.21 | 119.71
5.1.24 | 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 859 | 2920.6 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimas) 8.p. | 18846.63
5. Takų įrengimas
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.045 | 0.14 | 0.095 | 6500 | 617.5 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Takų įrengimas) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 0 | 1 | 1 | 16.5 | 16.5 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Takų įrengimas) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.112 | 0.35 | 0.238 | 228.6 | 54.41 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Takų įrengimas) 3.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 0.112 | 3.5 | 3.388 | 28.45 | 96.39 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Takų įrengimas) 4.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.28 | 0.9 | 0.62 | 1623.34 | 1006.47 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Takų įrengimas) 5.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.153 | 0.48 | 0.327 | 6046.7 | 1977.27 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Takų įrengimas) 6.p.
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 1.02 | 0 | -1.02 | 223.25 | -227.72
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 8.95 | 0 | -8.95 | 245.3 | -2195.44
5.2.1 | Betoninių trinkelių 200x100x60 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis | 10 m2 | 1.25 | 0 | -1.25 | 264 | -330
5.2.6 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0.5 | 0 | -0.5 | 1195.7 | -597.85
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0.66 | 0 | -0.66 | 2394 | -1580.04
5.1.12 | 5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1137.35 | 3298.32 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Takų įrengimas) 7.p. | 2135.81
6. Kiti darbai
2.3 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 100 m2 | 10 | 19 | 9 | 261 | 2349 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Kiti darbai) 1.p.
2.4 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 | 10 | 19 | 9 | 58.92 | 530.28 |  | 2879.28
RAUDONDVARIO PL. GATVĖS PLATINIMO DARBAI NUO RINGAILĖS G. IKI MAUMEDŽIO G. (DEŠINĖ PUSĖ)
1. Paruošiamieji darbai
Kalk. Nr. 1; N57P-0126 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje*Trasos geodezinis nužymėjimas | km | 0.824 | 0 | -0.824 | 660.11 | -543.93
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.15 | 0 | -0.15 | 6500 | -975
1.2 | Asfalto dangų nufrezavimas* | 100 m2 | 2.8 | 0 | -2.8 | 165.74 | -464.07
1.11 | Frezuoto asfalto transportavimas iki 10 km atstumu | t | 76.8 | 0 | -76.8 | 5.56 | -427.01
1.3 | Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai*autobusų sustojimo vietose | 100 m3 | 0.018 | 0 | -0.018 | 799.22 | -14.39
1.1 | Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių ardymas* | 100 m2 | 1.1 | 0 | -1.1 | 115.5 | -127.05
1.5 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas* | m | 150 | 0 | -150 | 2.72 | -408
1.4 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas* | m | 175 | 0 | -175 | 2 | -350
1.9 | Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km | t | 100 | 0 | -100 | 6 | -600
2. Gatvės dangos konstrukcija kraštuose - platinimas (dešinė pusė) (asfalto danga)
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.825 | 0 | -0.825 | 6500 | -5362.5
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 5 | 0 | -5 | 16.5 | -82.5
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 1.32 | 0 | -1.32 | 228.6 | -301.75
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 13.2 | 0 | -13.2 | 28.45 | -375.54
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 6.1 | 0 | -6.1 | 1623.34 | -9902.37
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 1.071 | 0 | -1.071 | 6046.7 | -6476.02
5.1.4 | 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 9.9 | 0 | -9.9 | 1531.8 | -15164.82
5.1.5 K4=4 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN pridėti | 100 m2 | 9.9 | 0 | -9.9 | 418.6 | -4144.14
5.1.38 | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S | 100 m2 | 9.9 | 0 | -9.9 | 48.6 | -481.14
5.1.24 | 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 9.9 | 0 | -9.9 | 859 | -8504.1
3. Autobusų sustojimo vietų iškėlimas ir įrengimas (dešinė pusė) DK 3
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.225 | 0 | -0.225 | 6500 | -1462.5
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 5 | 0 | -5 | 16.5 | -82.5
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.324 | 0 | -0.324 | 228.6 | -74.07
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 3.24 | 0 | -3.24 | 28.45 | -92.18
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 1.65 | 0 | -1.65 | 1623.34 | -2678.51
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.58 | 0 | -0.58 | 6046.7 | -3507.09
5.1.8 | 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | 100 m2 | 2.9 | 0 | -2.9 | 1549.05 | -4492.25
5.1.9 K4=4 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridėti | 100 m2 | 2.9 | 0 | -2.9 | 448.68 | -1301.17
5.1.38 | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S | 100 m2 | 2.9 | 0 | -2.9 | 48.6 | -140.94
5.1.18 | 5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 2.9 | 0 | -2.9 | 1097.1 | -3181.59
5.1.19 K4=2 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti | 100 m2 | 2.9 | 0 | -2.9 | 206.32 | -598.33
5.1.38 | Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S | 100 m2 | 2.9 | 0 | -2.9 | 48.6 | -140.94
5.1.22 | 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | 100 m2 | 2.9 | 0 | -2.9 | 1022.35 | -2964.82
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0.65 | 0 | -0.65 | 2615.99 | -1700.39
Aikštelių iš betoninių trinkelių įrengimas
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.08 | 0 | -0.08 | 6500 | -520
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 228.6 | -45.72
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 2 | 0 | -2 | 28.45 | -56.9
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.51 | 0 | -0.51 | 1623.34 | -827.9
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.2775 | 0 | -0.2775 | 6046.7 | -1677.96
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 1.85 | 0 | -1.85 | 223.25 | -413.01
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 15.95 | 0 | -15.95 | 245.3 | -3912.54
5.2.1 | Betoninių trinkelių 200x100x60 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis | 10 m2 | 2.55 | 0 | -2.55 | 264 | -673.2
5.2.6 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 1.1 | 0 | -1.1 | 1195.7 | -1315.27
4. Trinkelių dangos įrengimas ties perėjomis
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.043 | 0 | -0.043 | 6500 | -279.5
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.068 | 0 | -0.068 | 228.6 | -15.54
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 0.68 | 0 | -0.68 | 28.45 | -19.35
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.17 | 0 | -0.17 | 1623.34 | -275.97
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.093 | 0 | -0.093 | 6046.7 | -562.34
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 0.62 | 0 | -0.62 | 223.25 | -138.42
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 5.55 | 0 | -5.55 | 245.3 | -1361.42
5.2.1 | Betoninių trinkelių 200x100x60 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis | 10 m2 | 0.65 | 0 | -0.65 | 264 | -171.6
5.2.6 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0.35 | 0 | -0.35 | 1195.7 | -418.5
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0.43 | 0 | -0.43 | 2394 | -1029.42
5. Kiti darbai
2.3 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 100 m2 | 12 | 0 | -12 | 261 | -3132
2.4 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 | 12 | 0 | -12 | 58.92 | -707.04
RAUDONDVARIO PL. DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS NUO TILŽĖS G. IKI UAB „FAZER LIETUVA“ (KAIRĖ PUSĖ)
1. Paruošiamieji darbai
Kalk. Nr. 1; N57P-0126 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje*Trasos geodezinis nužymėjimas | km | 1.828 | 1.828 | 0 | 660.11 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 1.p.
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.195 | 0.195 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 2.p.
1.3 | Asfalto dangos išardymas mechanizuotai* (takuose) | 100 m3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 799.22 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 3.p.
1.3 | Asfalto dangos išardymas mechanizuotai* (nuovažose ) | 100 m3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 799.22 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 4.p.
1.2 | Asfalto dangų nufrezavimas* | 100 m2 | 27.1 | 27.1 | 0 | 165.74 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 5.p.
1.11 | Frezuoto asfalto transportavimas iki 10 km atstumu | t | 160 | 160 | 0 | 5.56 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 6.p.
1.1 | Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių ardymas* | 100 m2 | 15 | 15 | 0 | 115.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 7.p.
1.5 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas* | m | 2910 | 2910 | 0 | 2.72 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 8.p.
1.4 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas* | m | 700 | 700 | 0 | 2 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 9.p.
1.9 | Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km | t | 1400 | 1400 | 0 | 6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 10.p.
| Menkaverčių vid. tankumo krūmų kirtimas, rovimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10km atstumu | ha | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Šių darbų Rangovas nevykdo
2. Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.191 | 0.191 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 14 | 14 | 0 | 16.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.374 | 0.374 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)) 3.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 3.74 | 3.74 | 0 | 28.45 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)) 5.p.
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 805.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)) 4.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.94 | 0.94 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)) 6.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.714 | 0.714 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)) 7.p.
5.1.12 | 5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1137.35 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Dviračių ir pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (asfalto danga)) 8.p.
5.1.13 K4=6 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti | 100 m2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 661.74 | 0
5.2.6 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 0 | 0 | 1195.7 | 0
3. Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 2.253 | 2.253 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 16 | 16 | 0 | 16.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 4.417 | 4.417 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 3.p.
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.401 | 0.401 | 0 | 805.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 4.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 44.17 | 44.17 | 0 | 28.45 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 5.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 11.04 | 11.04 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 9.p.
5.2.6 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 24.11 | 24.11 | 0 | 1195.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 10.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 6.024 | 6.024 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 8.p.
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 40.16 | 40.16 | 0 | 223.25 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 7.p.
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 380 | 380 | 0 | 245.3 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 6.p.
5.2.1 | Betoninių trinkelių 200x100x60 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis | 10 m2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 264 | 0
5.2.8 | 80x300mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 2.1 | 2.1 | 0 | 1072 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (kairė pusė) (trinkelių danga)) 11.p.
4. Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 1.p.
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.003 | 0.003 | 0 | 805.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 4.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 2 | 2 | 0 | 16.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.052 | 0.052 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 3.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 0.52 | 0.52 | 0 | 28.45 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 5.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.27 | 0.27 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 6.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 7.p.
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 0.48 | 0.48 | 0 | 223.25 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 8.p.
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 245.3 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 9.p.
5. Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)
5.1.2 | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu (4 cm) | t | 120.67 | 120.67 | 0 | 106.32 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 1.p.
5.1.34 | Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos 40x8 mm įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro) | 1000 m | 0.6 | 0.6 | 0 | 2480.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 2.p.
5.1.24 | 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 27.1 | 27.1 | 0 | 859 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 3.p.
5.1.37 | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | 100 m2 | 32.8 | 32.8 | 0 | 35.21 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 4.p.
5.1.4 | 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 6.1 | 6.1 | 0 | 1531.8 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 5.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.81 | 0.81 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 6.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 7.p.
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.283 | 0.283 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 8.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 4.05 | 4.05 | 0 | 28.45 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 9.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 4.05 | 4.05 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 10.p.
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 29.05 | 29.05 | 0 | 2615.99 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 11.p.
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas*100x22x15 įvažiavimų bordiūrai | 100 m | 0.09 | 0.09 | 0 | 2615.99 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 12.p.
6. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.083 | 0.083 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 2 | 2 | 0 | 16.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.107 | 0.107 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 3.p.
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.107 | 0.107 | 0 | 805.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 4.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 0
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.55 | 0.55 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 5.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.1455 | 0.1455 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 6.p.
5.1.4 | 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 1531.8 | 0
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 0.97 | 0.97 | 0 | 223.25 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 7.p.
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 9.7 | 9.7 | 0 | 245.3 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 8.p.
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas*100x22x15 įvažiavimų bordiūrai | 100 m | 0.29 | 0.29 | 0 | 2615.99 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 9.p.
7. Kiti darbai
5.2.12 | 150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0
5.1.34 | Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos 40x8 mm įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro) | 1000 m | 0 | 0 | 0 | 2480.5 | 0
3.5.2. | liukai su 40 t apkrova | vnt. | 30 | 30 | 0 | 228.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Kiti darbai) 1.p.
3.1 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10 cm | vnt. | 30 | 30 | 0 | 107.8 | 0
3.4 | Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu | vnt. | 30 | 30 | 0 | 17 | 0
2.3 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 100 m2 | 48 | 48 | 0 | 261 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Kiti darbai) 2.p.
2.4 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 | 48 | 48 | 0 | 58.92 | 0
RAUDONDVARIO PL. DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS NUO TILŽĖS G. IKI RAUDONDVARIO PL. PC „IKI“ (DEŠINĖ PUSĖ)
1. Paruošiamieji darbai
Kalk. Nr. 1; N57P-0126 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje*Trasos geodezinis nužymėjimas | km | 2.808 | 2.808 | 0 | 660.11 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 1.p.
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 2.p.
1.2 | Asfalto dangų nufrezavimas* | 100 m2 | 30.7 | 30.7 | 0 | 165.74 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 3.p.
1.11 | Frezuoto asfalto transportavimas iki 10 km atstumu | t | 261 | 261 | 0 | 5.56 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 4.p.
1.3 | Asfalto dangos išardymas mechanizuotai* (takuose) | 100 m3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 799.22 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 5.p.
1.3 | Asfalto dangos išardymas mechanizuotai* (nuovažose ir gatvėje) | 100 m3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 799.22 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 6.p.
1.1 | Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių ardymas* | 100 m2 | 25 | 25 | 0 | 115.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 7.p.
1.5 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas* | m | 3080 | 3080 | 0 | 2.72 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 8.p.
1.4 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas* | m | 2600 | 2600 | 0 | 2 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 9.p.
1.9 | Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km | t | 2000 | 2000 | 0 | 6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (paruošiamieji darbai) 10.p.
2. Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 3.73 | 3.73 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 30 | 30 | 0 | 16.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 7.313 | 7.313 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 3.p.
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.069 | 0.069 | 0 | 805.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 4.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 73.13 | 73.13 | 0 | 28.45 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 5.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 18.29 | 18.29 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 9.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 9.9735 | 9.9735 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 8.p.
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 66.49 | 66.49 | 0 | 223.25 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 7.p.
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 638.2 | 638.2 | 0 | 245.3 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 6.p.
5.2.1 | Betoninių trinkelių 200x100x60 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis | 10 m2 | 26.7 | 26.7 | 0 | 264 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 6.p.
5.2.6 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 41.28 | 41.28 | 0 | 1195.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (dešinė pusė) trinkelių danga) 10.p.
5.1.34 | Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos 40x8 mm įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro) | 1000 m | 0 | 0 | 0 | 2480.5 | 0
3. Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.867 | 0.867 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 40 | 40 | 0 | 16.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.892 | 0.892 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 3.p.
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.058 | 0.058 | 0 | 805.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 4.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 8.92 | 8.92 | 0 | 28.45 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 5.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 4.55 | 4.55 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 6.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 1.2165 | 1.2165 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 7.p.
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 8.11 | 8.11 | 0 | 223.25 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 8.p.
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 81.1 | 81.1 | 0 | 245.3 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Nuovažų įrengimo darbai per pėsčiųjų taką (DK 0,3) (trinkelių danga)) 9.p.
4. Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)
5.1.2 | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu (4 cm) | t | 367.776 | 367.776 | 0 | 106.32 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 1.p.
5.1.24 | 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 32.73 | 32.73 | 0 | 859 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 3.p.
5.1.37 | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | 100 m2 | 48.9 | 48.9 | 0 | 35.21 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 2.p.
5.1.4 | 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 7.02 | 7.02 | 0 | 1531.8 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 4.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.478 | 0.478 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 9.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 4.78 | 4.78 | 0 | 28.45 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 8.p.
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.335 | 0.335 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 7.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 6.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.96 | 0.96 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 5.p.
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 30.76 | 30.76 | 0 | 2615.99 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 10.p.
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas*100x22x15 įvažiavimų bordiūrai | 100 m | 0.87 | 0.87 | 0 | 2615.99 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Gatvės dangos atstatymas gatvėje ir nuovažų įrengimo darbai (asfalto danga)) 11.p.
5. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.519 | 0.519 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 39 | 39 | 0 | 16.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 2.p.
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.675 | 0.675 | 0 | 228.6 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 3.p.
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.056 | 0.056 | 0 | 805.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 4.p.
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 0
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 3.44 | 3.44 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 5.p.
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.921 | 0.921 | 0 | 6046.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 6.p.
5.1.4 | 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 1531.8 | 0
5.2.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 6.14 | 6.14 | 0 | 223.25 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 7.p.
5.2.3 | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 61.4 | 61.4 | 0 | 245.3 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 8.p.
5.2.9 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas*100x22x15 įvažiavimų bordiūrai | 100 m | 3.56 | 3.56 | 0 | 2615.99 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai (DK 0,3) (trinkelių danga)) 9.p.
6. Kiti darbai
3.5.2. | liukai su 40 t apkrova | vnt. | 68 | 68 | 0 | 228.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Kiti darbai) 1.p.
3.1 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10 cm | vnt. | 68 | 68 | 0 | 107.8 | 0
3.4 | Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu | vnt. | 68 | 68 | 0 | 17 | 0
2.3 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 100 m2 | 70 | 70 | 0 | 261 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Kiti darbai) 2.p.
2.4 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 | 70 | 70 | 0 | 58.92 | 0
7. Atraminė sienutė
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.008 | 0.008 | 0 | 6500 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 1.p.
2.2 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 1 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 2.p.
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.007 | 0.007 | 0 | 805.7 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 3.p.
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas*Grunto supylimas ir sutankinimas prie atraminės sienutės | 100 m3 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1623.34 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 4.p.
2.3 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 100 m2 | 0.08 | 0.08 | 0 | 261 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 5.p.
2.4 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 | 0.08 | 0.08 | 0 | 58.92 | 0
Kalk. | Atraminė sienutė (B=200 mm) L=7500mm | vnt | 1 | 1 | 0 | 946.47 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 6.p.
| Armatūra Ø12, S500 L=750mm | kg | [5 empty] | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 7.p.
| Armatūra Ø8, S500 L=7450mm | kg | [5 empty] | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė)8.p.
| Armatūra Ø8, S500 L=170mm | kg | [5 empty] | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė)9.p.
| Betonas C25/30 W6 F150 (XC3, XF2) | m3 | [5 empty] | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 10.p.
Kalk. | Gręžtinis pamatas (Æ 300 mm) L=2000mm | vnt | 4 | 4 | 0 | 73.135 | 0 | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 11.p.
| Armatūra Ø12, S500 L=2400mm | kg | [5 empty] | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 12.p.
| Armatūra Ø6, S500 L=700mm | kg | [5 empty] | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 13.p.
| Betonas C25/30 W6 F150 (XC3, XF2) | m3 | [5 empty] | *-PRA-BD,S-SKŽ (Atraminė sienutė) 14.p.
[6 empty] | Iš viso be PVM | 57675.72