# SUSITARIMAS NR. 1

# PRIE 2020-12-04 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH ERG. NR. 10.13-375)

2022 m. ___________  ___ d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2020-12-04 Statybos rangos sutarties (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-375) Konkrečiųjų sąlygų 13.8 p. susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, kad kategorijos „Visi statiniai“ statybos sąnaudų elementų kainos pokytis nuo pasiūlymo pateikimo dienos yra didesnis nei 5 procentai, pagal sutarties 13.8. punkte nurodytą sutarties kainos neatliktiems darbams dėl statybos kainų pokyčio perskaičiavimo formulę, perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams:

17 180 135,27  = 3 278 830,23 + (15 914 082,95 – 3 278 830,23) * (1 + 10.02/100)

SN – 17 180 135,27 Eur (Perskaičiuota Sutarties kaina),

SS – 15 914 082,95 Eur (Sutarties kaina iki perskaičiavimo),

A – 3 278 830,23 (Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo),

SKI – 10,02 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais).

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 – Detalizuotas (pilnai užpildytas) įkainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašas.

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kodas 111950243 PVM mokėtojo kodas LT119502413 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius A.s. Nr. LT327300010002459012 tel.: +370 5 2745030, faksas: +370 52700112 el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt | RANGOVAS AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys A.s. Nr LT962150051000048794 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas tel.: +370 45 505503, faksas: +370 45 505520 el. paštas: pst@pst.lt |
| --- | --- |
| Romualdas Kliukas Rektorius | Egidijus Urbonas Generalinis direktorius |

Priedas Nr. 1

| ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS PO KAINOS PAKEITIMO VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilniuje) statybos darbai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutarties kaina neatliktiems darbams dėl statybos sąnaudų kainų pokyčio perskaičiuojama pagal formulę: SN = A + (SS – A) * (1 + SKI/100) SN - Perskaičiuota Sutarties kaina, SS – Sutarties kaina iki perskaičiavimo, A – Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo, SKI – Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais. |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Sutarties kaina iki perskaičiavimo eur be PVM) | Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo (Eur be PVM) | Statybų kainų indeksas | Perskaičiuota sutarties kaina (eur be PVM) |
| 1 | 2 | SS | A | SKI | SN |
| 1. | Pastatas | 12,255,430.67 | 2 245 385,22 | 10.02% | 13,258,437.22 |
| 1.1. | Statinio architektūros darbai | 6,164,783.08 | 127,499.46 | 10.02% | 6,769,718.90 |
| 1.1.1. | Lauko laiptų įrengimo darbai | 8,952.10 |  | 10.02% | 9,849.10 |
| 1.1.2. | Cokolio įrengimo darbai | 32,866.20 | 18,938.41 | 10.02% | 34,261.76 |
| 1.1.3. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 1,078,823.42 |  | 10.02% | 1,186,921.53 |
| 1.1.4. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 284,049.26 |  | 10.02% | 312,511.00 |
| 1.1.5. | Lauko terasos ir galerijos stogų įrengimas | 133,591.22 |  | 10.02% | 146,977.06 |
| 1.1.6. | Stogelių įrengimo darbai | 21,145.57 |  | 10.02% | 23,264.36 |
| 1.1.7. | Galerijos apačios įrengimas | 7,969.68 |  | 10.02% | 8,768.24 |
| 1.1.8. | Trečio aukšto paremtos ant kolonų lauke dalies perdangos įrengimas | 57,013.86 |  | 10.02% | 62,726.65 |
| 1.1.9. | Vestibiulio stogo apdailos įrengimas | 26,715.12 |  | 10.02% | 29,391.98 |
| 1.1.10. | Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai | 1,026,225.71 |  | 10.02% | 1,129,053.53 |
| 1.1.11. | Lauko durų įrengimo darbai | 29,121.99 |  | 10.02% | 32,040.01 |
| 1.1.12. | Vidaus sienų įrengimas (nelaikančių sienų) | 788,305.32 | 78508.59 | 10.02% | 859,426.95 |
| 1.1.13. | Grindų dangos įrengimas | 841,851.76 | 30052.46 | 10.02% | 923,194.05 |
| 1.1.14. | Sienų apdailos įrengimas | 664,927.54 |  | 10.02% | 731,553.28 |
| 1.1.15. | Lubų apdailos įrengimas | 517,643.56 |  | 10.02% | 569,511.44 |
| 1.1.16. | Vidaus durų įrengimas | 266,471.92 |  | 10.02% | 293,172.41 |
| 1.1.17. | Vidaus langų rengimas | 36,797.33 |  | 10.02% | 40,484.42 |
| 1.1.18. | Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai | 342,311.52 |  | 10.02% | 376,611.13 |
| 1.2. | Statinio konstrukcijos | 2,470,704.18 | 1 978 671,73 | 10.02% | 2,520,005.83 |
| 1.2.1. | Gręžtiniai poliai | 288,855.40 | 288,855.40 | 10.02% | 288,855.40 |
| 1.2.2. | Atraminės sienos, galvenos ir rostverkai | 203,301.30 | 98,047.38 | 10.02% | 213,847.74 |
| 1.2.3. | Cokolis | 37,905.90 | 16,058.50 | 10.02% | 40,095.01 |
| 1.2.4. | I a. kolonos | 72,260.59 | 68,765.31 | 10.02% | 72,610.82 |
| 1.2.5. | II a. kolonos | 27,174.49 | 25,830.77 | 10.02% | 27,309.13 |
| 1.2.6. | III, IV, V a. kolonos | 73,471.47 | 56,419.65 | 10.02% | 75,180.06 |
| 1.2.7. | I a. mūras ir sąramos | 165,393.01 | 165,393.01 | 10.02% | 165,393.01 |
| 1.2.8. | II a. mūras ir sąramos | 45,538.52 | 45,538.52 | 10.02% | 45,538.52 |
| 1.2.9. | III, IV, V a. mūras ir sąramos | 965.37 |  | 10.02% | 1,062.10 |
| 1.2.10. | I a. metalinės sijos ir Delta sijos | 116,624.29 | 103,211.82 | 10.02% | 117,968.22 |
| 1.2.11. | II a. metalinės sijos ir Delta sijos | 157,628.23 | 120,933.66 | 10.02% | 161,305.03 |
| 1.2.12. | III, IV, V a. metalinės sijos ir Delta sijos | 265,959.05 | 240,608.04 | 10.02% | 268,499.22 |
| 1.2.13. | Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +4.880 | 67,435.33 | 63,886.82 | 10.02% | 67,790.89 |
| 1.2.14. | Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +4.880 | 64,738.85 | 64,738.85 | 10.02% | 64,738.85 |
| 1.2.15. | Perdangos tarp ašių 3-9/I-E | 51,907.39 | 3096.16 | 10.02% | 56,798.28 |
| 1.2.16. | Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +8.900 | 56,136.89 | 33764.77 | 10.02% | 58,378.58 |
| 1.2.17. | Perdangos tarp ašių 9-13/M-B1 | 137,441.99 | 76,775.11 | 10.02% | 143,520.81 |
| 1.2.18. | Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +12.980/+17.230/+20.200 | 243,131.25 | 224,071.27 | 10.02% | 245,041.06 |
| 1.2.19. | Monolitinio rūsio ir šachtų kiekiai | 216,877.32 | 204,926.19 | 10.02% | 218,074.82 |
| 1.2.20. | Laiptinės | 63,353.02 | 63,353.02 | 10.02% | 63,353.02 |
| 1.2.21. | Tribūnos tarp ašių 3-9/I-E | 114,604.52 | 14397.48 | 10.02% | 124,645.27 |
| 1.3. | Vandentiekis, nuotekos | 278,061.00 |  | 10.02% | 305,922.71 |
| 1.3.1. | Vandens apskaitos mazgas | 3,716.00 |  | 10.02% | 4,088.34 |
| 1.3.2. | Šalto vandentiekio sistema V1 | 37,192.00 |  | 10.02% | 40,918.64 |
| 1.3.3. | Karšto vandentiekio sistema T3 | 30,804.00 |  | 10.02% | 33,890.56 |
| 1.3.4. | Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4 | 20,702.00 |  | 10.02% | 22,776.34 |
| 1.3.5. | Gaisrinio vandentiekio sistema V2 | 29,796.00 |  | 10.02% | 32,781.56 |
| 1.3.6. | Buitinių nuotekų sistema F1 | 47,623.00 |  | 10.02% | 52,394.82 |
| 1.3.7. | Gamybinių nuotekų sistema F3 | 7,383.00 |  | 10.02% | 8,122.78 |
| 1.3.8. | Kondensato nuvedimo sistema | 20,677.00 |  | 10.02% | 22,748.84 |
| 1.3.9. | Lietaus nuotekų sistema L1 | 18,561.00 |  | 10.02% | 20,420.81 |
| 1.3.10. | Sanitariniai prietaisai | 61,607.00 |  | 10.02% | 67,780.02 |
| 1.4. | Šildymas | 302,302.00 |  | 10.02% | 332,592.66 |
| 1.4.1. | Montavimo darbai | 203,434.00 |  | 10.02% | 223,818.09 |
| 1.4.2. | Oro užuolaidos | 10,237.00 |  | 10.02% | 11,262.75 |
| 1.4.3. | Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas | 40,886.00 |  | 10.02% | 44,982.78 |
| 1.4.4. | Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas | 44,970.00 |  | 10.02% | 49,475.99 |
| 1.4.5. | Paskirstymo kolektorius į OU ir radiatorius | 2,775.00 |  | 10.02% | 3,053.06 |
| 1.5. | Vėdinimas, oro kondicionavimas | 1,258,691.91 |  | 10.02% | 1,384,812.84 |
| 1.5.1. | Oro kondicionavimas | 540,133.04 |  | 10.02% | 594,254.37 |
| 1.5.2. | OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5 sistemos | 22,818.75 |  | 10.02% | 25,105.19 |
| 1.5.3. | Sistema AHU-1 | 38,860.78 |  | 10.02% | 42,754.63 |
| 1.5.4. | Sistema AHU-2 | 63,286.05 |  | 10.02% | 69,627.31 |
| 1.5.5. | Sistema AHU-3 | 134,840.24 |  | 10.02% | 148,351.23 |
| 1.5.6. | Sistema AHU-4 | 115,458.57 |  | 10.02% | 127,027.52 |
| 1.5.7. | Sistema AHU-5 | 50,217.55 |  | 10.02% | 55,249.35 |
| 1.5.8. | Sistema AHU-6 | 86,140.08 |  | 10.02% | 94,771.32 |
| 1.5.9. | Sistema AHU-7 | 122,562.68 |  | 10.02% | 134,843.46 |
| 1.5.10. | Sistema WC-I-1 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.11. | Sistema WC-I-2 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.12. | Sistema WC-I-3 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.13. | Sistema WC-I-4 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.14. | Sistema WC-I-5 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.15. | Sistema WC-I-6 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.16. | Sistema WC-I-7 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.17. | Sistema WC-I-8 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.18. | Sistema WC-I-9 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.19. | Sistema WC-I-10 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.20. | Sistema WC-I-11 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.21. | Sistema WC-I-12 | 2,353.45 |  | 10.02% | 2,589.27 |
| 1.5.22. | Sistema WC-I-13 | 1,855.16 |  | 10.02% | 2,041.05 |
| 1.5.23. | Sistema DŠ-1 | 11,001.67 |  | 10.02% | 12,104.04 |
| 1.5.24. | Sistema DŠ-2 | 11,001.67 |  | 10.02% | 12,104.04 |
| 1.5.25. | Sistema DŠ-4 | 11,201.63 |  | 10.02% | 12,324.03 |
| 1.5.26. | Sistema DŠ-5 | 10,612.65 |  | 10.02% | 11,676.04 |
| 1.5.27. | Sistema GI-1 | 2,692.16 |  | 10.02% | 2,961.91 |
| 1.5.28. | Sistema GI-2 | 2,833.44 |  | 10.02% | 3,117.35 |
| 1.5.29. | Sistema GI-3 | 2,833.44 |  | 10.02% | 3,117.35 |
| 1.5.30. | Sistema OS-1 | 1,189.47 |  | 10.02% | 1,308.65 |
| 1.5.31. | Natūralus oro pratekėjimas | 911.48 |  | 10.02% | 1,002.81 |
| 1.6. | Šilumos punktas | 39,234.00 |  | 10.02% | 43,165.25 |
| 1.6.1. | Šilumos punktas | 39,234.00 |  | 10.02% | 43,165.25 |
| 1.7. | Elektra | 771,298.50 | 11 714,57 | 10.02% | 847,408.81 |
| 1.7.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 78,754.20 | 6690.25 | 10.02% | 85,975.01 |
| 1.7.2. | Rezerviniai maitinimo šaltiniai | 13,495.65 |  | 10.02% | 14,847.91 |
| 1.7.3. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 181,988.10 |  | 10.02% | 200,223.31 |
| 1.7.4. | Kabelinės linijos | 199,932.60 | 5024.32 | 10.02% | 219,462.41 |
| 1.7.5. | Instaliacinės medžiagos | 103,755.75 |  | 10.02% | 114,152.08 |
| 1.7.6. | Šviestuvai | 182,032.20 |  | 10.02% | 200,271.83 |
| 1.7.7. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 11,340.00 |  | 10.02% | 12,476.27 |
| 1.8. | Elektroniniai ryšiai | 511,396.00 |  | 10.02% | 562,637.88 |
| 1.8.1. | Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai | 303,656.00 |  | 10.02% | 334,082.33 |
| 1.8.2. | Audiovizualinės ir konferencijų sistemos [1] (žr. I pastabą) | 207,740.00 |  | 10.02% | 228,555.55 |
| 1.9. | Gaisrinė signalizacija | 56,830.00 |  | 10.02% | 62,524.37 |
| 1.9.1 | Gaisrinė signalizacija | 56,830.00 |  | 10.02% | 62,524.37 |
| 1.10. | Apsauginė signalizacija | 144,835.00 |  | 10.02% | 159,347.47 |
| 1.10.1. | Apsauginė signalizacija | 119,838.00 |  | 10.02% | 131,845.77 |
| 1.10.2. | Vaizdo stebėjimo sistema | 24,997.00 |  | 10.02% | 27,501.70 |
| 1.11. | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 34,340.00 |  | 10.02% | 37,780.87 |
| 1.11.1 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 34,340.00 |  | 10.02% | 37,780.87 |
| 1.12. | Automatikos dalis | 222,955.00 |  | 10.02% | 245,295.09 |
| 1.12.1. | Pastato valdymo sistema | 18,427.00 |  | 10.02% | 20,273.39 |
| 1.12.2. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas | 49,682.00 |  | 10.02% | 54,660.14 |
| 1.12.3. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas | 39,309.00 |  | 10.02% | 43,247.76 |
| 1.12.4. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas | 25,644.00 |  | 10.02% | 28,213.53 |
| 1.12.5. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas | 23,900.00 |  | 10.02% | 26,294.78 |
| 1.12.6. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Penktas aukštas | 22,670.00 |  | 10.02% | 24,941.53 |
| 1.12.7. | Dūmų šalinimo sistemos automatizacija | 30,518.00 |  | 10.02% | 33,575.90 |
| 1.12.8. | Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija | 7,564.00 |  | 10.02% | 8,321.91 |
| 1.12.9. | Šilumos punkto automatizacija | 5,241.00 |  | 10.02% | 5,766.15 |
| 2. | Sklypo plano dalis | 230,973.00 | 97 401,70 | 10.02% | 244,356.84 |
| 2.1. | Dangos | 151,898.00 | 22413.70 | 10.02% | 164,872.33 |
| 2.1.1 | Dangos | 151,898.00 |  | 10.02% | 167,118.18 |
| 2.2. | Dangos ženklinimas | 1,644.00 |  | 10.02% | 1,808.73 |
| 2.2.1 | Dangos ženklinimas | 1,644.00 |  | 10.02% | 1,808.73 |
| 2.3. | Žemės darbai | 74,988.00 | 74 988,00 | 10.02% | 74,988.00 |
| 2.3.1 | Žemės darbai | 74,988.00 | 74,988.00 | 10.02% | 74,988.00 |
| 2.4. | Teritorijos apželdinimas | 2,443.00 |  | 10.02% | 2,687.79 |
| 2.4.1 | Teritorijos apželdinimas | 2,443.00 |  | 10.02% | 2,687.79 |
| 2.5. | Mažosios architektūros elementai | 64,680.00 |  | 10.02% | 71,160.94 |
| 2.5.1 | Mažosios architektūros elementai | 64,680.00 | 6452.47 | 10.02% | 70,514.40 |
| 3. | Lauko inžineriniai tinklai | 123,251.00 | 30 718,63 | 10.02% | 132,522.74 |
| 3.1. | Elektros darbai | 34,934.00 | 2 385,11 | 10.02% | 38,195.40 |
| 3.1.1. | Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos | 10,216.00 | 2385.11 | 10.02% | 11,000.66 |
| 3.1.2. | Šviestuvai | 19,444.00 |  | 10.02% | 21,392.29 |
| 3.1.3. | Atramų papildomas įžeminimas | 811.00 |  | 10.02% | 892.26 |
| 3.1.4. | Kiti įrengimai | 4,463.00 |  | 10.02% | 4,910.19 |
| 3.2. | Vandentiekio tinklai | 11,320.00 | 6,452.47 | 10.02% | 11,807.73 |
| 3.2.1 | Vandentiekio tinklai | 11,320.00 | 6,452.47 | 10.02% | 11,807.73 |
| 3.3. | Buitinių nuotekų tinklai | 21,638.00 | 7,209.51 | 10.02% | 23,083.73 |
| 3.3.1 | Buitinių nuotekų tinklai | 21,638.00 | 7,209.51 | 10.02% | 23,083.73 |
| 3.4. | Lietaus nuotekų tinklai | 55,359.00 | 14,671.54 | 10.02% | 59,435.88 |
| 3.4.1 | Lietaus nuotekų tinklai | 55,359.00 | 14,671.54 | 10.02% | 59,435.88 |
| 3.5. | Šilumos tiekimas | 16,800.00 | 0.00 | 10.02% | 18,483.36 |
| 4. | Darbo projekto parengimas | 397,000.00 | 336271.50 | 10.02% | 403,085.00 |
| 5. | Statybos užbaigimo procedūros | 64,000.00 |  | 10.02% | 70,412.80 |
|  |  | 13,152,134.67 | 2,709,777.05 |  | 14,198,458.90 |
|  | PVM: | 2,761,948.28 | 569,053.18 |  | 2,981,676.37 |
|  | IŠ VISO SU PVM: | 15,914,082.95 | 3,278,830.23 |  | 17,180,135.27 |