PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2021 M. SPALIO MĖN. 20 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. SŽ-1300

2022 m.                   d. Nr. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Užsakovas ir Rangovas 2021 m. spalio 20 d. sudarė sutartį Nr. SŽ-1300 „ „Dėl žemės ir aplinkos tvarkymo Aviacijos g. 6; 8; 10 ; 12 Šiaulių mieste darbų “   (toliau – Sutartis);

B. iki Sutarties sudarymo momento nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo žinoti, kad dėl vykdomų  žemių  stumdymo  lyginimo  ir reljefo  keitimo  darbų  iškils  poreikis  papildomiems  darbams, kurių  nei  Rangovas  nei Užsakovas  negalėjo  numatyti;

C. Gautas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 24 d. raštas Nr. G-603;

D. Gautas UAB „RD Signs“ 2022 m. vasario 17 d. raštas Nr. G-1288;

E. Gautas UAB „Siena“ 2022 m. vasario 18 d. raštas Nr. GIF-440;

F. Iškilus poreikiui įsigyti papildomus darbus atsirado būtinybė pratęsti  darbų vykdymo   terminą ir Sutarties galiojimo terminą.

VADOVAUDAMOSIOS:

A. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų nuostatomis ir 2021-10-20 statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1300 (toliau – Sutartis) 6.3. punktu, 10.1.4 punktu, Šalys sudaro šį papildomą susitarimą (toliau - Susitarimas), kuriuo  susitaria:

1. Užsakovas įsigyja papildomų darbų, kurių bendra vertė pagal Rangovo pateiktus sąmatinius skaičiavimus (1 priedas) yra 83 530,09 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų, 9 ct) be PVM, PVM –17 541,32 Eur (septyniolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt vienas euras, 32 ct), bendra papildomų darbų vertė su PVM – 101 071,41 Eur (šimtas vienas tūkstantis septyniasdešimt vienas euras, 41 ct), iš jų nevykdomi darbai pagal Rangovo pateiktus sąmatinius skaičiavimus (2 priedas) yra 27 521,82 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas euras, 82 ct) be PVM, PVM –5779,58 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 58 ct), bendra nevykdomų darbų vertė su PVM – -33 301,40 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai vienas euras, 40 ct)

2. Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų  papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, yra 538 652,90 Eur (penki šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du eurai, 90 ct) be PVM, PVM – 113 117,11 Eur (šimtas trylika tūkstančių šimtas septyniolika eurų, 11 ct),  Viso su PVM 651 770,01 Eur. (šeši šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt eurų, 1 ct).

3. Pratęsti darbų atlikimo terminą nustatytą  Sutarties 3.4. punkte, nustatant, kad  visus Sutartyje numatytus Darbus  Rangovas  įsipareigoja  pabaigti  iki 2022 m. gegužės 4 d. Rangos darbų pabaiga laikoma darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

4. Pratęsti  Sutarties  16.2. punkte  nustatytą Sutarties  galiojimo  terminą  8 (aštuoni) mėnesiams.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios visa apimtimi, kaip tai numato 2021 m. spalio 20 d. rangos darbų sutartis Nr. SŽ-1300.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai susitarimą pasirašo paskutinė šalis).

7. Šis Susitarimas atitinka Šalių valią ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Kiekviena iš Šalių turėjo pakankamai laiko ir galimybių įvertinti iš Susitarimo sudarymo kylančias rizikas bei prisiimamus įsipareigojimus.

8. Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad turi reikiamus įgaliojimus, sutikimus ir leidimus sudaryti šį Susitarimą jame nurodytomis sąlygomis, tokio Susitarimo sudarymas nepažeidžia jokių Šalims taikomų draudimų ar apribojimų.

9. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.1. Prie Sutarties pridedama:

- Priedas Nr. 1. Lokalinė darbų sąmata;

- Priedas Nr. 2. Lokalinė darbų sąmata;

- Priedas Nr. 3. Aprašas: „Žemės ir aplinkos tvarkymo Aviacijos g. 6; 8; 10; 12 Šiaulių mieste darbų“ aprašas, kuriame detalizuojami Darbų sprendiniai ir pagal kurią atliekami Darbai.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (841) 59 63 20, faks. (841) 52 40 45 a. s. LT 30 7300 0100 9374 1771, AB Swedbank.

RANGOVAS: UAB „Kaslita, įm. kodas 144535557, Kalnelio g. 2, Kužiai, Šiaulių raj., a. s. LT15 7044 0600 0219 6296,AB "SEB bankas" tel. 8 647 47 515, el. p.  info@kaslita.com

Administracijos direktorius                 _________________                 Antanas Bartulis

A.V.                                                                (parašas, pasirašymo data)

Direktorius                                           _________________                  Kęstutis Volbekas

A.V.                                                                (parašas, pasirašymo data)