4 priedas

PRIE ŠULINIŲ, KAMERŲ, LIUKŲ, GROTELIŲ REMONTO DARBŲ SU DANGOS ATSTATYMU PIRKIMO–PARDAVIMO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 22-02-15/PS-28

2022 m. gegužės 30 d.

Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Strektė“, juridinio asmens kodas 144715427, kurios registruota buveinė yra Metalistų g. 1F, LT–78109 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arkadijaus Chochlovo, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Vykdytojas),

Užsakovas ir Vykdytojas, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė Šulinių, kamerų, liukų, grotelių remonto darbų su dangos atstatymu pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 22-02-15/PS-28, sudarytos tarp Šalių 2022 m. vasario 15 d. (toliau – Sutartis), 4 priedą (toliau – Priedas) ir susitarė:

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2017 m. gegužės 2 d. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir UAB „Strektė“ 2022 m. gegužės 25 d. raštu „Dėl įkainio perskaičiavimo“, kuriuo grindžiamas išaugusių kainų augimas dėl Rusijos pradėtų karo veiksmų Ukrainoje, pakeisti sutarties 3.10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.10. Sutarties Darbų kainos (įkainių) perskaičiavimas:

3.10.1. dėl kainų lygio pokyčio:

3.10.1.1. Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima ir perskaičiuojama dėl Darbų kainų lygio pokyčio tik už statybos darbus, bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu, jeigu pastatų remonto sąnaudų (tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai) arba statybos sąnaudų (t. y. visi atvejai, kurie neapima pastatų remonto) elementų labiausiai atitinkančio Sutarties objekto rūšį kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Perskaičiuojama pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje: https://osp.stat.gov.lt duomenų bazėse paskelbtus mėnesinius Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksus (toliau – SSKI).

Sutarties kaina perskaičiuojama dėl SSKI pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę (įkainius) padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

3.10.1.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.10.1.1 punkte numatytu peržiūros atveju, Šalys privalo sudaryti Susitarimą (Priedą) dėl Darbų kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų kainą (įkainius) pateikimo dienos. Susitarime (Priede) Šalys privalo nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte. Susitarimas turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą (Priedą) dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma nuo Šalių pasirašyto Susitarimo pasirašymo dienos užsakomiems / neatliktiems Darbams.

3.10.1.3. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.10.1.1 punkte numatytu peržiūros atveju pirmoji Sutarties įkainių (kainos) peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 (trys) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 (trys) mėnesius, tačiau neturi būti pažeistos PĮ nuostatos dėl Sutarties sąlygų keitimo esant nenumatytoms aplinkybėms. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, pirmosios peržiūros terminas gali būti netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.10.1.4. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Vykdytojas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3.10.2. Sutarties peržiūros momentas yra Šalies prašymo pateikimo raštu kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo diena.

3.10.3. Sutarčiai taikant fiksuoto įkainio su peržiūra būdą ar fiksuoto įkainio peržiūros būdą su kitu kainodaros būdu, Pradinė (maksimali) Sutarties vertė neperskaičiuojama ir nekeičiama.“

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Priedas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Priedas taip pat laikomas sudarytu, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu, faksu, ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasikeičia Šalių pasirašytais Priedais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios Šalies parašą / antspaudą.

4. Priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Priedas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys (t. y. po antrosios Šalies pasirašymo dienos).

Šalių rekvizitai parašai:

| Užsakovo vardu | Vykdytojo vardu |
| --- | --- |
| ##### UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai Įmonės kodas 144133366 PVM mokėtojo kodas LT 441333610 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800 a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590 Tel. (8 41) 525 550 Faksas: (8 41) 592 266 El. p.: office@siauliuvandenys.lt | ##### UAB „Strektė“ Metalistų g. 1F, LT – 78109 Šiauliai Įmonės kodas 144715427 PVM mokėtojo kodas LT 447154219 Luminor Bank, AB Banko kodas 40100 a. s. Nr. LT56 4010 0442 0085 3258 Tel. (8 41) 540 261 Faksas: (8 41) 540 261 El. p.: strekte@gmail.com |
| Generalinis direktorius Jonas Matkevičius | Generalinis direktorius Arkadijus Chochlovas |

________________                                                       ________________
       (parašas)                                                                            (parašas)