SUSITARIMas

DĖL 2020-07-15 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-565 „Prienų r. žemaitės g. (pr-20) dalies ir F. Vaitkaus g. (pr-2) kapitalinio remonto darbai“ PAKEITIMO

2022 m.                            d. Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdami į Rangovo 2022 m. kovo 16 d. pranešimą (reg. Nr. (7.37Mr)R1-1583) susitaria:

- Patikslinti sutarties 2.5. punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.5. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme, išskyrus šioje Sutartyje  numatytus kainų koregavimus:

2.5.1. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų  ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.5.2. Darbų, kurie bus atliekami po šio Susitarimo pasirašymo, kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą ,,Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) pokytį , jei jis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš vasario mėnesio mėnesinio SSKI (nuo Rusijos Federacijos karo veiksmų prieš Ukrainą pradžios). Perskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (nuo Rusijos Federacijos karo veiksmų prieš Ukrainą pradžios);

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI);

2.5.3. Perskaičiuota kaina taikoma tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po kainos perskaičiavimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti Darbų kainą ir atitinkamai pakeisti Sutarties vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.”

2. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas					Rangovas

Prienų rajono savivaldybės administracija	            UAB “Daugesta”

| Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai Tel. (8 319) 61102 Juridinio asmens kodas 288742590 | Adresas: Ežero g. 10, Daugų k. LT-64144 Alytaus r. Tel. (8 621) 76963 Juridinio asmens kodas 301550690 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė __________________________________ | Direktorius Aleksandr Riabinin __________________________________ |