## Sheet1
Priedas Nr. 7
Objektas: Europos pr. (nuo Veiverių g. iki Kalvarijos g.) rekonstravimas
Sutartis: Nr. SR-843 (2020-11-13)
Atliekamų - neatliekamų darbų sąmata
Nr. | Darbo kodas | Darbų pavadinimas | Vnt | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Pastabos
S-SUSISIEKIMO DALIS
Neatliekami darbai
Skyrius 4. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai
4.5 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas (vidinė žiedo dalis)
4.5.1 |  | 37 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas | m3 | -16 | 4.74 | -75.84 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.5.1a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
|  | Viso neatliekami darbai 4.5#: |  |  |  | -75.84
Atliekami darbai
Skyrius 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai
1.10a |  | Betoninių bordiūrų (1000x150x300) ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (715 tonų) | m | 20 | 2.69 | 53.8 | 429-114-DP-S_SŽ-3. (Objekto apžiūros aktas Nr.4)
1.7 |  | Asfalto dangos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (važiuojamoji dalis) | m2 | 180 | 1.56 | 280.8 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 1.1.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
|  | Viso atliekami darbai 1#: |  |  |  | 334.6
Skyrius 2. Žemės darbai
2.3a |  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 10 km atstumu) | m3 | 460 | 4.76 | 2189.6 | 429-114-DP-S_SŽ-3. (Objekto apžiūros aktas Nr.4)
2.9a |  | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės sėklomis | m2 | 2400 | 0.72 | 1728 | 429-114-DP-S_SŽ-3. (Objekto apžiūros aktas Nr.4)
|  | Viso atliekami darbai 2#: |  |  |  | 3917.6
Skyrius 4. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai
4.1 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (važiuojamoji dalis)
4.1.2a |  | 38 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas | m3 | 1038 | 18.8 | 19514.4 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.1.2a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
4.1.6 |  | 8 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS | m2 | 180 | 11.95 | 2151 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.1.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
4.1.6a |  | 8 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS | m2 | 505 | 11.95 | 6034.75 | 429-114-DP-S_SŽ-3. (Objekto apžiūros aktas Nr.4)
4.1.7b |  | Gruntavimas prieš įrengiant apatinį asfalto sluoksnį 250g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S | kg | 45 | 0.94 | 42.3 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.2.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
4.1.8 |  | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 180 | 7.34 | 1321.2 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.3.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
4.1.9b |  | Paviršiaus šiurkštinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraline medžiaga | m2 | 180 | 0.1 | 18 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.4.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
62 | 4.7.4 | Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m | m | 20 | 2.56 | 51.2 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.5.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
|  | Viso atliekami darbai 4.1#: |  |  |  | 29132.85
4.2 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas (šaligatvių danga)
4.2.1d |  | 25 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas | m3 | 409 | 25.38 | 10380.42 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.2.1a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
|  | Viso atliekami darbai 4.2#: |  |  |  | 10380.42
4.4 Bordiūrų įrengimas
4.4.1 |  | 30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | m3 | 1748 | 27.01 | 47213.48 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.4.1a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
|  | Viso atliekami darbai 4.4#: |  |  |  | 47213.48
4.7 Bordiūrų įrengimas
4.7.3a |  | Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas | m | 20 | 27.2 | 544 | 429-114-DP-S_SŽ-3. (Objekto apžiūros aktas Nr.4)
|  | Viso atliekami darbai 4.7#: |  |  |  | 544
IŠ VISO NEATLIEKAMI DARBAI (4.5#): | [5 empty] | -75.84
IŠ VISO ATLIEKAMI DARBAI (1#;2#;4.1#;4.2#;4.4#;4.7#): | [5 empty] | 91522.95
IŠ VISO VYKDOMI: | [5 empty] | 91447.11
Sudarė: