## Sheet1
Priedas Nr. 7
Objektas: Europos pr. (nuo Veiverių g. iki Kalvarijos g.) rekonstravimas
Sutartis: Nr. SR-843 (2020-11-13)
Darbų sąrašas
Nr. | Darbo kodas | Darbų pavadinimas | Vnt | Kiekis | Pastabos
S-SUSISIEKIMO DALIS
Neatliekami darbai
Skyrius 4. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai
4.3 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas (saugumo salelė)
4.3.1 |  | 25 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas | m3 | -1 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.3.1a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
Viso neatliekami darbai 4.3#:
4.5 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas (vidinė žiedo dalis)
4.5.1 |  | 37 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas | m3 | -16 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.5.1a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
Viso neatliekami darbai 4.5#:
Atliekami darbai
Skyrius 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai
1.7 |  | Asfalto dangos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (važiuojamoji dalis) | m2 | 180 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 1.1.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
Viso atliekami darbai 1#:
Skyrius 4. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai
4.1 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (važiuojamoji dalis)
4.1.2a |  | 38 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas | m3 | 1038 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.1.2a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
4.1.6 |  | 8 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS | m2 | 180 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.1.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
4.1.7b |  | Gruntavimas prieš įrengiant apatinį asfalto sluoksnį 250g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S | kg | 45 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.2.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
4.1.8 |  | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 180 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.3.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
4.1.9b |  | Paviršiaus šiurkštinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraline medžiaga | m2 | 180 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.4.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
Kalk Nr.1 | N57P-3301 | Kelio dangos kraštų sutvirtinimas 0,5 m pločio asfaltbetonio juosta ( sluoksnio storis 4.00 cm) | 100m2 | 0.2 | 429-114-DP-S_SŽ-3. 2.1.5.pozicija (Objekto apžiūros aktas Nr.3)
Viso atliekami darbai 4.1#:
4.2 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas (šaligatvių danga)
4.2.1d |  | 25 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas | m3 | 409 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.2.1a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
Viso atliekami darbai 4.2#:
4.4 Bordiūrų įrengimas
4.4.1 |  | 30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | m3 | 1748 | 429-114-DP-S_SŽ. 4.4.1a pozicija (KSĮ "Kauno planas" raštas Nr.2021-S214
Viso atliekami darbai 4.4#:
Sudarė: