SUSITARIMAS DĖL 2020 M. KOVO 19 D. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DĖL STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ĮSIGIJIMO NR. ST-43 PAKEITIMO

2022 m.                      d.

Vilnius

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinamas – Kalėjimų departamentas), kuriam suteikta teisė atlikti bausmių vykdymo sistemos centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, atstovaujamas direktoriaus Virginijaus Kulikausko, veikiančio pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir UAB „Vilungės statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Tomo Andrulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi 2020 m. kovo 19 d. Preliminariosios sutarties dėl statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbų įsigijimo Nr. ST-43 (toliau – Preliminarioji sutartis) 7.1. papunkčiu ir atsižvelgiant į ženklų statybinių medžiagų kainų svyravimą, susitaria:

1. Pakeisti Preliminariosios sutarties 1 priedo Pagrindinės sutarties dėl statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbų projekto (toliau – Sutarties) 3.7 papunktį išdėstant jį nauja redakcija ir papildyti Sutartį 3.8 papunkčiu :

„3.7.	 Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

3.7.1.	 Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

3.7.2.	  Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos už Darbus.

3.7.3.	  Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:

3.7.3.1.	statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip __________ per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį.

3.7.4.	   Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

3.7.5.		Abipusiu Šalių sutikimu priėmus sprendimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę, ir jei taikoma, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama), ir/ar perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (jeigu ji turi būti didinama) (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

3.7.6.	Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

3.7.7.	Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

3.7.8.	Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.7.9.	Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei _____________), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei ___________).

3.8.		Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas

3.8.1.	Jeigu Rangovo tiekiamų Medžiagų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Medžiagų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyta Medžiagų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokias Medžiagas arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad:

3.8.1.1.	konkrečių Medžiagų arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nėra galimybių nupirkti tokios Medžiagos arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba

3.8.1.2.	visų Medžiagų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Medžiagų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų.

3.8.2.	Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Medžiagų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 15% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis).

3.8.3.	Jeigu Rangovo tiekiamų Medžiagų arba Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Medžiagų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu:

3.8.3.1.	konkrečių Medžiagų arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje;

3.8.3.2.	visų Medžiagų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

3.8.4.	Rangovas privalo pateikti Užsakovui Medžiagų arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti Medžiagų arba Įrenginių faktines galutines kainas.

3.8.5.	3.8.1 ir 3.8.3 papunkčiuose numatytais atvejais Šalys privalo sudaryti susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties kainą – pridėti Medžiagų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties sąnaudų kiekių žiniaraščiuose.

3.8.6.	Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal 3.8 papunktį, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties kainos padidinimas (sumažinimas).

3.8.7.	Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po susitarimo sudarymo dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Medžiagos ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal susitarimą.

3.8.8.	Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Medžiagos arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.“

2. Šis susitarimas pasirašomas elektroniniu parašu;

3. Šis susitarimas nėra laikomas esminiu Sutarties pakeitimu ir sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punkto nuostatomis.

4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir su Sutartimi sudaro vieną visumą.

| Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius Kodas 288697120 A. s. Nr. LT88 7300 0100 0245 5579 Bankas AB SWED bankas Tel. (8 5) 271 9007 El. p. kaldep@kaldep.lt Direktorius Virginijus Kulikauskas __________________ (parašas) | UAB „Vilungės statyba“ Kapsų g. 96B, LT-44144 Kaunas Kodas 304584210 PVM kodas LT100011053617 A. s. Nr. LT86 2140 0300 0400 6624 Bankas Luminor bank AB Lietuvos skyrius Tel. (8 37) 732362 El. p. info@vilungesstatyba.lt Direktorius Tomas Andrulis __________________ (parašas) |
| --- | --- |

Gali būti pasirenkami pagal poreikį

Nurodomas procentinis pokyčio dydis

Gali būti pasirenkamas ir kitas procentinis dydis