# 2022 M. KOVO 15 D. SUSITARIMO NR. 1

# DĖL KAINOS PERSKAIČIAVIMO EMTIFLK (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2022-207)

ATITAISYMAS

2022 m. ___________  ___ d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. kovo 15 d. sudarant Susitarimą Nr. 1 dėl kainos perskaičiavimo EMTIFLK (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2022-207) (toliau – Susitarimas) įsivėlė techninė klaida, susitaria:

- Atitaisyti Susitarimo 1 p. išdėstant jį taip:

„1. Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija, kad kategorijos „Visi statiniai“ statybos sąnaudų elementų kainos pokytis nuo pasiūlymo pateikimo dienos yra didesnis nei 5 procentai, pagal sutarties 13.8. punkte nurodytą sutarties kainos neatliktiems darbams dėl statybos kainų pokyčio perskaičiavimo formulę, perskaičiuoti sutarties kainą neatliktiems darbams:

16 772 457,77 = 7 410 126,84 + (15 883 591,35 – 7 410 126,84) * (1 + 10.49/100)

SN – 16 772 457,77 Eur (Perskaičiuota Sutarties kaina),

SS – 15 883 591,35 Eur (Sutarties kaina iki perskaičiavimo),

A – 7 410 126,84 Eur (Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo),

SKI – 10,49 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais).“

- Atitaisyti Susitarimo Priedą Nr. 1 (pridedama).

- Visi kiti Susitarimo punktai lieka galioti be pakeitimų.

- Šis Atitaisymas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Susitarimo dalis.

- Atitaisymas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kodas 111950243 PVM mokėtojo kodas LT119502413 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius A.s. Nr. LT327300010002459012 Tel.: +370 5 2745030 el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt | RANGOVAS AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys A.s. Nr LT962150051000048794 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas tel.: +370 45 50550 el. paštas: pst@pst.lt |
| --- | --- |
| Romualdas Kliukas Rektorius | Egidijus Urbonas Generalinis direktorius |

Priedas Nr. 1

| ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS PO KAINOS PAKEITIMO VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu Sutarties kaina neatliktiems darbams dėl statybos sąnaudų kainų pokyčio perskaičiuojama pagal formulę: SN = A + (SS – A) * (1 + SKI/100) SN - Perskaičiuota Sutarties kaina, SS – Sutarties kaina iki perskaičiavimo, A – Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo, SKI – Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Sutarties kaina iki perskaičiavimo eur be PVM) | Atliktų darbų kaina iki perskaičiavimo (Eur be PVM) | Statybų kainų indeksas | Perskaičiuota sutarties kaina (eur be PVM) |
| 1 | 2 | SS | A | SKI | SN |
| 1. | Pastatas | 10,796,516.00 | 4,958,424.33 | 10.49% | 11,408,931.81 |
| 1.1. | Statinio architektūros darbai | 4,601,682.35 | 1 701 809,14 | 10.49% | 4,905,879.05 |
| 1.1.1. | Cokolio įrengimo darbai | 35,151.00 | 33,145.99 | 10.49% | 35,361.33 |
| 1.1.2. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 827,941.59 | 378,046.46 | 10.49% | 875,135.59 |
| 1.1.3. | Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 261,311.37 | 28143.25 | 10.49% | 285,770.71 |
| 1.1.4. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 258,225.89 | 181,399.87 | 10.49% | 266,284.94 |
| 1.1.5. | Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio įėjimo įrengimas | 52,601.96 | 1773.99 | 10.49% | 57,933.81 |
| 1.1.6. | Stogelių įrengimo darbai | 20,532.18 |  | 10.49% | 22,686.01 |
| 1.1.7. | Konsolės apačios ir balkonų įrengimas | 48,908.53 |  | 10.49% | 54,039.03 |
| 1.1.8. | Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai | 697,758.74 | 542,771.49 | 10.49% | 714,016.90 |
| 1.1.9. | Lauko durų įrengimo darbai | 61,569.02 |  | 10.49% | 68,027.61 |
| 1.1.10. | Grindų dangos įrengimas | 461,457.80 | 2779.18 | 10.49% | 509,573.19 |
| 1.1.11. | Sienų apdailos įrengimas | 829,665.91 | 340,821.18 | 10.49% | 880,945.72 |
| 1.1.12. | Lubų apdailos įrengimas | 527,512.63 | 92,882.40 | 10.49% | 573,105.34 |
| 1.1.13. | Vidaus langų ir durų įrengimas | 289,050.04 |  | 10.49% | 319,371.39 |
| 1.1.14. | Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai | 229,995.69 | 100045.33 | 10.49% | 243,627.48 |
| 1.2. | Statinio konstrukcijos | 2,645,475.00 | 2 385 415,81 | 10.49% | 2,672,755.20 |
| 1.2.1. | Pamatų įrengimas | 157,500.06 | 157,500.06 | 10.49% | 157,500.06 |
| 1.2.2. | Gelžbetonio darbai | 1,634,020.75 | 1,584,033.26 | 10.49% | 1,639,264.44 |
| 1.2.3. | Plieninės konstrukcijos | 235,400.30 | 194,981.01 | 10.49% | 239,640.28 |
| 1.2.4. | Mūro darbai | 401,850.99 | 369,337.98 | 10.49% | 405,261.60 |
| 1.2.5. | Grindų įrengimas | 216,702.90 | 79,563.50 | 10.49% | 231,088.82 |
| 1.3. | Vandentiekis, nuotekos | 318,546.15 | 31 623,27 | 10.49% | 348,644.37 |
| 1.3.1. | Vandens apskaitos mazgas | 4,683.04 |  | 10.49% | 5,174.29 |
| 1.3.2. | Šalto vandentiekio sistema V1 | 36,013.40 |  | 10.49% | 39,791.21 |
| 1.3.3. | Karšto vandentiekio sistema T3 | 31,837.76 |  | 10.49% | 35,177.54 |
| 1.3.4. | Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4 | 19,150.63 |  | 10.49% | 21,159.53 |
| 1.3.5. | Gaisrinio vandentiekio sistema V2 | 34,944.39 | 11,499.51 | 10.49% | 37,403.76 |
| 1.3.6. | Buitinių nuotekų sistema F1 | 60,115.25 | 7,927.83 | 10.49% | 65,589.71 |
| 1.3.7. | Gamybinių nuotekų sistema F3 | 7,726.15 | 327.01 | 10.49% | 8,502.32 |
| 1.3.8. | Kondensato nuvedimo sistema | 11,415.52 |  | 10.49% | 12,613.01 |
| 1.3.9. | Lietaus nuotekų sistema L1 | 12,317.72 | 11,868.92 | 10.49% | 12,364.80 |
| 1.3.10. | Sanitariniai prietaisai | 100,342.29 |  | 10.49% | 110,868.20 |
| 1.4. | Šildymas | 377,793.27 | 185 853,33 | 10.49% | 397,927.77 |
| 1.4.1. | Montavimo darbai | 173,299.67 | 88,165.44 | 10.49% | 182,230.25 |
| 1.4.2. | Oro užuolaidos | 10,379.53 |  | 10.49% | 11,468.34 |
| 1.4.3. | Oro šildytuvai | 10,849.37 |  | 10.49% | 11,987.47 |
| 1.4.4. | Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas | 45,990.14 | 13240.00 | 10.49% | 49,425.63 |
| 1.4.5. | Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas | 137,274.56 | 84,447.89 | 10.49% | 142,816.08 |
| 1.5. | Vėdinimas, oro kondicionavimas | 1,267,770.19 | 502 537,04 | 10.49% | 1,348,043.13 |
| 1.5.1. | Oro kondicionavimas | 434,950.88 | 130,328.16 | 10.49% | 466,905.80 |
| 1.5.2. | OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos | 9,897.31 | 8673.05 | 10.49% | 10,025.73 |
| 1.5.3. | Sistema AHU-1 | 35,833.22 | 17,840.31 | 10.49% | 37,720.68 |
| 1.5.4. | Sistema AHU-2 | 47,607.33 | 26,599.76 | 10.49% | 49,811.02 |
| 1.5.5. | Sistema AHU-3 | 92,643.54 | 43,698.63 | 10.49% | 97,777.86 |
| 1.5.6. | Sistema AHU-4 | 61,271.28 | 37,206.51 | 10.49% | 63,795.67 |
| 1.5.7. | Sistema AHU-5 | 82,434.22 | 41,201.07 | 10.49% | 86,759.58 |
| 1.5.8. | Sistema AHU-6 | 73,975.03 | 40,592.11 | 10.49% | 77,476.90 |
| 1.5.9. | Sistema AHU-7 | 93,886.65 | 46,961.32 | 10.49% | 98,809.12 |
| 1.5.10. | Sistema AHU-8 | 57,860.84 | 24,888.86 | 10.49% | 61,319.60 |
| 1.5.11. | Sistema AHU-9 | 71,664.76 | 27,506.02 | 10.49% | 76,297.01 |
| 1.5.12. | Sistema AHU-10 | 56,884.09 | 19,291.41 | 10.49% | 60,827.56 |
| 1.5.13. | Sistema WC-I-1 | 2,707.93 | 453.43 | 10.49% | 2,944.43 |
| 1.5.14. | Sistema WC-I-2 | 1,695.37 |  | 10.49% | 1,873.21 |
| 1.5.15. | Sistema WC-I-3 | 2,360.63 |  | 10.49% | 2,608.26 |
| 1.5.16. | Sistema WC-I-4 | 2,449.57 | 620.15 | 10.49% | 2,641.48 |
| 1.5.17. | Sistema WC-I-5 | 887.46 |  | 10.49% | 980.55 |
| 1.5.18. | Sistema WC-I-6 | 1,773.41 |  | 10.49% | 1,959.44 |
| 1.5.19. | Sistema WC-I-7 | 2,314.99 |  | 10.49% | 2,557.83 |
| 1.5.20. | Sistema WC-I-8 | 794.18 |  | 10.49% | 877.49 |
| 1.5.21. | Sistema WC-I-9 | 1,646.77 |  | 10.49% | 1,819.52 |
| 1.5.22. | Sistema WC-I-10 | 1,523.33 |  | 10.49% | 1,683.13 |
| 1.5.23. | Oro nutraukimo nuo technologinių įrenginių sistemos | 89,368.31 | 33,349.72 | 10.49% | 95,244.66 |
| 1.5.24. | Avarinio nutraukimo sistemos | 2,781.90 | 1413.52 | 10.49% | 2,925.44 |
| 1.5.25. | Sistema KI-1 | 1,756.40 | 487.21 | 10.49% | 1,889.54 |
| 1.5.26. | Sistema PP-1 | 2,459.76 |  | 10.49% | 2,717.79 |
| 1.5.27. | Sistema DŠ-1 | 11,042.40 |  | 10.49% | 12,200.75 |
| 1.5.28. | Sistema DŠ-2 | 8,144.81 | 1425.80 | 10.49% | 8,849.63 |
| 1.5.29. | Sistema DŠ-3.1 | 2,535.58 |  | 10.49% | 2,801.56 |
| 1.5.30. | Sistema DŠ-3.2 | 3,961.51 |  | 10.49% | 4,377.07 |
| 1.5.31. | Sistema DŠ-4 | 8,656.73 |  | 10.49% | 9,564.82 |
| 1.6. | Šilumos punktas | 31,691.35 | 20 501,24 | 10.49% | 32,865.19 |
| 1.6.1. | Šilumos modelis | 31,691.35 | 20501.24 | 10.49% | 32,865.19 |
| 1.7. | Elektra | 750,220.19 | 80 004,36 | 10.49% | 820,525.83 |
| 1.7.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 105,217.63 | 12,218.47 | 10.49% | 114,973.24 |
| 1.7.2. | Rezerviniai maitinimo šaltiniai | 36,769.42 |  | 10.49% | 40,626.53 |
| 1.7.3. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 154,714.23 |  | 10.49% | 170,943.75 |
| 1.7.4. | Kabelinės linijos | 227,972.66 | 56,971.16 | 10.49% | 245,910.72 |
| 1.7.5. | Instaliacinės medžiagos | 81,721.83 | 6,121.37 | 10.49% | 89,652.32 |
| 1.7.6. | Šviestuvai | 129,737.55 |  | 10.49% | 143,347.02 |
| 1.7.7. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 14,086.87 | 4,693.36 | 10.49% | 15,072.25 |
| 1.8. | Elektroniniai ryšiai | 318,418.27 | 29 361,70 | 10.49% | 348,740.31 |
| 1.8.1. | Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai | 136,033.35 | 26,726.98 | 10.49% | 147,499.59 |
| 1.8.2. | Audiovizualinės ir konferencijų sistemos | 182,384.92 | 2634.72 | 10.49% | 201,240.72 |
| 1.9. | Gaisrinė signalizacija | 46,364.42 | 3 725,52 | 10.49% | 50,837.24 |
| 1.9.1. | Gaisrinė signalizacija | 46,364.42 | 3,725.52 | 10.49% | 50,837.24 |
| 1.10 | Apsauginė signalizacija | 174,886.54 | 11 680,77 | 10.49% | 192,006.82 |
| 1.10.1 | Apsauginė signalizacija | 135,554.33 | 5678.61 | 10.49% | 149,178.29 |
| 1.10.2 | Vaizdo stebėjimo sistema | 39,332.21 | 6,002.16 | 10.49% | 42,828.53 |
| 1.11 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 19,484.62 | 2 229,18 | 10.49% | 21,294.72 |
| 1.11.1 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 19,484.62 | 2229.18 | 10.49% | 21,294.72 |
| 1.12 | Automatikos dalis | 195,163.46 | 3 682,97 | 10.49% | 215,249.77 |
| 1.12.1. | Pastato valdymo sistema | 11,785.66 |  | 10.49% | 13,021.98 |
| 1.12.2. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas | 29,409.81 |  | 10.49% | 32,494.90 |
| 1.12.3. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas | 34,964.59 |  | 10.49% | 38,632.38 |
| 1.12.4. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas | 40,025.48 |  | 10.49% | 44,224.15 |
| 1.12.5. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas | 21,451.81 |  | 10.49% | 23,702.10 |
| 1.12.6. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Pirmas aukštas | 5,068.23 |  | 10.49% | 5,599.89 |
| 1.12.7. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Antras aukštas | 16,248.72 | 250.00 | 10.49% | 17,926.99 |
| 1.12.8. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Trečias aukštas | 3,176.19 |  | 10.49% | 3,509.37 |
| 1.12.9. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Ketvirtas aukštas | 14,882.30 |  | 10.49% | 16,443.45 |
| 1.12.10. | Dūmų šalinimo sistemos automatizacija | 9,907.62 |  | 10.49% | 10,946.93 |
| 1.12.11. | Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija | 5,101.17 | 291.09 | 10.49% | 5,605.75 |
| 1.12.12. | Šilumos punkto automatizacija | 3,141.88 | 3141.88 | 10.49% | 3,141.88 |
| 1.13. | Techninės dujos ir suspaustas oras | 49,020.19 | 0.00 | 10.49% | 54,162.41 |
| 1.13.1 | Techninės dujos ir suspaustas oras | 49,020.19 | 0.00 | 10.49% | 54,162.41 |
| 1.14. | Baldai | Neperkama |  |  |  |
| 2. | Sklypo plano dalis | 807,250.00 | 264 364,02 | 10.49% | 864,198.74 |
| 2.1. | Sklypo plano dalis | 807,250.00 | 264 364,02 | 10.49% | 864,198.74 |
| 2.1.1 | Projektuojama betono trinkelių danga (V kl. dangos konstrukcija) | 230,086.71 | 93690.18 | 10.49% | 244,394.71 |
| 2.1.2 | Projektuojama bet. trinkelių danga | 259,243.87 | 64869.00 | 10.49% | 279,633.79 |
| 2.1.3 | Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsčiųjų takams | 15,395.56 |  | 10.49% | 17,010.55 |
| 2.1.4 | Projektuojama veja | 33,132.00 |  | 10.49% | 36,607.55 |
| 2.1.5 | Esamų dangų ardymas | įskaičiuota |  | 10.49% |  |
| 2.1.6 | Bortai, borteliai | 45,459.48 | 9995.94 | 10.49% | 49,179.60 |
| 2.1.7 | Dangos ženklinimas, kelio ženklai | 7,504.68 |  | 10.49% | 8,291.92 |
| 2.1.8 | Žemės darbai | 100,143.00 | 88,909.00 | 10.49% | 101,321.45 |
| 2.1.9 | Mažosios architektūros elementai | 69,681.10 |  | 10.49% | 76,990.65 |
| 2.1.10 | Teritorijos apželdinimas | 43,773.07 | 6,899.90 | 10.49% | 47,641.07 |
| 2.1.11 | Betoninių ažūrinių trinkelių danga prie transformatorinės | 2,830.53 |  | 10.49% | 3,127.45 |
| 3. | Vandens siurblinė | 125,221.00 | 28,491.63 | 10.49% | 135,367.92 |
| 3.1. | Statinio architektūros darbai | 37,828.84 | 882,86 | 10.49% | 41,704.47 |
| 3.1.1. | Cokolio įrengimo darbai | 1,110.52 | 882.86 | 10.49% | 1,134.40 |
| 3.1.2. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 20,736.28 |  | 10.49% | 22,911.52 |
| 3.1.3. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 5,531.01 |  | 10.49% | 6,111.21 |
| 3.1.4. | Langų įrengimo darbai | 39.28 |  | 10.49% | 43.40 |
| 3.1.5. | Lauko durų įrengimo darbai | 2,087.24 |  | 10.49% | 2,306.19 |
| 3.1.6. | Grindų dangos įrengimas | 2,194.55 |  | 10.49% | 2,424.76 |
| 3.1.7. | Sienų apdailos įrengimas | 4,026.92 |  | 10.49% | 4,449.34 |
| 3.1.8. | Sienų apdailos įrengimas | 2,103.04 |  | 10.49% | 2,323.65 |
| 3.2. | Statinio konstrukcijos | 30,000.00 | 27 608,77 | 10.49% | 30,250.84 |
| 3.2.1. | Pamatų įrengimas | 17,700.00 | 17,700.00 | 10.49% | 17,700.00 |
| 3.2.2. | Gelžbetonio darbai | 2,637.80 | 2637.80 | 10.49% | 2,637.80 |
| 3.2.3. | Plieninės konstrukcijos | 1,573.63 | 733.40 | 10.49% | 1,661.77 |
| 3.2.4. | Mūro darbai | 6,537.57 | 6,537.57 | 10.49% | 6,537.57 |
| 3.2.5. | Grindų įrengimas | 1,551.00 |  | 10.49% | 1,713.70 |
| 3.3. | Vandens kėlimo stotelė | 47,062.50 | 0.00 | 10.49% | 51,999.36 |
| 3.3.1 | Vandens kėlimo stotelė | 47,062.50 | 0.00 | 10.49% | 51,999.36 |
| 3.4. | Šildymas | 629.66 | 0.00 | 10.49% | 695.71 |
| 3.4.1 | Šildymas | 629.66 | 0.00 | 10.49% | 695.71 |
| 3.5. | Vėdinimas | 300.00 | 0.00 | 10.49% | 331.47 |
| 3.5.1 | Vėdinimas | 300.00 | 0.00 | 10.49% | 331.47 |
| 3.6. | Elektra | 5,593.27 | 0.00 | 10.49% | 6,180.01 |
| 3.6.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 1,611.00 | 0.00 | 10.49% | 1,779.99 |
| 3.6.2. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 2,186.05 | 0.00 | 10.49% | 2,415.37 |
| 3.6.3. | Instaliacinės medžiagos | 656.01 | 0.00 | 10.49% | 724.83 |
| 3.6.4. | Šviestuvai | 326.00 | 0.00 | 10.49% | 360.20 |
| 3.6.5. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 814.21 | 0.00 | 10.49% | 899.62 |
| 3.7. | Apsauginė-gaisrinė signalizacija | 1,499.04 | 0.00 | 10.49% | 1,656.29 |
| 3.7.1 | Apsauginė-gaisrinė signalizacija | 1,499.04 | 0.00 | 10.49% | 1,656.29 |
| 3.8. | Automatikos dalis | 2,307.69 | 0.00 | 10.49% | 2,549.77 |
| 3.8.1 | Automatikos dalis | 2,307.69 | 0.00 | 10.49% | 2,549.77 |
| 4. | Lauko inžineriniai tinklai | 517,760.00 | 261,799.69 | 10.49% | 544,610.23 |
| 4.1. | Šilumos tiekimas | 84,200.01 | 84 200,01 | 10.49% | 84,200.01 |
| 4.1.1. | Šilumos tiekimas | 84,200.01 | 84,200.01 | 10.49% | 84,200.01 |
| 4.2. | Elektros darbai | 56,100.00 | 4 643,85 | 10.49% | 61,497.75 |
| 4.2.1. | Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos | 8,525.64 | 3,633.38 | 10.49% | 9,038.84 |
| 4.2.2. | Šviestuvai | 39,123.65 | 1010.47 | 10.49% | 43,121.72 |
| 4.2.3. | Atramų papildomas įžeminimas | 8,450.71 |  | 10.49% | 9,337.19 |
| 4.3. | Elektroniniai ryšiai | 5,500.00 | 2 180,30 | 10.49% | 5,848.24 |
| 4.3.1 | Elektroniniai ryšiai | 5,500.00 | 2,180.30 | 10.49% | 5,848.24 |
| 4.4. | Vandentiekio tinklai | 110,509.99 | 14 821,57 | 10.49% | 120,547.70 |
| 4.4.1. | Vandentiekio tinklai | 110,509.99 | 14,821.57 | 10.49% | 120,547.70 |
| 4.5. | Buitinių nuotekų tinklai | 28,500.00 | 23 122,23 | 10.49% | 29,064.13 |
| 4.5.1. | Buitinių nuotekų tinklai | 28,500.00 | 23,122.23 | 10.49% | 29,064.13 |
| 4.6. | Technologinių nuotekų tinklai | 12,700.00 | 12 445,52 | 10.49% | 12,726.69 |
| 4.6.1. | Technologinių nuotekų tinklai | 12,700.00 | 12,445.52 | 10.49% | 12,726.69 |
| 4.7. | Paviršinių nuotekų tinklai | 220,250.00 | 120 386,21 | 10.49% | 230,725.71 |
| 4.7.1. | Paviršinių nuotekų tinklai | 220,250.00 | 120,386.21 | 10.49% | 230,725.71 |
| 5. | Susisiekimo dalis | Neperkama |  |  |  |
| 6. | Ardymo - griovimo darbai (Pastatas – 4H1/p ir vairavimo aikštelė a1) | 9,000.00 | 9,000.00 | 10.49% | 9,000.00 |
| 7. | Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO) dalis (bylos Nr. 140290101-TP-LE) | Neperkama |  |  |  |
| 8. | Darbo projekto parengimas | 811,860.00 | 601,992.10 | 10.49% | 833,875.14 |
| 9. | Statybos užbaigimo procedūros | 59,328.00 | 0.00 | 10.49% | 65,551.51 |
|  | IŠ VISO: | 13,126,935.00 | 6,124,071.77 |  | 13,861,535.35 |
|  | PVM: | 2756656.35 | 1,286,055.07 |  | 2,910,922.42 |
|  | IŠ VISO SU PVM: | 15,883,591.35 | 7,410,126.84 |  | 16,772,457.77 |