# SUSITARIMAS NR. 3

# PRIE 2020-08-20 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-174)

2022 m. gegužės  ___ d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 3 (toliau – „Susitarimas“).

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad sutarties vykdymo eigoje, tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, atsirado aplinkybės, kurių nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo iš anksto numatyti,  vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., bei tarp šalių pasirašytos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1, 13.2 punktais, susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Atsiradus poreikiui keisti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų techninius sprendinius, atsisakant tam tikrų darbų bei atsiradus papildomiems darbams, numatytiems susitarimo 3 p., keičiama pradinė sutarties kaina, šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra 17 463 149,42 Eur (septyniolika milijonų keturi šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai šimtas keturiasdešimt devyni eurai ir 42 ct.) įskaitant PVM.

- Atsižvelgiant į tai, kad keitimo nurodymai ir siūlymai įtakojantys kainos pokytį Užsakovo duoti bei patvirtinti 2021 metais, įkainotų veiklų sąraše sumos vertinamos su kainų pokyčio indeksu, nurodytu susitarime Nr. 1. Kainų pokyčio indeksas SKI – 10,49 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais).

- Atsisakomi ir papildomi darbai:

| Eil. Nr. | Trumpas darbų aprašymas | Dokumentas | Nevykdomi darbai, EUR be PVM | Vykdomi darbai, EUR be PVM | Kainos pakitimas, EUR be PVM / papildomo finansavimo poreikis | Kainos pakitimas į vertinus indeksavimą, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pastato grindų ant grunto pagrindų įrengimas (geotinklų paklojimas) | Keitimo siūlymas Nr. 7 | 0,00 | 7 544,40 | 7 544,40 | 8 335,81 |
| 2. | Papildomai įrengima 7500 m3/h galios oro padavimo ir ištraukimo sistema AHU-11 | Keitimo nurodymas Nr. 9 | 0,00 | 117 703,55 | 117 703,55 | 130 050,65 |
| 3. | Dūmų šalinimas iš 2 a. ir 3 a. koridorių tarp ašių 1-15 ir B-C | Keitimo siūlymas Nr. 5 | 23 145,62 | 32 473,71 | 9 328,09 | 10 306,61 |
| 4. | Medinių durų medžiagiškumo keitimas ir vidaus langų atsisakymas | Keitimo nurodymas Nr. 10 | 107 744,55 | 155 871,76 | 48 127,21 | 53 175,75 |
| 5. | Vėdinimo sistemų AHU-2 ir AHU-3 tobulinimas | Keitimo siūlymas Nr. 13 | 8 168,54 | 19 223,02 | 11 054,48 | 12 214,1 |
| 6. | Vėdinimo sistemų I-36; I-37.1; I-37.2 variklių bandymų stendų CO2 dujų išmetimas | Keitimo nurodymas Nr. 12 | 4 226,85 | 33 437,01 | 29 210,16 | 32 274,31 |
| 7. | Vėdinimo sistemos papildomi darbai PP-1 | Keitimo nurodymas Nr. 13 | 0,00 | 2 410,24 | 2 410,24 | 2 663,07 |
| 8. | Vėdinimo sistemos papildomi darbai (oro nutraukimo sistemos įrengimas nuo technologinių įrenginių) | Keitimo nurodymas Nr. 14 | 9 423,97 | 31 549,19 | 22 125,22 | 24 446,16 |
| 9. | Technologinių dujų ir suspausto oro sistemų papildomi darbai | Keitimo nurodymas Nr. 16 | 210,50 | 11 135,66 | 10 925,16 | 12 071,21 |
| 10. | Apsaugos posto pertvarkymas | Keitimo nurodymas Nr. 17 | 2 316,14 | 5 778,30 | 3 462,16 | 3 825,34 |
| 11. | PGSS pastato gaisro signalizacijos sistema, internetinis ryšys, audiovizulalinė sistema ir t.t., papildomi kelio užtvarai, indukcinės kilpos | Keitimo nurodymas Nr. 15 | 320 483,80 | 537 771,42 | 217 287,62 | 240 081,09 |
| 12. | Fasadinės valymo sistemos iš plieninio bėgio atsisakymas | Keitimo nurodymas Nr. 8 | 62 179,20 | 0,00 | -62 179,20 | -68 701,80 |
| 13. | Modulinių akustinių pertvarų atsisakymas | Keitimo nurodymas Nr. 7 | 6 293,50 | 0,00 | -6 293,50 | -6 953,69 |
| 14. | Akustinės kameros patobulinimas | Keitimo nurodymas Nr. 11 | 7 152,20 | 32 164,99 | 25 012,79 | 27 636,63 |
| 15. | Būvio davikliai ir LED šviestuvai | Keitimo nurodymas Nr.18 | 102 573,69 | 133 393,69 | 30 820,00 | 34 053,02 |
|  | Iš viso 2 keitimų pakete |  | 653 918,56 | 1 120 456,94 | 466 538,38 | 515 478,26 |

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 - Keitimo siūlymas Nr. 7, 3 lapai;

- Priedas Nr. 2 - Keitimo nurodymas Nr. 9, 7 lapai;

- Priedas Nr. 3 - Keitimo siūlymas Nr. 5, 5 lapai;

- Priedas Nr. 4 - Keitimo nurodymas Nr. 10, 3 lapai;

- Priedas Nr. 5 - Keitimo siūlymas Nr. 13, 14 lapų;

- Priedas Nr. 6 - Keitimo nurodymas Nr. 12, 3 lapai;

- Priedas Nr. 7 - Keitimo nurodymas Nr. 13, 4 lapai;

- Priedas Nr. 8 - Keitimo nurodymas Nr. 14, 4 lapai;

- Priedas Nr. 9 - Keitimo nurodymas Nr. 16, 3 lapai;

- Priedas Nr. 10 - Keitimo nurodymas Nr. 17, 3 lapai;

- Priedas Nr. 11 - Keitimo nurodymas Nr. 15, 12 lapų;

- Priedas Nr. 12 - Keitimo nurodymas Nr. 8, 3 lapai;

- Priedas Nr. 13 - Keitimo nurodymas Nr. 7, 3 lapai;

- Priedas Nr. 14 - Keitimo nurodymas Nr. 11, 5 lapai;

- Priedas Nr. 15 - Keitimo nurodymas Nr.18, 3 lapai;

- Priedas Nr. 16 - Įkainuotų veiklų sąrašas, 4 lapai.

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kodas 111950243 PVM mokėtojo kodas LT119502413 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius tel.: +370 5 274 5030 el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt Rektorius Romualdas Kliukas | RANGOVAS AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys tel.: +370 45 505 503 el. paštas: pst@pst.lt Generalinis direktorius Egidijus Urbonas |
| --- | --- |

Priedas Nr. 16

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Sutarties kaina Eur (be PVM) | Perskaičiuota kaina įvertinus I pakeitimų paketo keitimus Eur (be PVM) | Perskaičiuota kaina įvertinus II pakeitimų paketo keitimus Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 1. | Pastatas | 10 796 516,00 | 11 471 228.83 | 11 986 707,07 |
| 1.1. | Statinio architektūros darbai | 4 601 682,35 | 4 914 866.48 | 4 920 635,51 |
| 1.1.1. | Cokolio įrengimo darbai | 35 151,00 | 35 361,33 | 35 361,33 |
| 1.1.2. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 827 941,59 | 875 135,59 | 875 135,59 |
| 1.1.3. | Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 261 311,37 | 285 770,71 | 285 770,71 |
| 1.1.4. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 258 225,89 | 266 284,94 | 266 284,94 |
| 1.1.5. | Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio įėjimo įrengimas | 52 601,96 | 57 933,81 | 57 933,81 |
| 1.1.6. | Stogelių įrengimo darbai | 20 532,18 | 22 686,01 | 22 686,01 |
| 1.1.7. | Konsolės apačios ir balkonų įrengimas | 48 908,53 | 54 039,03 | 54 039,03 |
| 1.1.8. | Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai | 697 758,74 | 714 016,90 | 645 315,10 |
| 1.1.9. | Lauko durų įrengimo darbai | 61 569,02 | 68 027,61 | 68 027,61 |
| 1.1.10. | Grindų dangos įrengimas | 461 457,80 | 509 573,19 | 515 860,80 |
| 1.1.11. | Sienų apdailos įrengimas | 829 665,91 | 880 945,72 | 897 765,09 |
| 1.1.12. | Lubų apdailos įrengimas | 527 512,63 | 573 105,34 | 578 994,06 |
| 1.1.13. | Vidaus langų ir durų įrengimas | 289 050,04 | 328 358.82 | 380 787,63 |
| 1.1.14. | Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai | 229 995,69 | 243 627,48 | 236 673,80 |
| 1.2. | Statinio konstrukcijos | 2 645 475,00 | 2 726 064.79 | 2 737 613,80 |
| 1.2.1. | Pamatų įrengimas | 157 500,06 | 210 809.65 | 210 809,65 |
| 1.2.2. | Gelžbetonio darbai | 1 634 020,75 | 1 639 264,44 | 1 639 264,44 |
| 1.2.3. | Plieninės konstrukcijos | 235 400,30 | 239 640,28 | 239 640,28 |
| 1.2.4. | Mūro darbai | 401 850,99 | 405 261,60 | 408 474,80 |
| 1.2.5. | Grindų įrengimas | 216 702,90 | 231 088,82 | 239 424,63 |
| 1.3. | Vandentiekis, nuotekos | 318 546,15 | 348 644,36 | 348 644,37 |
| 1.3.1. | Vandens apskaitos mazgas | 4 683,04 | 5 174,29 | 5 174,29 |
| 1.3.2. | Šalto vandentiekio sistema V1 | 36 013,40 | 39 791,21 | 39 791,21 |
| 1.3.3. | Karšto vandentiekio sistema T3 | 31 837,76 | 35 177,54 | 35 177,54 |
| 1.3.4. | Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4 | 19 150,63 | 21 159,53 | 21 159,53 |
| 1.3.5. | Gaisrinio vandentiekio sistema V2 | 34 944,39 | 37 403,76 | 37 403,76 |
| 1.3.6. | Buitinių nuotekų sistema F1 | 60 115,25 | 65 589,71 | 65 589,71 |
| 1.3.7. | Gamybinių nuotekų sistema F3 | 7 726,15 | 8 502,32 | 8 502,32 |
| 1.3.8. | Kondensato nuvedimo sistema | 11 415,52 | 12 613,01 | 12 613,01 |
| 1.3.9. | Lietaus nuotekų sistema L1 | 12 317,72 | 12 364,80 | 12 364,80 |
| 1.3.10. | Sanitariniai prietaisai | 100 342,29 | 110 868,20 | 110 868,20 |
| 1.4. | Šildymas | 377 793,27 | 397 927,77 | 399 777,15 |
| 1.4.1. | Montavimo darbai | 173 299,67 | 182 230,25 | 184 079,63 |
| 1.4.2. | Oro užuolaidos | 10 379,53 | 11 468,34 | 11 468,34 |
| 1.4.3. | Oro šildytuvai | 10 849,37 | 11 987,47 | 11 987,47 |
| 1.4.4. | Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas | 45 990,14 | 49 425,63 | 49 425,63 |
| 1.4.5. | Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas | 137 274,56 | 142 816,08 | 142 816,08 |
| 1.5. | Vėdinimas, oro kondicionavimas | 1 267 770,19 | 1 348 043,15 | 1 558 148,63 |
| 1.5.1. | Oro kondicionavimas | 434 950,88 | 466 905,80 | 466 905,80 |
| 1.5.2. | OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos | 9 897,31 | 10 025,73 | 10 025,73 |
| 1.5.3. | Sistema AHU-1 | 35 833,22 | 37 720,68 | 37 720,68 |
| 1.5.4. | Sistema AHU-2 | 47 607,33 | 49 811,02 | 50 953,98 |
| 1.5.5. | Sistema AHU-3 | 92 643,54 | 97 777,86 | 98 691,86 |
| 1.5.6. | Sistema AHU-4 | 61 271,28 | 63 795,67 | 63 795,67 |
| 1.5.7. | Sistema AHU-5 | 82 434,22 | 86 759,58 | 86 759,58 |
| 1.5.8. | Sistema AHU-6 | 73 975,03 | 77 476,90 | 77 476,90 |
| 1.5.9. | Sistema AHU-7 | 93 886,65 | 98 809,12 | 98 809,12 |
| 1.5.10. | Sistema AHU-8 | 57 860,84 | 61 319,60 | 61 319,60 |
| 1.5.11. | Sistema AHU-9 | 71 664,76 | 76 297,01 | 76 297,01 |
| 1.5.12. | Sistema AHU-10 | 56 884,09 | 60 827,56 | 60 827,56 |
| 1.5.12.A | Sistema AHU-11 |  |  | 130 050,65 |
| 1.5.13. | Sistema WC-I-1 | 2 707,93 | 2 944,43 | 2 944,43 |
| 1.5.14. | Sistema WC-I-2 | 1 695,37 | 1 873,21 | 1 873,21 |
| 1.5.15. | Sistema WC-I-3 | 2 360,63 | 2 608,26 | 2 608,26 |
| 1.5.16. | Sistema WC-I-4 | 2 449,57 | 2 641,48 | 2 641,48 |
| 1.5.17. | Sistema WC-I-5 | 887,46 | 980,55 | 980,55 |
| 1.5.18. | Sistema WC-I-6 | 1 773,41 | 1 959,44 | 1 959,44 |
| 1.5.19. | Sistema WC-I-7 | 2 314,99 | 2 557,83 | 2 557,83 |
| 1.5.20. | Sistema WC-I-8 | 794,18 | 877,49 | 877,49 |
| 1.5.21. | Sistema WC-I-9 | 1 646,77 | 1 819,52 | 1 819,52 |
| 1.5.22. | Sistema WC-I-10 | 1 523,33 | 1 683,13 | 1 683,13 |
| 1.5.23. | Oro nutraukimo nuo technologinių įrenginių sistemos | 89 368,31 | 95 244,66 | 159 268,91 |
| 1.5.24. | Avarinio nutraukimo sistemos | 2 781,90 | 2 925,44 | 2 925,44 |
| 1.5.25. | Sistema KI-1 | 1 756,40 | 1 889,54 | 2 893,51 |
| 1.5.26. | Sistema PP-1 | 2 459,76 | 2 717,79 | 5 380,86 |
| 1.5.27. | Sistema DŠ-1 | 11 042,40 | 12 200,75 | 13 647,57 |
| 1.5.28. | Sistema DŠ-2 | 8 144,81 | 8 849,63 | 10 391,52 |
| 1.5.29. | Sistema DŠ-3.1 | 2 535,58 | 2 801,56 | 4 212,43 |
| 1.5.30. | Sistema DŠ-3.2 | 3 961,51 | 4 377,07 | 5 763,77 |
| 1.5.31. | Sistema DŠ-4 | 8 656,73 | 9 564,82 | 14 085,14 |
| 1.6. | Šilumos punktas | 31 691,35 | 32 865,19 | 32 865,19 |
| 1.6.1. | Šilumos modelis | 31 691,35 | 32 865,19 | 32 865,19 |
| 1.7. | Elektra | 750 220,19 | 820 525,83 | 854 578,85 |
| 1.7.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 105 217,63 | 114 973,24 | 114 973,24 |
| 1.7.2. | Rezerviniai maitinimo šaltiniai | 36 769,42 | 40 626,53 | 40 626,53 |
| 1.7.3. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 154 714,23 | 170 943,75 | 170 943,75 |
| 1.7.4. | Kabelinės linijos | 227 972,66 | 245 910,72 | 245 910,72 |
| 1.7.5. | Instaliacinės medžiagos | 81 721,83 | 89 652,32 | 89 652,32 |
| 1.7.6. | Šviestuvai | 129 737,55 | 143 347,02 | 177 400,04 |
| 1.7.7. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 14 086,87 | 15 072,25 | 15 072,25 |
| 1.8. | Elektroniniai ryšiai | 318 418,27 | 348 740,30 | 539 558,82 |
| 1.8.1. | Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai | 136 033,35 | 147 499,59 | 266 889,69 |
| 1.8.2. | Audiovizualinės ir konferencijų sistemos | 182 384,92 | 201 240,72 | 272 669,13 |
| 1.9. | Gaisrinė signalizacija | 46 364,42 | 50 837,24 | 68 421,46 |
| 1.9.1. | Gaisrinė signalizacija | 46 364,42 | 50 837,24 | 68 421,46 |
| 1.10 | Apsauginė signalizacija | 174 886,54 | 192 006,83 | 217 122,11 |
| 1.10.1 | Apsauginė signalizacija | 135 554,33 | 149 178,29 | 174 836,00 |
| 1.10.2 | Vaizdo stebėjimo sistema | 39 332,21 | 42 828,53 | 42 286,11 |
| 1.11 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 19 484,62 | 21 294,72 | 27 857,79 |
| 1.11.1 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 19 484,62 | 21 294,72 | 27 857,79 |
| 1.12 | Automatikos dalis | 195 163,46 | 215 249,76 | 215 249,77 |
| 1.12.1. | Pastato valdymo sistema | 11 785,66 | 13 021,98 | 13 021,98 |
| 1.12.2. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas | 29 409,81 | 32 494,90 | 32 494,90 |
| 1.12.3. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas | 34 964,59 | 38 632,38 | 38 632,38 |
| 1.12.4. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas | 40 025,48 | 44 224,15 | 44 224,15 |
| 1.12.5. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas | 21 451,81 | 23 702,10 | 23 702,10 |
| 1.12.6. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Pirmas aukštas | 5 068,23 | 5 599,89 | 5 599,89 |
| 1.12.7. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Antras aukštas | 16 248,72 | 17 926,99 | 17 926,99 |
| 1.12.8. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Trečias aukštas | 3 176,19 | 3 509,37 | 3 509,37 |
| 1.12.9. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Ketvirtas aukštas | 14 882,30 | 16 443,45 | 16 443,45 |
| 1.12.10. | Dūmų šalinimo sistemos automatizacija | 9 907,62 | 10 946,93 | 10 946,93 |
| 1.12.11. | Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija | 5 101,17 | 5 605,75 | 5 605,75 |
| 1.12.12. | Šilumos punkto automatizacija | 3 141,88 | 3 141,88 | 3 141,88 |
| 1.13. | Techninės dujos ir suspaustas oras | 49 020,19 | 54 162,41 | 66 233,62 |
| 1.13.1 | Techninės dujos ir suspaustas oras | 49 020,19 | 54 162,41 | 66 233,62 |
| 1.14. | Baldai | Neperkama |  |  |
| 2. | Sklypo plano dalis | 807 250,00 | 864 198,74 | 864 198,75 |
| 2.1. | Sklypo plano dalis | 807 250,00 | 864 198,74 | 864 198,75 |
| 2.1.1 | Projektuojama betono trinkelių danga (V kl. dangos konstrukcija) | 230 086,71 | 244 394,71 | 244 394,71 |
| 2.1.2 | Projektuojama bet. trinkelių danga | 259 243,87 | 279 633,79 | 279 633,79 |
| 2.1.3 | Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsčiųjų takams | 15 395,56 | 17 010,55 | 17 010,55 |
| 2.1.4 | Projektuojama veja | 33 132,00 | 36 607,55 | 36 607,55 |
| 2.1.5 | Esamų dangų ardymas | įskaičiuota | #VALUE! | 0,00 |
| 2.1.6 | Bortai, borteliai | 45 459,48 | 49 179,61 | 49 179,61 |
| 2.1.7 | Dangos ženklinimas, kelio ženklai | 7 504,68 | 8 291,92 | 8 291,92 |
| 2.1.8 | Žemės darbai | 100 143,00 | 101 321,45 | 101 321,45 |
| 2.1.9 | Mažosios architektūros elementai | 69 681,10 | 76 990,65 | 76 990,65 |
| 2.1.10 | Teritorijos apželdinimas | 43 773,07 | 47 641,07 | 47 641,07 |
| 2.1.11 | Betoninių ažūrinių trinkelių danga prie transformatorinės | 2 830,53 | 3 127,45 | 3 127,45 |
| 3. | Vandens siurblinė | 125 221,00 | 128 412,21 | 128 412,21 |
| 3.1. | Statinio architektūros darbai | 37 828,84 | 34 748,78 | 34 748,78 |
| 3.1.1. | Cokolio įrengimo darbai | 1 110,52 | 1 134,40 | 1 134,40 |
| 3.1.2. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 20 736,28 | 15 955,82 | 15 955,82 |
| 3.1.3. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 5 531,01 | 6 111,21 | 6 111,21 |
| 3.1.4. | Langų įrengimo darbai | 39,28 | 43,40 | 43,40 |
| 3.1.5. | Lauko durų įrengimo darbai | 2 087,24 | 2 306,19 | 2 306,19 |
| 3.1.6. | Grindų dangos įrengimas | 2 194,55 | 2 424,76 | 2 424,76 |
| 3.1.7. | Sienų apdailos įrengimas | 4 026,92 | 4 449,34 | 4 449,34 |
| 3.1.8. | Sienų apdailos įrengimas | 2 103,04 | 2 323,65 | 2 323,65 |
| 3.2. | Statinio konstrukcijos | 30 000,00 | 30 250,84 | 30 250,84 |
| 3.2.1. | Pamatų įrengimas | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 3.2.2. | Gelžbetonio darbai | 2 637,80 | 2 637,80 | 2 637,80 |
| 3.2.3. | Plieninės konstrukcijos | 1 573,63 | 1 661,77 | 1 661,77 |
| 3.2.4. | Mūro darbai | 6 537,57 | 6 537,57 | 6 537,57 |
| 3.2.5. | Grindų įrengimas | 1 551,00 | 1 713,70 | 1 713,70 |
| 3.3. | Vandens kėlimo stotelė | 47 062,50 | 51 999,36 | 51 999,36 |
| 3.3.1 | Vandens kėlimo stotelė | 47 062,50 | 51 999,36 | 51 999,36 |
| 3.4. | Šildymas | 629,66 | 695,71 | 695,71 |
| 3.4.1 | Šildymas | 629,66 | 695,71 | 695,71 |
| 3.5. | Vėdinimas | 300,00 | 331,47 | 331,47 |
| 3.5.1 | Vėdinimas | 300,00 | 331,47 | 331,47 |
| 3.6. | Elektra | 5 593,27 | 6 180,00 | 6 180,00 |
| 3.6.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 1 611,00 | 1 779,99 | 1 779,99 |
| 3.6.2. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 2 186,05 | 2 415,37 | 2 415,37 |
| 3.6.3. | Instaliacinės medžiagos | 656,01 | 724,83 | 724,83 |
| 3.6.4. | Šviestuvai | 326,00 | 360,20 | 360,20 |
| 3.6.5. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 814,21 | 899,62 | 899,62 |
| 3.7. | Apsauginė-gaisrinė signalizacija | 1 499,04 | 1 656,29 | 1 656,29 |
| 3.7.1 | Apsauginė-gaisrinė signalizacija | 1 499,04 | 1 656,29 | 1 656,29 |
| 3.8. | Automatikos dalis | 2 307,69 | 2 549,77 | 2 549,77 |
| 3.8.1 | Automatikos dalis | 2 307,69 | 2 549,77 | 2 549,77 |
| 4. | Lauko inžineriniai tinklai | 517 760,00 | 544 610,24 | 544 610,24 |
| 4.1. | Šilumos tiekimas | 84 200,01 | 84 200,01 | 84 200,01 |
| 4.1.1. | Šilumos tiekimas | 84 200,01 | 84 200,01 | 84 200,01 |
| 4.2. | Elektros darbai | 56 100,00 | 61 497,75 | 61 497,75 |
| 4.2.1. | Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos | 8 525,64 | 9 038,84 | 9 038,84 |
| 4.2.2. | Šviestuvai | 39 123,65 | 43 121,72 | 43 121,72 |
| 4.2.3. | Atramų papildomas įžeminimas | 8 450,71 | 9 337,19 | 9 337,19 |
| 4.3. | Elektroniniai ryšiai | 5 500,00 | 5 848,24 | 5 848,24 |
| 4.3.1 | Elektroniniai ryšiai | 5 500,00 | 5 848,24 | 5 848,24 |
| 4.4. | Vandentiekio tinklai | 110 509,99 | 120 547,71 | 120 547,71 |
| 4.4.1. | Vandentiekio tinklai | 110 509,99 | 120 547,71 | 120 547,71 |
| 4.5. | Buitinių nuotekų tinklai | 28 500,00 | 29 064,13 | 29 064,13 |
| 4.5.1. | Buitinių nuotekų tinklai | 28 500,00 | 29 064,13 | 29 064,13 |
| 4.6. | Technologinių nuotekų tinklai | 12 700,00 | 12 726,69 | 12 726,69 |
| 4.6.1. | Technologinių nuotekų tinklai | 12 700,00 | 12 726,69 | 12 726,69 |
| 4.7. | Paviršinių nuotekų tinklai | 220 250,00 | 230 725,71 | 230 725,71 |
| 4.7.1. | Paviršinių nuotekų tinklai | 220 250,00 | 230 725,71 | 230 725,71 |
| 5. | Susisiekimo dalis | Neperkama | Neperkama | Neperkama |
| 6. | Ardymo - griovimo darbai (Pastatas – 4H1/p ir vairavimo aikštelė a1) | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 7. | Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO) dalis (bylos Nr. 140290101-TP-LE) | Neperkama | Neperkama | Neperkama |
| 8. | Darbo projekto parengimas | 811 860,00 | 833 875,14 | 833 875,14 |
| 9. | Statybos užbaigimo procedūros | 59 328,00 | 65 551,51 | 65 551,51 |
|  | IŠ VISO: | 13 126 935,00 | 13 916 876,67 | 14 432 354,89 |
|  | PVM: | 2756656,35 | 2 922 544,10 | 3 030 794,53 |
|  | IŠ VISO SU PVM: | 15 883 591,35 | 16 839 420,77 | 17 463 149,42 |