Buitinių nuotekų tinklų išplėtimo Seniavos k., Kauno r. sav. ir vandentiekio bei nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos DARBŲ SUTARTIS

Šia sutartimi, sudaryta tarp:

UAB „Kauno vandenys“, įmonės kodas: 132751369, Aukštaičių g. 43, Kaunas, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „KRS“, įmonės kodas: 133630961, adresas: Algirdo g. 38, Vilnius, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“),

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priėmė Rangovo 2022 m. gegužės 10 dienos pasiūlymą viešajam pirkimui „Buitinių nuotekų tinklų išplėtimo Seniavos k., Kauno r. sav. ir vandentiekio bei nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos darbai“,  II  pirkimo dalis, atlikti projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos darbai“,  dalinai finansuojamo pagal projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje (IV etapas)“ (toliau – Projektas) darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

- Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

- Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

a.	Ši Rangos Sutartis,

b.	Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, jei tokie buvo, (netaikoma)

c.	Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedais,

d.	Konkrečios sutarties sąlygos,

e.	Bendrosios sutarties sąlygos,

f.	Specialieji Užsakovo reikalavimai –

internetinė prieiga: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=624729

g.	Techninio projekto reikalavimai,

internetinė prieiga: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=624729

h.	Įkainuotas darbų kainų Žiniaraštis su nurodytais darbų įkainiais (iš Rangovo Pasiūlymo „Žiniaraštis“),

i.	vertinimo komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai (jei tokie buvo), (netaikoma)

j.	Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),

- Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo (Atlikimo užtikrinimo) pateikimo datos ir galioja iki tol, kol sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

  - Numatomas darbų atlikimo terminas – 12 mėnesių. Darbų atlikimo terminas skaičiuojamas mėnesiais nuo statybos darbų pradžios iki darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

  - Darbų atlikimo termino pratęsimas - 6 mėnesiai. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. Taip pat dėl:

    - išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

    - pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13 skyriaus nuostatomis;

    - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

  - Dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti darbų (kai jos tampa žinomos po sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), Užsakovas gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą ne ilgesniam nei 6 mėnesių darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į darbų atlikimo terminą darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas.

  - Pranešimo apie defektus laikas - 365 dienos.

  - Atlikimo pažymos išdavimo laikas - 28 dienos po pranešimo apie defektus laiko pabaigos.

- Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui darbų vykdymo grafiką ir mokėjimų grafiką vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.1. p. reikalavimais.

- Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius (kainas). Atlikus darbus tiekėjas savo sąskaita turės parengti išpildomąją dokumentaciją, pateikti eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas, ir dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose.

- Už atliktus darbus apmokama nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos šiais terminais:

6.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu  2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

6.2. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu  2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

6.3. apmokėjimo terminai gali būti keičiami, jei apmokėjimo terminai bus nustatyti ne ilgesni nei galimuose Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.

- Pradinė sutarties vertė: 737 000 Eur, 00 ct (septyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai eurų, 00 ct)

- PVM: 154 770 Eur, 00  ct (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct)

- Priimta sutarties suma su PVM: 891 770 Eur, 00 ct (aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct)

- Darbų kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Į darbų kainą įskaičiuotos visos su darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos (neįskaitant PVM).

- Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas garantinis terminas (skaičiuojant nuo Statybos užbaigimo akto išdavimo dienos) 10 metų garantinis terminas.

- Vykdydamas darbus Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos priemones darbų atlikimo metu pagal ISO 14001.

- Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

- Rangos sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti keičiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas)  97 straipsnyje nurodytais atvejais ir šios sutarties konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnyje nustatyta tvarka ir atvejais.

- Rangos sutarties galiojimo laikotarpiu darbų kiekiai gali kisti, t. y. sutarties vykdymo metu Užsakovas, gali įsigyti papilomų darbų iki 10 procentų nuo pradinės sutarties vertės neatliekant papildomų pirkimų procedūrų, esant šioms aplinkybėms:

  - duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;

  - aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame techniniame projekte ar darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su techninio projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

  - darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas sutarties vykdymo metu;

  - įvykdyto ar vykdomo projekto vientisumo užtikrinimas;

  - kai būtina atlikti papildomą, sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti sutarties;

  - kai techniniame  projekte nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, įranga, prekėmis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas susitarimu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas ir kuris laikomas neatskiriama sutarties dalimi.

- Pirkimo sutartis Užsakovo sprendimu gali būti nutraukta prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Įstatymo 98 str. 1 d. nurodytais atvejais.

- Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą yra: vyresnysis projektų vadovas Paulius Vaitelis. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 95 str. 1 d. 12 p. yra Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas Mindaugas Mizgaitis.

- Sutarčiai taikomos 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 2-02-2020 patvirtintos „Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugos teikėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar aplinkosaugos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų aprašo“ nuostatos. Internetinė prieiga: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

- Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai. Elektroninė sutartis sudaroma vienu elektroniniu dokumentu.

| PERKANTYSIS SUBJEKTAS / UŽSAKOVAS | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| Pasirašyta ir patvirtinta RAMŪNAS PETRAS ŠULSKUS Generalinis direktorius Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Kauno vandenys“ vardu | Pasirašyta ir patvirtinta DARIUS VIDMANTAS VILIMAS Generalinis direktorius Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „KRS“ vardu |

Bendrosios sutarties sąlygos

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMO SENIAVOS K., KAUNO R. SAV. IR VANDENTIEKIO BEI NUOTEKŲ TINKLŲ IŠPLĖTIMO GARLIAVOJE, KAUNO R. SAV. STATYBOS DARBAI

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių

statybos bei įrangos sutarties sąlygos

FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

- Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228)) 2 punkto nuostatomis.

- Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

- Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų.

Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

| 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 punktas |  | Sąvokos |
| 1.1.1 |  | Sutartis |
| 1.1.1.5 |  | Specifikacija |
|  |  | Papildyti 1.1.1.5 papunktį: Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija”. |
| 1.1.1.6 |  | Brėžiniai |
|  |  | Papildyti 1.1.1.6 papunktį: Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. |
| 1.1.1.7 |  | Žiniaraščiai |
|  |  | Pakeisti 1.1.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Rangovo Pasiūlyme pagal Pirkimo reikalavimus užpildyti ir pateikti Darbų kiekių žiniaraščiai. Kiekių sąrašas detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos darbų kiekius su vienetiniais įkainiais ar komplektų kainomis. |
| 1.1.1.9 |  | Pasiūlymo priedai |
|  |  | Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį. |
| 1.1.2 |  | Šalys ir asmenys |
| 1.1.2.4 |  | Inžinierius |
|  |  | Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip: „Inžinierius“ –asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. |
| 1.1.2.11 |  | Perkantysis subjektas |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkantysis subjektas”: Perkantysis subjektas nurodytas Pasiūlymo priede. |
| 1.1.2.12 |  | Įgyvendinančioji institucija |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu “Įgyvendinančioji institucija”: Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede. |
| 1.1.3 |  | Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas |
| 1.1.3.1 |  | Pradžios data |
|  |  | Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data. |
| 1.1.3.7 |  | Pranešimo apie defektus laikas |
|  |  | Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose. |
| 1.1.3.10 |  | Statybos užbaigimo aktas |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius. |
| 1.1.4 |  | Pinigai ir mokėjimai |
| 1.1.4.1 |  | Priimta sutarties suma |
|  |  | Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangovo pasiūlyme nurodyta Žiniaraščių įkainių ir komplektų kainų suma. Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Rangovo nurodytus įkainius ir/arba darbų komplektų kainas už faktiškai atliktų ir priimtų Darbų atlikimą bei visų defektų ištaisymą, taikant fiksuotų įkainių ir darbų komplektų su peržiūra kainos apskaičiavimo būdą. Faktinė pirkimo dokumentuose bei sutartyje nurodytų darbų apimtis gali mažėti arba didėti pagal faktiškai atliktų darbų įkainių ir/arba darbų komplektų sumą. |
| 1.1.6 |  | Kitos sąvokos |
| 1.1.6.7 |  | Statybvietė |
|  |  | Papildyti 1.1.6.7 papunktį: Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). |
| 1.1.6.11 |  | Bauda |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: ,,Bauda“ – tai konkreti pinigų suma: kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių nustatytų 4.1. punkte; kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių nustatytų 7.7 punkte; kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą įskaitant tarpinius terminus. Taikoma 8.7 punkte nustatyta tvarka; kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių nustatytų 17.7 punkte. |
| 1.5 punktas |  | Dokumentų pirmumas |
|  |  | Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: Šioje sutartyje galiojantys dokumentai kurie yra vienodai svarbūs nepriklausomai nuo to kokia tvarka jie yra išdėstyti žemiau: - Rangos Sutartis, - Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas (jei taikoma), - Pasiūlymo raštas (Techninis ir finansinis pasiūlymas) ir pasiūlymo priedas, - Konkrečios sutarties sąlygos, - Bendrosios sutarties sąlygos, - Specifikacija, - Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), - pirkimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma), - Kiti Rangovo pasiūlymą sudarantys dokumentai, Kiti dokumentai ir priedai. |
| 1.6 punktas |  | Rangos sutartis |
|  |  | Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas. |
| 1.10 punktas |  | Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais |
|  |  | Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais. |
| 1.12 punktas |  | Konfidenciali informacija |
|  |  | Papildyti 1.12 punktą pastraipa: Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą. |
| 1.13 punktas |  | Įstatymų laikymasis |
|  |  | Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą: Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip: |
| 1.14 punktas |  | Solidarioji atsakomybė |
|  |  | Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa: c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. |
| 1.15 punktas |  | Perkančiojo subjekto funkcijos |
|  |  | Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“ Perkantysis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme nustatytas funkcijas. |
| 1.16 punktas |  | Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos |
|  |  | Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“ Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede. |
| 2 straipsnis. Užsakovas |  |  |
| 2.2 punktas | Leidimai, licencijos arba suderinimai |  |
|  | Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: Papildyti punktą 2.2 sakiniu: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. |  |
| 2.6 punktas | Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus |  |
|  | Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo darbams naudojamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. |  |
| 3 straipsnis. Inžinierius |  |  |
| 3.1 punktas | Inžinieriaus pareigos ir teisės |  |
|  | Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas turi paskirti Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą (c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą |  |
| 3.6 punktas | Vadybiniai susirinkimai |  |
|  | Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“: Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus (taip pat ir Darbų atlikimo strategijos įgyvendinimą). Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. |  |
| 4 straipsnis. Rangovas |  |  |
| 4.1 punktas |  | Bendrosios Rangovo prievolės |
|  |  | Pakeisti 4.1 punkto trečios pastraipos (ii) papunktį ir jį išdėstyti taip: (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtus Techninius projektus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Pakeisti 4.1 punkto (d) papunkčio paskutinį sakinį: Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Papildyti 4.1. punktą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Papildyti 4.1. punktą reikalavimais: 1. Visos sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas privalo laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimų ((jei pasiūlyme Rangovas pateikė tokį įsipareigojimą). 2. Už rangovo pasiūlyme nurodytų aplinkosauginių priemonių nevykdymą Rangovas moka Užsakovui 5 000,00 Eur dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį. |
| 4.2 punktas |  | Atlikimo užtikrinimas |
|  |  | Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, išduotas Užsakovo vardu. Garantijose ir laidavimo raštuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Užsakovui visą atlikimo laidavimo sumą kuri visais atvejais yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais nepriklausomai nuo to ar tiesioginiai ši nuostata įtraukta į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Rangovas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo užtikrinimą išdavusią institucija o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas ne trumpiau kaip 30 dienų po Sutartyje numatyto Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 30 kalendorinių dienų po Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos, gavus rašytinį tiekėjo prašymą. |
| 4.3 punktas |  | Rangovo atstovas |
|  |  | Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atvejų jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu. |
| 4.4 punktas |  | Subrangovai |
|  |  | Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Numačius tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, Rangovo atsakomybė dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo, nesikeičia. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas |
| 4.5 punktas |  | Subrangos perleidimas |
|  |  | 4.5 Punktas netaikomas |
| 4.16 punktas |  | Prekių pervežimas |
|  |  | Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”. |
| 4.19 punktas |  | Elektra, vanduo ir dujos |
|  |  | 4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus. |
| 4.20 punktas |  | Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos |
|  |  | Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia. |
| 4.21 punktas |  | Darbų eigos ataskaitos |
|  |  | Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. |
| 4.23 punktas |  | Rangovo veiksmai Statybvietėje |
|  |  | Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede. Informavimo apie projektą reikalavimai yra nustatyti Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 37 skirsnyje “Informavimas apie projektą”. Stendo šablonas yra pateiktas ES investicijos svetainėje: http://esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas. |
| 4.25 punktas |  | Esamos inžinerinės komunikacijos |
|  |  | Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos: Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” nustatyta tvarka ir kartu su Rangovo Pirkimui pateiktu pasiūlymu pateiktų Statybos darbų technologijos (vykdymo) žemės darbų technologinės kortelės bei Statybos darbų gamtosauginio veiksmų plano reikalavimų. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas. |
| 4.26 punktas |  | Mokymai Užsakovo darbuotojams |
|  |  | Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]: Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje. |
| 6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai |  |  |
| 6.5 punktas | Darbo valandos |  |
|  | Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |  |
| 6.9 punktas | Rangovo personalas |  |
|  | Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. Rangovas privalo statybos vadovu paskirti specialistą, nurodytą Rangovo pasiūlyme, kurio kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. |  |
| 7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė |  |  |
| 7.6 punktas | Ištaisymo darbas |  |
|  | Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“. |  |
| 7.7 punktas | Papildyti punktą pastraipa (c): Jeigu Rangovas į objektą pristato ir/arba sumontuoja medžiagas/įrenginius neatitinkančius Rangovas pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrenginių kokybinių parametrų, Rangovas moka Užsakovui 10 proc. tos/tų medžiagų/įrenginių vertės baudą Užsakovui ir pakeičia netinkamą medžiagą/įrenginį tinkamu – pasiūlyme nurodytų arba ne žemesnės kokybės. |  |
| 8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas |  |  |
| 8.1 punktas |  | Darbo pradžia |
|  |  | Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą. |
| 8.3 punktas |  | Programa |
|  |  | Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Darbų atlikimo grafikas – programa turi apimti Darbų vykdymo eiliškumą kasmėnesiniu periodu ir bendrą sutarties vykdymo terminą nurodant visas darbų dalis. Nežiūrint į tai, kad Pirkimo objektas (Darbai) yra skirstomi į du etapus, Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Darbų atlikimo eiliškumas nėra svarbus – Darbai galės būti vykdomi pagal Rangovo parinktą eiliškumą (abu etapai gali būti vykdomi vienu metu ir/arba pirmiau I etapas ir/arba pirmiau II etapas), tačiau kaip sutartinis įsipareigojimas, Rangovo pateiktuose dviejuose atskiruose darbų atlikimo grafikuose (pagal I ir pagal II darbų atlikimo etapą) darbų atlikimo grafikuose turi būti aiškiai nurodyta pirkimo sąlygose nurodyti duomenys. Rangovas taip pat turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: - Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; - Paleidimo – derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą. Pateikiamame darbų atlikimo grafike nurodomi darbų atlikimo mėnesiai nurodant 1, 2, 3.... Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po darbų atlikimo grafiko gavimo, privalo jį patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias pozicijas ir apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po darbų atlikimo grafiko gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą grafiką. Patikslinto grafiko pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais įskaitant tarpinius terminus. Pagal numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Esant nenumatytoms aplinkybėms, tokioms, kaip kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, darbų vykdymo metu paaiškėjus papildomų ar kitų darbų poreikiui, kurių vykdymas nesuderinamas su šiuo pirkimu perkamų darbų vykdymu, Užsakovui pareikalavus Inžinierius privalo priimti sprendimą dėl darbų atlikimo (sutarties) stabdymo Užsakovo nurodytam terminui ir apie darbų stabdymą informuoti Rangovą. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių per grafike nurodytą konkretų laiko etapą (mėnesį kuriame nurodyta, kad šie darbai bus vykdomi) arba iki darbų užbaigimo datos, bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. |
| 8.7 punktas |  | Kompensacija už uždelsimą |
|  |  | Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas], Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos pradedama skaičiuoti bauda - 1 000,00 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną. Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo visas baudas, susijusias su „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas” (2019-10-15, Nr.: T-450) pažeidimais. |
| 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai |  |  |
| 9.1 punktas |  | Rangovo prievolės |
|  |  | Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų. |
| 10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui |  |  |
| 10.1 punktas |  | Darbų ir grupių perėmimas |
|  |  | Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Rangovas privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir gauti statybos užbaigimo dokumentus. Rangovas privalo užtikrinti kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo. Rangovas, atlikęs darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas. Šis dokumentas Rangovo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui: a) Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją. b) Suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Kainos. |
| 11 straipsnis. Atsakomybė už defektus |  |  |
| 11.9 punktas |  | Atlikimo pažyma |
|  |  | Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą “Inžinierių” pakeisti į „Užsakovą“ (jei taikoma). |
| 12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas |  |  |
| 12.3 punktas |  | Įvertinimas |
|  |  | Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą: Rangovui bus sumokama už faktiškai atliktus darbus pagal Žiniaraštyje nurodytus įkainius. |
| 13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai |  |  |
| 13.1 punktas |  | Teisė daryti pakeitimus |
|  |  | Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti 13.1 punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:. 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04 :2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius; 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą; Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai įsigyjami pagal Žiniaraštyje numatytus įkainius sudarant papildomą susitarimą arba pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos (ar lygiavertės) aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną) ir šias darbų kainos skaičiavimo taisyklės: a) Darbo kodo, darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką. b) Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką. c) Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį; d) Papildomų medžiagų vertė ne didesnė kaip 3 % nuo medžiagų sumos; e) Papildomų mechanizmų vertė ne didesnė kaip 3 % nuo mechanizmų sumos; f) Sezoniniai darbai ne didesni kaip 15 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; g) Specifiniai darbai ne didesni kaip 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; h) Papildomas darbo užmokestis ne didesnis kaip 8 %; i) Socialinio draudimo išlaidos 1,79 %; j) Statybvietės išlaidos ne didesnės kaip 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba ne didesnės kaip 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos. k) Pridėtinės išlaidos ne didesnės kaip 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos; l) Pelnas – Pelno eilutėje nurodomas sutarties galiojimo laikotarpiui ir apimčiai Rangovo siūlomas pelno dydis – ne didesnis kaip 5 %. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti). |
| 13.3 punktas |  | Pakeitimų tvarka |
|  |  | Papildyti 13.3 punktą: Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo. Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. |
| 13.5 punktas |  | Rezervinės sumos |
|  |  | 13.5 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.6 punktas |  | Padienis darbas |
|  |  | 13.6 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.7 punktas |  | Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų |
|  |  | Pakeisti 13.7 punktą: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. |
| 13.8 punktas |  | Pataisymai dėl kainos pakeitimo |
|  |  | Pakeisti 13.8 punktą: Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojamas pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojami tik tie įkainiai, kuriems turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos įkainiams ir atliktų darbų akto bendrai vertei. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuotų suma ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo data. Sutarties įkainių perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar bet kokių kitų priežasčių nebus atliekamas. |
| 14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas |  |  |
| 14.1 punktas |  | Sutarties kaina |
|  |  | Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Sutarties peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. nustatyta tvarka ir sąlygomis |
| 14.3 punktas |  | Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo |
|  |  | Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). |
| 14.4 punktas |  | Mokėjimų žiniaraštis |
|  |  | Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. |
| 14.6 punktas |  | Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas |
|  |  | Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. Papildyti punktą paskutine pastraipa: Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. |
| 14.7 punktas |  | Mokėjimas |
|  |  | Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą. |
| 14.9 punktas |  | Sulaikomų pinigų mokėjimas |
|  |  | Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: Kai pagal STR 1.05.01:2017 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo. |
| 14.10 punktas |  | Darbų baigimo ataskaita |
|  |  | Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: - viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, - bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir - sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės buti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]. |
| 14.15 punktas |  | Mokėjimo valiutos |
|  |  | Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties valiuta yra euras (Eur). |
| 14.16 punktas |  | Permokėtų sumų grąžinimas |
|  |  | Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita. |
| 17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė |  |  |
| 17.7 punktas |  | Papildyti 17 str. 17.7 p. Rangovo atsakomybė ir padariniai |
|  |  | Papildomą 17.7 p. išdėstyti sekančiai: 17.7.1 Visos sutartyje numatytos baudos visais atvejais laikytinos minimaliais Užsakovo nuostoliais ir nereikalaujančios jokių papildomų pagrindimų; 17.7.2 Tuo atveju jei Rangovas pasiūlyme nurodė laikysiantis darbuotojų apskaitos statybvietėje o Užsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko šio savo prisiimto įsipareigojimo, Rangovas ne ginčo tvarka turi sumokėti vienkartinę 10 proc. visos sutarties vertės baudą Užsakovui; 17.7.3 Tuo atveju jei Rangovas pasiūlyme nurodė laikysiantis aplinkos apsaugos vadybos sistemų tvarkų o Užsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko šio savo prisiimto įsipareigojimo, Rangovas ne ginčo tvarka turi sumokėti vienkartinę 10 proc. visos sutarties vertės baudą Užsakovui. |
| 18 straipsnis. Draudimas |  |  |
| 18.1 punktas |  | Bendrieji draudimo reikalavimai |
|  |  | Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas privalo apsidrausti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir kitu draudimu, kuris yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė. |
| 18.2 punktas |  | Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas |
|  |  | Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo savo lėšomis, ne mažesne, kaip visiško atstatymo kaina, apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. Šis draudimas privalo galioti, nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigiant data, kurią Darbams išduota Perėmimo pažyma. |
| 18.3 punktas |  | Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui |
|  |  | Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudimo liudijimą turi pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties įsigaliojimo. Ši draudimo sutartis turi galioji iki statybos užbaigimo akto surašymo. |
| 18.4 punktas |  | Rangovo personalo draudimas |
|  |  | 18.4 punkto reikalavimai netaikomi. |
| 19 straipsnis. Nenugalima jėga |  |  |
| 19.1 punktas |  | Nenugalimos jėgos sąvoką |
|  |  | Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas. |
| 20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas |  |  |
| 20.2 punktas |  | Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas |
|  |  | Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą: Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius ir skyrimo tvarka nurodyta pasiūlymo priede. |
| 20.6 punktas |  | Arbitražas |
|  |  | Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: - Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka. |
| 21 straipsnis. Auditai ir kontrolė |  |  |
| 21.1 punktas |  | Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“: Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą. |

Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/ arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, http://fidic.org/bookshop/ .