# PROJEKTAVIMO, RANGOS DARBŲ IR ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

2022 m.  rugpjūčio 8 d. Nr. 119

Utena

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 300083878, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 59, Utena, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Juodėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

UAB ,,Aukstata“, juridinio asmens kodas 145909933, kurios registruota buveinė yra     Dubijos g. 11-19, LT-77145 Šiauliai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią projektavimo, rangos darbų ir įrangos viešojo pirkimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

# I SKYRIUS

# SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja atlikti esamos infrastruktūros pritaikymo maisto/virtuvės atliekų paruošimui perdirbti rangos darbus, įskaitant projektavimo paslaugas bei tiekti ir įrengti reikalingą įrangą (toliau – Darbai).

1.2. Perkamų paslaugų, darbų ir prekių savybės nustatytos pateiktoje Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Paslaugos, darbai ir prekės privalo atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus.

1.3. Pagrindinis Bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas – 45220000-5 Inžinerijos ir statybos darbai, papildomi BVPŽ kodai: 71320000-7 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 42417200-4 Konvejeriai,  90500000 – su atliekomis susijusios paslaugos.

II SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO, ĮRANGOS TIEKIMO IR MONTAVIMO VIETA IR TERMINAS

2.1. Darbų atlikimo ir įrangos pristatymo/sumontavimo vieta – Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r. sav.

2.2. Rangovas įsipareigoja pradėti Darbus įsigaliojus Sutarčiai, laikantis Šalių tarpusavyje suderintų grafikų ir terminų, nustatytų Techninėje specifikacijoje.

2.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas galutinis priėmimo-perdavimo aktas.

2.5. Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, nurodytus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje. Darbų kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, prekių ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, įskaitant darbo užmokesčio pasikeitimus, medžiagų ir kt. kainų pasikeitimus, viršijančių Sutarties 3.1. punkte nurodytą Darbų kainą, išskyrus Sutarties 3.4.2 punkte numatytus atvejus.

III SKYRIUS

SUTARTIES VERTĖ

3.1. Pradinė Sutarties vertė, atitinkanti Pasiūlymo kainą – 1004472,00 Eur (vienas milijonas keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt du eurai) be PVM. PVM sudaro 210939,12  Eur (du šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt devyni eurai ir 12 ct), bendra Sutarties vertė su PVM sudaro 1215411,12 Eur (vienas milijonas du šimtai penkiolika tūkstančių keturi šimtai vienuolika euru ir 12 ct.). Darbų įkainiai ir kaina taip pat nurodyti Sutarties 2 priede ,,Rangovo pasiūlymas“, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.2. Sutarties kaina, nurodyta 3.1. p., apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

3.3. Sutarties kaina apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., transportavimo, pakavimo, krovimo, tikrinimo, draudimo, pristatytų prekių įdiegimo, testavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas; garantinio remonto išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui ir kt.).

3.4. Sutarties 3.1 papunktyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus atvejus kai:

3.4.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą;

3.4.2. Darbų kaina gali būti perskaičiuojama dėl statybos sąnaudų elementų kainos indekso (SSKI) pokyčio (negyvenamieji pastatai) (padidėjimo ar sumažėjimo). Perskaičiavimas atliekamas, kai SSKI pokytis yra didesnis negu 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, sudarant Sutarties Šalių pasirašytą papildomą susitarimą prie šios Sutarties. Perskaičiavimas atliekamas pagal Statistikos departamento skelbiamus SSKI. Perskaičiavimas atliekamas prašymo pateikimo metu neatliktų Darbų kainą (į šią kainą nėra įskaičiuojami Darbai, kurie vėluojami atlikti ne dėl Užsakovo kaltės, o taip pat projektavimo paslaugos) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (suapvalinto dviejų skaičių po kablelio tikslumu), kuris apskaičiuojamas SSKI, galiojantį perskaičiavimo dieną, dalinant iš SSKI, galiojusio praėjusio perskaičiavimo termino dieną (ar pasiūlymo pateikimo dieną). Perskaičiuota Darbų kaina taikoma nuo susitarimo pasirašymo dienos.

3.4.2.1. Darbų kaina perskaičiuojama pagal formulę:

Pateiktoje formulėje:

Sp – Perskaičiuota Darbų kaina;

S – Neatliktų Darbų kaina perskaičiavimo laikotarpio pradžioje;

IPr – Perskaičiavimo laikotarpio pradžios Indeksas;

IPb - Perskaičiavimo laikotarpio pabaigos Indeksas.

3.4.2.2. Darbų kaina perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą perskaičiuoti kainą. Darbų kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą be pagrįstų priežasčių.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas, Rangovo prašymu, moka 20 (dvidešimt) procentų dydžio avansą per 60 d. nuo prašymo pateikimo dienos.

4.2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus:

4.2.1. jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto atliktų darbų akto gavimo dienos.

4.2.2. jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 dienas nuo ES paramos lėšų gavimo dienos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto atliktų darbų akto gavimo dienos.

4.3. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, nes pirkimą numatoma finansuoti  Europos Sąjungos ir biudžeto lėšomis, Užsakovas teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) prašymus (paraiškas) skirti lėšas.

4.4. Sąskaitos – faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.5. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai, darbai atliekami nesilaikant darbų atlikimo grafiko.

V SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių Statybos techninių reglamentų (toliau – STR), standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei įmonėje galiojančių Statybos taisyklių.

5.2. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos bei įrenginiai. Visos medžiagos ir prekės privalo būti naujos ir atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

5.3. Darbų rezultatas (įskaitant įrangą) turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą. Jeigu darbų ir/ar įrangos defektai nustatomi per garantinį terminą, Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti defektus arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

5.4. Sutarties Objekto garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų darbų rezultatų perdavimo Užsakovui dienos (galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data) atitinka terminus, nustatytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, kituose teisės aktuose bei Techninėje specifikacijoje.

5.5. Garantinio laikotarpio metu nustatyti darbų defektai fiksuojami atskiru šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą, jo ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti jo atliktų darbų ir/ar įrangos defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

5.6. Garantinis laikotarpis įrangai ir prekėms – ne mažiau 24 mėnesiai, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.

5.7. Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius jo atliktų darbų ir/ar įrangos trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo gavimo dienos, arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti jo atliktų darbų trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą, bei nepašalina šių trūkumų nedelsiant, Užsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo sąskaita pats pašalinti tokius trūkumus, pasamdyti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Jei Užsakovas šalina garantinio laikotarpio Rangovo atliktų darbų ir/ar įrangos trūkumus savo ar trečiųjų asmenų sąskaita, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

VI SKYRIUS

RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. darbus atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais;

6.1.2. darbus atlikti kokybiškai ir pagal STR reikalavimus;

6.1.3. užtikrinti darbų saugą ir priešgaisrinę saugą darbo vietoje, o įvykus nelaimingam (-iems) atsitikimui (-ams) prisiimti atsakomybę ir atlyginti žalą.

6.1.4. iki Sutarties 12.2 p. nurodyto termino pagal techninėje specifikacijoje nurodytą pateikti ir Šalių suderintą grafiką bei perduoti darbus Užsakovui. Atlikus visus darbus surašomas galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas;

6.1.5. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Sutartyje numatytus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

6.1.6. suderinti techninėje specifikacijoje nurodytą pateikti Darbų atlikimo grafiką su Užsakovu. Užsakovas  per 5 d. d. patvirtina Darbų atlikimo grafiką arba pateikia jam pastabas.

6.1.7. neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ir/ar įrangos trūkumus;

6.1.8. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.

6.1.9. savo sąskaita objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su Užsakovu. Pabaigus Darbus, Rangovas įsipareigoja pakeisti šį stendą į nuolatinį.

6.1.10. užtikrinti, kad pasitelkiami subrangovai ir/arba specialistai būtų apsidraudę civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, jei toks draudimas privalomas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

6.1.11. per 10 d. d. po statybos leidimo gavimo apsidrausti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir pateikti šio draudimo liudijimo kopiją Užsakovui. Draudimo sutartis turi būti sudaroma terminui, kuris apima statybos laikotarpį nuo darbų pradžios iki visų Rangovo atliktų darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos.

6.1.12. Rangovas, ne dažniau kaip kas 3 mėnesius, privalo įteikti Techninės priežiūros specialistui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (3 egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (3 egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (3 egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo techninės priežiūros specialistui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį.

6.1.13. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka, bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus.

6.1.14. Atlikus Darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus, parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, Statinio kadastrinių matavimų bylą (-as) ir juos pateikti Užsakovui. Statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti pagal teisės aktų reikalavimus.

6.2. Rangovas turi teisę:

6.2.1. Darbams atlikti gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentaciją;

6.2.2. Darbus atlikti anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VII SKYRIUS

Užsakovo įsipareigojimai  IR TEISĖS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti atliktus Darbus iš Rangovo pagal perdavimo-priėmimo aktus ir pagal galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir sumokėti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

7.1.2. Paskirti fizinį ar juridinį asmenį – Techninės priežiūros specialistą, kuris privalo atlikti pareigas pagal su juo sudarytą sutartį.

7.1.4. Visi statybos darbai (įskaitant ir įrangą) turi būti priduodami techninės priežiūros specialistui pagal galiojančius teisės aktus.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę;

7.2.2. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų kokybę ar kitus Darbų trūkumus Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus darbus iki Rangovas ištaisys Užsakovo nurodytus trūkumus;

7.2.3. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka darbą taip, kad jį baigti iki termino pabaigos aiškiai nėra galimybių, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius;

7.2.4. pareikšti reikalavimus dėl nekokybiško darbų atlikimo, nustatyto vykdant darbus ar per garantinį laikotarpį.

7.3. Užsakovo paskirtas Techninės priežiūros specialistas, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti Sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas – aptarti ir spręsti su Sutarties vykdymu susijusius klausimus. Techninės priežiūros specialistas turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiųsti visiems susirinkimo dalyviams bei Užsakovui.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Rangovas, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo Sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti Užsakovui Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Rangovas pateikia pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus atitinkantį Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė – ne mažiau kaip 5 procentai nuo Rangovo pasiūlyme ir šioje Sutartyje nurodytos bendros pirkimo Sutarties kainos su PVM. Jei Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

8.2. Garantijoje ar laidavimo rašte turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Užsakovui priklausančią sumą.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 d. d. nuo Užsakovo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.4. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Rangovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą.

# IX SKYRIUS

RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA)

9.1. Rangovas prisiima visą atsakomybę, susijusią su subrangovų darbo sąlygų reguliavimu.

9.2. Rangovas gali keisti Sutarties 2 priede nurodytus subrangovus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

9.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties 2 priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

9.4. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant rangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

9.5. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

X SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už kokybiškai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui raštu pareikalavus moka 0,02 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

10.2. Užsakovas neprisiima atsakomybės už prevencinių priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti Rangovo darbo vietose nebuvimą.

10.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo šioje Sutartyje nurodytus Darbus, Užsakovo raštišku pareikalavimu moka 0,02 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtą žalą.

10.4. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM).

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.6. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Rangovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą.

XI SKYRIUS

DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

11.1. Atlikti darbai gali būti perduodami dalimis. Atlikus darbų dalį, Rangovas juos gali įtraukti į atliktų darbų aktą.

11.2 Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina ir priima Rangovo tinkamai atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas darbų perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo Šalių įgalioti asmenys.

11.3. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas ištaiso visus defektus įvardintus darbų perdavimo – priėmimo metu bei surašomas Statybos užbaigimo aktas.

11.4. Jeigu darbų priėmimo metu Užsakovas pastebi nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, per 3 (tris) darbo dienas surašo motyvuotą pretenziją Rangovui, kurioje nurodo trūkumus ir terminus jiems pašalinti. Jeigu Rangovas per pretenzijoje nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį XII skyriuje nustatyta tvarka.

11.5 Jeigu Rangovas atsisako pašalinti trūkumus, Užsakovas trūkumus pašalinti gali pavesti trečiajam asmeniui Rangovo sąskaita arba turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

XII SKYRIUS

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

12.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

12.2. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 15 mėnesių.

XIII SKYRIUS

SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, arba atlikti pakeitimus, numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

13.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

##### XIV SKYRIUS

##### SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

14.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį arba atsiradus kitoms svarbioms priežastims, Užsakovas gali sustabdyti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Rangovas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą arba kol išnyks šiame punkte nurodytos atsiradusios svarbios priežastys. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

14.2. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir toks sustabdymas įvyksta ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Rangovas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties XV skyriuje numatyta tvarka.

XV SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

15.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

15.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 10 d. d., turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

15.2.1. kai Rangovas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nurodytų Sutarties II skyriuje;

15.2.2. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų;

15.2.3. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos Sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto (nemokumo) byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto (nemokumo) procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

15.2.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui.

15.3. Užsakovas turi teisę, netaikydamas Sutarties 15.2 p. numatyto įspėjimo termino, nutraukti Sutartį tuo atveju, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs ūkio subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, kaip numatyta Sutarties 8.2 p., nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

15.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims, nurodytoms Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str.

15.5. Nutraukiant Sutartį Sutarties 15.4 papunktyje nurodytais pagrindais, laikomasi šių reikalavimų:

1) Sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo Sutarties vykdymo;

2) Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

3) kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarosios gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

15.6. Rangovas prieš 10 d. d. įspėjęs Užsakovą, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas arba yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu sutarties pažeidimu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Esminiu Sutarties pažeidimu laikytini tokie pažeidimai, kurie yra laikomi esminiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus bei Rangovui nustatytų sutartinių terminų nesilaikymas, netinkamų Darbų atlikimas, kai Rangovas Darbų trūkumų nepašalina per Užsakovo Sutarties 11.3. p. nustatytą papildomą terminą ir esminių Sutarties sąlygų, (įskaitant Sutarties kainą, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą) nesilaikymas.

XVI SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS  APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų  neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XVII SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

17.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

17.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas spendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

17.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

XVIII SKYRIUS

ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ,

IR KITOS Baigiamosios nuostatos

18.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|  | Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Dalius Veršelis | Kęstutis Eisinas |
| Adresas | Sąvartyno g. 5, Mockėnų k. Utenos r. | P. Motiekaičio g. 2, |
| Telefonas | +37061576381 | +370 625 24245 |
| El. paštas | dalius@uratc.lt | k.eisinas@aukstata.lt |

18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

18.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

18.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

18.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

18.6. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

18.6.1. 1 priedas: Techninė specifikacija;

18.6.2. 2 priedas: Rangovo pasiūlymas;

XIX SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |  |
| --- | --- | --- |
| UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Įmonės kodas 300083878 PVM mokėtojo kodas LT100002771119 J. Basanavičiaus g. 59, Utena Tel. 8 389 50440 El. p. info@uratc.lt Atsisk. sąsk. LT517181100009467967 AB „Šiaulių bankas“ Banko kodas 71811 Direktorius Ramūnas Juodėnas |  | UAB ,,Aukstata“ Įmonės kodas 145909933 PVM mokėtojo kodas LT459099314 Dubijos g. 11-19, LT-77145 Šiauliai Tel. +370 41 520055 El. p. aukstata@aukstata.lt Atsisk. sąsk. LT337300 010081647272 AB Swedbank Banko kodas 73000 Direktorius Vitas Stulgė |