## Lapas1
Sutarties 2 priedas
2022 METŲ KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai
Nr. | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais) | 2022 m. atliekamo Darbo (etapo) kaina be PVM | 2022 metai
|  |  |  | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
1. | Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas | 0,3 kompl. | 50231.35 | 12557.84 | 12557.84 | 12557.84 | 12557.83
2. | Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos darbai | 1 kompl.
2.2 | Autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele statyba ir kt. (Architektūros dalis, Konstrukcijų dalis, Gaisrinės saugos dalis) | 0,2 kompl. | 776214.93 | 31912.42 | 124048.05 | 343421.2 | 276833.26
2.2.1 | Žemės darbai | 1 kompl. |  | 31912.42 |  | 139375.15 | 139375.14
2.2.2 | Gręžtiniai monolito gelžbetonio pamatai (špuntinės sienutės) | 465 m3 |  |  | 124048.05 | 124048.05
2.2.3 | Gręžtiniai monolito gelžbetonio pamatai (vidaus sienoms) | 300 m3 |  |  |  | 79998 | 79998
2.2.4 | Špuntinės sienutės betonavimas | 40 m3 |  |  |  |  | 25224.4
2.2.5 | Paruošiamojo sluoksnio betonavimas C8/10 | 13,6 m3 |  |  |  |  | 8283.76
2.2.6 | Pasluoksnių įrengimas grindimsmechanizuotai. 200 mm storio smėlio-žvyro sluoksnis | 2242 m2 |  |  |  |  | 23951.96
| Suma (be PVM): |  | 826446.28 | 44470.26 | 136605.89 | 355979.04 | 289391.09
| PVM (21%) suma: |  | 173553.7188 | 9338.7546 | 28687.2369 | 74755.5984 | 60772.1289
| Bendra suma: |  | 999999.9988 | 53809.0146 | 165293.1269 | 430734.6384 | 350163.2189
| Rangovas: |  |  |  | Užsakovas:
| UAB "Kriautė" |  |  |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
| Generalinis direktorius Jaunius Kavaliauskas |  |  |  | Administracijos direktorius |  | Tomas Jukna