Pirkimo sąlygų 3-4 priedo

1 priedėlis

PASIŪLYMO PRIEDAS

[Pastaba: prieš pateikiant Pasiūlymą būtina įrašyti trūkstamą informaciją]

| Pavadinimas |  | Punktas |  | Įrašas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užsakovo pavadinimas ir adresas |  | 1.1.2.2 & 1.3 |  | LITGRID AB Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, Lietuva Tel.: + 370 70702171 El. paštas: info@litgrid.eu |
| Užsakovo atstovas |  | 1.15 |  | LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį |
| Rangovo pavadinimas ir adresas* |  | 1.1.2.3 & 1.3 |  | Įrašyti: [pavadinimas] [pašto adresas] [Tel., el. paštas] |
| Rangovo atstovas |  | 1.1.2.5 & 4.3 |  | Įrašyti: [vardas, pavardė] [pašto adresas] [Tel., el. paštas] |
| Inžinieriaus pavadinimas ir adresas |  | 1.1.2.4 & 1.3 |  | LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį |
| Baigimo laikas |  | 1.1.3.3 |  | Baigimo laikas – 2025 m. lapkričio 3 d. I ir II etapo Baigimo laikai nurodyti šio Pasiūlymo priedo pabaigoje. |
| Pranešimo apie defektus laikas |  | 1.1.3.7 |  | Nustatomi tokie Pranešimo apie defektus laikai (garantiniai terminai), kurie yra skaičiuojami nuo Garantinio termino pradžios datos: (a) darbams – (įrašyti iš Pasiūlymo formos 2 lentelės) _________ metai. (b)pagrindiniams įrenginiams (laidinei armatūrai, cinko dangai, izoliatoriams) – (įrašyti iš Pasiūlymo formos 3 lentelės) ________ mėn. |
| Taikoma teisė |  | 1.4 |  | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba |  | 1.4 |  | Lietuvių |
| Bendravimo kalba |  | 1.4 |  | Lietuvių |
| Patekimo į Statybvietę laikas |  | 2.1 |  | Nuo Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento |
| Atlikimo užtikrinimo suma |  | 4.2 |  | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą, išreikšta ir mokėtina eurais |
| Bauda už reikalavimų, susijusių su privažiavimo keliais, nesilaikymą |  | 4.15 |  | 1 000 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| Baudos už vėlavimą pateikti Darbų eigos ataskaitą |  | 4.21 |  | 100 Eur bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti Darbų eigos ataskaitą/galutinę ataskaitą ar papildomą Darbų eigos ataskaitą Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti Darbų eigos ataskaitas negali viršyti 10 000 Eur. |
| Pranešimo apie nenumatytas Užsakovo reikalavimų klaidas, trūkumus ir defektus pateikimo terminas |  | 5.1 |  | 6 mėnesiai |
| Bauda už Rangovo dokumentų, būtinų Objekto statybą leidžiančių dokumentų gavimui, nesuderinimą ne daugiau kaip per 3 kartus |  | 5.2 |  | 400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą |
| Įprastos darbo valandos |  | 6.5 |  | Nuo 7.30 iki 16.30 val. |
| Bauda už reikalavimų, susijusių su alkoholiniais gėrimais ir narkotikais, nesilaikymą |  | 6.12 |  | 1 500 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| Darbo pradžia |  | 8.1 |  | Sutarties sudarymo diena |
| Baudos už vėlavimą pateikti programą |  | 8.3 |  | 100 Eur bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti programą ar atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur. |
| Kompensacija už uždelsimą |  | 8.7 |  | Už I etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. |
| Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma |  | 8.7 |  | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą. |
| Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus |  | 10.5 |  | 1 000 Eur bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį. |
| Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką |  | 11.4 |  | 1 000 Eur bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį. |
| Bendra išankstinio mokėjimo suma ir valiuta |  | 14.2 |  | 10 % nuo Priimtos Sutarties (be PVM) sumos už visą Projektą, mokama eurais. |
| Mokėjimo dalių skaičius |  | 14.2 |  | 1 mokėjimas |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo procentas |  | 14.2 |  | 10% |
| Bauda už išankstinio mokėjimo panaudojimą ne Sutarties vykdymo tikslu arba Rangovui nepateikus dokumentų apie išankstinio mokėjimo panaudojimą |  | 14.2 |  | 10 000 Eur ir viso išankstinio mokėjimo grąžinimas |
| Sulaikymo procentas |  | 14.3 |  | 10% |
| Sulaikomų pinigų suma |  | 14.3 |  | 10% Priimtos Sutarties sumos (be PVM) |
| Mažiausia Tarpinių mokėjimo pažymų suma |  | 14.6 |  | Netaikoma. |
| Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus |  | 14.8 |  | 0,04% nuo vėluojamos sumos |
| Draudimo dokumentų pateikimo terminai: |  |  |  |  |
| (a) draudimo įrodymų |  | 18.1 |  | Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietėje. |
| (b) atitinkamų draudimų liudijimų nuorašų |  | 18.1 |  | Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietėje. |
| Maksimali išskaitos (frančizės) suma statybos darbų privalomajam draudimui |  | 18.2 |  | 0,10% nuo Darbų kainos, bet ne mažiau kaip 500 Eur |
| Minimali Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 18.3 |  | 5% Priimtos Sutarties sumos, bet ne mažiau kaip 43.400 Eur vienam draudžiamam įvykiui |
| Maksimali išskaitos (frančizės) suma Rangovo privalomam civilinės atsakomybės draudimui |  | 18.5 |  | 2900 Eur |
| Grupių apibrėžimas: |  |  |  |  |  |
| Aprašymas (1.1.5.6 punktas) | Baigimo laikas (1.1.3.3 punktas) |  | Kompensacija už uždelsimą (8.7 punktas) |  |  |
| I etapas | 10 mėnesių nuo Sutarties sudarymo |  | 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. |  |  |
| II etapas | 2025-11-03 |  | 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. |  |  |

* Tuo atveju, jeigu Rangovas veiks kaip Tiekėjų grupė, turi būti nurodoma, kuris iš jų turės įgaliojimus įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.

Rangovo vardu: