## Sheet1
5 priedas
Šiaulių apskrities VPK Radviliškio r. PK pastato I ir II aukštų dalies vidaus patalpų paprastojo remonto darbai ir
pastato apsauginės signalizacijos techninio darbo projekto parengimo ir įrengimo darbai
DARBŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
Eil. | Darbų grupės pavadinimas | Darbų grupės kainos išskaidymas procentais | [6 empty] | Darbų grupės kaina,
Nr. |  | 10 mėn. | 11 mėn. | 12 mėn. | 01 mėn. | 02 mėn. | 03 mėn. | 04 mėn. | Eur
1. | Projektavimo darbai | 100 | [6 empty] | 3000
2. | Architektūrinė dalis | 5 | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 150640.46
3. | Vandentiekis ir nuotekos | 10 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 10 | 7547.39
4. | Elektrotechnika | 10 | 30 | 30 |  |  | 20 | 10 | 39459.33
5. | Gaisrinė signalizacija |  | 20 | 30 | 20 |  | 20 | 10 | 13433.71
6. | Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemos:
6.1 | Apsaugos signalizacijos sistema |  | 20 | 20 |  |  | 50 | 10 | 15920.7
6.2 | Įeigos kontrolės sistema |  | 10 | 20 |  |  | 60 | 10 | 15423.45
6.3 | Vaizdo stebėjimo sistema |  |  | 20 |  |  |  | 80 | 14297.97
6.4 | Kompiuteriniai tinklai |  | 10 | 30 |  |  | 50 | 10 | 5276.99
Suma be PVM | [8 empty] | 265000
21% PVM | [8 empty] | 55650
Suma su PVM | [8 empty] | 320650
| Užsakovas: | [5 empty] | Rangovas:
| Šiaulių apskrities VPK | [5 empty] | UAB "Stitis"