Skirtingų Žiemojančių jūroje vandens PAUKŠČIŲ rūšiŲ GAUSUMO IR PASISKIRSTYMO 2022/2023 M. DINAMIKOS NUSTATYMO IR GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2022 m.                                               d.

Vilnius

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimų ir vertinimų įsigijimas“ (toliau – Projektas) Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0011, kuris finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.

Sutartis sudaroma vadovaujantis Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugų atviro konkurso būdu CVP IS elektroninėmis priemonėmis pirkimo Nr. 605716 rezultatais.

Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Mildos Račienės, veikiančios pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas),

ir

Gamtos tyrimų centras, juridinio asmens kodas 302470603, kurio registruota buveinė yra Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Sigito Podėno, veikiančio pagal įstaigos įstatus, Audrys Leščius, veikiantis pagal verslo liudijimą 2022 m. Nr. UC090162-1                                                                                                                                                                                    , veikiantys 2022 m. birželio 22 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atstovaujami projekto vykdytojo direktoriaus Sigito Podėno, veikiančio 2022 m. birželio 22 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje paslaugų teikimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią paslaugų teikimo viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

## 1. SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi perkamos Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

1.2. Perkamų Paslaugų apimtys, reikalavimai, Paslaugų teikimo terminai nurodyti paslaugų Techninėje specifikacijoje, pateiktoje sutarties 1 priede.

## 2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis, abiems Šalims ją pasirašius, įsigalioja tik tada, kai bus išpildytos šios sąlygos:

2.1.1. Tiekėjui pateikus Užsakovui galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 10 darbo dienų nuo abiejų šalių Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba kol Šalys susitaria ją nutraukti, arba nutraukiama įstatymų nustatytais pagrindais ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Užsakovas, gavęs Tiekėjo prašymą,  gali pratęsti sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės pateikimo terminą.

2.1.2. Jeigu 2.1.1 papunktyje nurodyta sąlyga nebus išpildyta, ši viešojo pirkimo Sutartis neįsigalios ir Tiekėjas dėl to negali turėti jokių pretenzijų.

2.2. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena.

2.3. Tiekėjas Paslaugas turi suteikti Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais ir apimtimis.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe (įskaitant atsakomybę dėl padarytos žalos (nuostolių)) bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

2.5. Sutarties galiojimo trukmė iki 2023-08-23. Sutarties paslaugų vykdymo trukmė iki 2023-07-03.

## 3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, darbuotojų darbo užmokestis, su Paslaugų teikimu susijusios visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Sutarties kaina apima visas Paslaugas, nurodytas Techninėje specifikacijoje. Tiekėjas sudarydamas Sutartį įvertina visas paslaugų apimtis bei priima riziką dėl išlaidų dydžio svyravimo.

3.2. Maksimali Sutarties kaina (su PVM):

| Sutarties kaina be PVM | 70320,00 Eur Septyniasdešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt Eurų, 00 ct |
| --- | --- |
| PVM | 21proc. 14767,20 Eur Keturiolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt septyni Eurai, 20 ct |
| Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) | 85087,20 Eur Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni Eurai, 20 ct |

3.2.1. Už Sutartyje numatytas Paslaugas mokama etapais: pirmas ir galutinis mokėjimas:

3.2.1.1. pirmas mokėjimas – 50 procentų Sutarties kainos, atliekamas Užsakovui priėmus Tiekėjo pateiktą tarpinę ataskaitą pagal paslaugų perdavimo priėmimo aktą;

3.2.1.2. galutinis mokėjimas – nesumokėta Sutarties kainos dalis, atliekamas Tiekėjui pateikus galutinę ataskaitą ir Užsakovui priėmus nurodytą ataskaitą pagal paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

3.3. Jei 3.2 papunktyje nurodyta Sutarties suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.4. Šios Sutarties 3.2 papunktyje nurodyta bendra Sutarties kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Tiekėjui pagal Sutartį.

3.5. Mokėjimo tvarka:

3.5.1. Tiekėjas, suteikęs Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas, pateikia Užsakovui pasirašytą (-us) paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us) už ataskaitų, nurodytų Techninės specifikacijos 22.2. ir 22.3 papunkčiuose parengimą ir Techninėje specifikacijoje nurodytų uždavinių veiklų atlikimą;

3.5.2. Užsakovas per 15 (penkiolika) darbo dienų pasirašo paslaugų perdavimo – priėmimo aktą (-us) arba motyvuotai atsisako jį (juos) pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us), Užsakovas parengia raštą Tiekėjui, nurodydamas konkrečius Paslaugų trūkumus ir priežastis dėl ko atsisakoma pasirašyti perdavimo –priėmimo aktą (-us) ir nustatydamas terminus jų ištaisymui. Parengtą raštą kartu su pridėtais paslaugų perdavimo-priėmimo akto (-ų) egzemplioriais Užsakovas grąžina Tiekėjui. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas neištaiso Paslaugų trūkumų, Užsakovas turi teisę teikti siūlymą dėl Sutarties nutraukimo Sutarties 9.5. papunktyje nurodyta tvarka;

3.5.3. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka, tačiau Užsakovas priima dalį tinkamai perduotų Paslaugų, Užsakovas gali, bet neprivalo atsiskaityti Tiekėjui už faktiškai perduotas tinkamas ir kokybiškas Paslaugas;

3.5.4. Abiems Šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us), Tiekėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas Užsakovui pateikia sąskaitą (-as) faktūrą (-as) už perduotas Paslaugas ar jų dalį;

3.5.5. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo dienos už Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą, Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos.

3.5.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

3.6. Užsakovas už Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT187300010120521262

Bankas AB bankas SWEDBANK

Kodas 73000

3.7. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina per visą šios Sutarties galiojimo laiką negali būti keičiama.

3.8. Jei Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, šios Sutarties Paslaugų kaina nebus perskaičiuojama. Perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už tas Paslaugas, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM.

## 4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Tiekėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, pateikdamas šį užtikrinimą:

| Užtikrinimo būdas | Užtikrinimo pateikimo terminas | Užtikrinimo suma ir valiuta | Užtikrinimo galiojimo terminas (nurodyti datą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas). Pateikiamas dokumento originalas. | Tiekėjas galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo abiejų šalių Sutarties pasirašymo dienos. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovui nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Užsakovas turi teisę pratęsti sutarties užtikrinimo priemonės pateikimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki 10 darbo dienų. | Ne mažiau kaip 10 % dešimt procentų nuo Sutarties kainos, Eur su PVM | Įsigalioja Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja iki 2023-08-23. |

4.2. Jeigu Tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

4.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodytos šios sąlygos:

4.2.1.1. Naudos gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra;

4.2.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagrindas – įsipareigojimai pagal šią Sutartį;

4.2.1.3. Garanto/draudiko neatšaukiamas įsipareigojimas per 7 darbo dienas sumokėti garantijoje/draudimo rašte nurodytą sumą, gavus raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad draudėjas/skolininkas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jeigu:

- draudėjas/skolininkas atsisakys suteikti Sutartyje numatytas paslaugas ir (ar)

- draudėjas/skolininkas praleis Sutartyje numatytus terminus paslaugų teikimui ir (ar)

- draudėjas/skolininkas suteiks paslaugas, neatitinkančias Sutarties reikalavimų.

4.2.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neperleistinas ir neįkeistinas;

4.2.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

4.2.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas baigiasi, kai:

- draudikas/garantas sumoka naudos gavėjui laidavimo draudimo rašte/garantijoje nurodytą sumą;

- sueina laidavimo draudimo rašte/garantijoje nustatytas galiojimo terminas;

- naudos gavėjas atsisako savo teisių pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį draudikui/garantui arba raštu apie atsisakymą praneša draudikui/garantui;

4.2.1.7. Draudėjui/skolininkui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus ar pasibaigus sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimui, Naudos gavėjas grąžina sutarties įvykdymo užtikrinimą Draudikui/garantui.

4.2.1.8. Kai sutarties užtikrinimo priemonė pateikiama banko ar kredito unijos garantija/ draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas (draudimo raštas), joje turi būti nurodyta, kad naudos gavėjas gali pateikti reikalavimą mokėti garantijos išmoką, pateikdamas bankui ar kredito unijai/ draudimo bendrovei rašytinį reikalavimą, kurį pasirašo naudos gavėjo direktorius ar jo įgaliotas asmuo kvalifikuotu elektroniniu arba fiziniu parašu.

4.3. Tiekėjui paliekama teisė sumokėti depozitą (tokią sumą kuri yra nurodyta Sutarties 4.1 punkte)  į Užsakovo sąskaitą Nr. LT364010042401942931. Depozito sumokėjimas yra laikomas tinkama sutarties užtikrinimo priemone, kuria Užsakovas turi teisę pasinaudoti, jeigu:

- Tiekėjas atsisakys įvykdyti Sutartyje numatytas Paslaugas ir (ar)

- Tiekėjas praleis Sutartyje numatytus terminus Paslaugų atlikimui ir (ar)

- Tiekėjas atliks Paslaugas, neatitinkančias Sutarties reikalavimų ir kokybės.

4.5. Tiekėjui įvykdžius Sutartyje numatytus įsipareigojimus tinkamai ir laiku,  Užsakovas per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinio Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir prašymo dėl grąžintino depozito pateikimo dienos, grąžins Tiekėjui depozitą į Tiekėjo prašyme nurodytą sąskaitą.

4.4. Jeigu šalys pagal Sutarties 2.4 punktą turį įvykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, Užsakovui pareikalavus Tiekėjas pateikia naują ar pratęstą sutarties užtikrinimo priemonę arba sumoka depozitą, kurio dydį nurodys Užsakovas. Tiekėjui sumokėjus depozitą bus laikoma, kad yra pateikta tinkama sutarties užtikrinimo priemonė. Depozitą Užsakovas grąžins tokiu atveju, jeigu bus tinkamai įvykdyti visi šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai ir rašte dėl depozito mokėjimo nurodytos Užsakovo sąlygos. Tiekėjui neįvykdžius tinkamai Sutartinių įsipareigojimų ir rašte dėl depozito mokėjimo nurodytų Užsakovo sąlygų, depozitas lieka Užsakovui ir dėlto Tiekėjas negalės reikšti pretenzijų.

4.5. Pasibaigus 4.1 ir 4.3 papunktyje nurodyto užtikrinimo galiojimo terminui, Užsakovas per 10 (dešimt) dienų nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos grąžina Tiekėjui banko, kredito unijos arba draudimo kompanijos laidavimą, jį išsiųsdamas registruotu paštu arba įteikia Tiekėjui ar jo atstovui jam atvykus į Užsakovo buveinę.

## 5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Tiekėjo pareigos:

5.1.1. teikti paslaugas laiku, kokybiškas ir atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.1.2. vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui;

5.1.3. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui teikti Paslaugas;

5.1.5. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti Paslaugų teikimo trūkumus;

5.1.6. apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Tiekėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį, tame tarpe dėl bet kokių teisės aktų pažeidimo, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo;

5.1.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (2017-08-22 įsakymo D1-672 redakcija) vykdant paslaugas laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Pagal techninę specifikaciją privaloma parengti techninę dokumentaciją, ataskaitas, paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, šie dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o techninės dokumentacijos galutinės versijos ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu.

5.2. Tiekėjo teisės:

5.2.1. gauti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. kitos teisės, nustatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

5.3. Užsakovo pareigos:

5.3.1. teikti Tiekėjui pagal kompetenciją informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms suteikti;

5.3.2. paslaugų perdavimo–priėmimo aktu priimti iš Tiekėjo pagal šios sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai ir nustatytu laiku suteiktas Paslaugas ir apmokėti už jas pagal Sutarties sąlygas;

5.3.3. paskirti atstovą, kuris bus atsakingas už visų Sutarties galiojimo metu kylančių klausimų koordinavimą;

5.3.4. neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią (konfidencialios informacijos samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 str.).

5.3.5. vykdyti kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.4. Užsakovo teisės:

5.4.1. teikti pretenzijas Tiekėjui dėl Paslaugų kokybės;

5.4.2. teikti pastabas Tiekėjui bei nurodymus, pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta, jei tai būtina tinkamai įvykdyti Sutartį ir (ar) jos įgyvendinimo metu iškilusiems trūkumams pašalinti;

5.5. kitos teisės, numatytos Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

6. ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI,  SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subteikimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.

6.2. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi ir/ar subtiekėjus, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme.

6.3. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, gali reikalauti Tiekėjo nedelsiant pakeisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar subtiekėją arba reikalauti, kad Tiekėjas pats vykdytų ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar subtiekėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

6.4. Sutarties vykdymo metu, jei ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, Tiekėjas gali pakeisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėją. Apie tai Tiekėjas iš anksto ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjų pakeitimo priežastis ir būsimus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsis  bei pateikdamas ūkio subjektų, kurių pajėgumais remsis kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Tiekėjo pasirinktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar subtiekėjas galės būti keičiamas, jei bus gautas Užsakovo sutikimas ir jei naujai siūlomo ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi kvalifikacija bus ne žemesnė, nei kvalifikacija tų subjektų, kurių pajėgumais buvo remtasi ir kurie bus nurodyti Tiekėjo pasiūlyme.

6.5. Užsakovas per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą keisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar subtiekėją bei ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos turi pranešti Tiekėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.6. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjo keitimas įforminamas Sutarties šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties.

6.7. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei nedelsiant pranešti apie tokios informacijos pasikeitimą visos sutarties vykdymo metu. Tiekėjas taip pat įsipareigoja pranešti atitinkamą informaciją ir apie naujus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjus, kuriuos Tiekėjas ketina pasitelkti vėliau vykdydamas sutartį.

6.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su  ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjais, jei šie pareiškia tokį prašymą raštu. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Tiekėjo,  ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjo. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjams galioja ta pati atsiskaitymo tvarka, kuri nustatyta Tiekėjui. Su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjais atsiskaitoma tik už tinkamai Tiekėjo perduotus ir priimtus darbus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi  ir/ar subtiekėjams tiesiogiai sumokėtų sumų dalimi mažinama Tiekėjui mokėtina suma.

## 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos (ši diena įskaitoma). Tiekėjui pateikus reikalavimą sumokėti delspinigius, Užsakovas  sumoka delspinigius per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo.

7.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Paslaugų mokėtinos dalies sumos pagal Sutarties sąlygas už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Tiekėjas delspinigius sumoka pervesdamas Užsakovui delspinigių sumą į Užsakovo banko sąskaitą per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos arba Tiekėjas Užsakovui nesumoka pagal pateiktą reikalavimą delspinigių ilgiau kaip 35 dienas, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visai sumai;

7.3.3. nutraukti Sutartį.

7.4. Jeigu Tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę:

7.4.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka;

7.4.2. nutraukti Sutartį.

7.5. Delspinigių ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

7.6.Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai suteiktas Paslaugas, jeigu Užsakovas sutinka atlyginti, Tiekėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

7.7. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

## 8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius kitos šalies nuostolius. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

### 9. Sutarties KEITIMAS ir nutraukimas

9.1.Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias galima keisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytų principų bei tikslų.

9.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti:

9.3.1.atliekami techninio pobūdžio pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo (pvz. Sutarties šalių rekvizitai, techninės klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieštarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimams);

9.3.2. keičiama kaina pagal kainodaros taisykles, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis;

9.3.3. keičiami Tiekėjo pasiūlyme nurodyti ekspertai, tik tuo atveju jeigu jie suserga ar atsisako eiti eksperto pareigas. Keičiami ekspertai turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nustatyta konkurso sąlygose;

9.3.4. jei keičiamas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi ir/ar   subtiekėjas, kuris netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi ir/ar subtiekėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms (Sutarties vykdymo metu pasinaudojus galimybe keisti pasitelktą ūkio subjektą, kurių pajėgumais remiamasi ir/ar subtiekėją kitu, naujas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi turi atitikti tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie buvo nustatyti pasitelkiamam ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi pirkimo dokumentuose).

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų dėl esminių Sutarties nuostatų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo šie keitimai įforminami ir tampa Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nuo to momento, kai sužino, kad:

9.5.1. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.5.2. keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kad dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

9.6. Jeigu viena Šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešusi Sutartį pažeidusiai šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta esant pagrindams nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje bei laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.

9.8. Sutartis nutraukiama nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Užsakovas nebevykdo funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta Sutartis.

9.9. Sutarties nutraukimas įforminamas Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo išskyrus šios sutarties 9.6 – 9.8 punktuose numatytais atvejais, kai sutartis gali būti nutraukiama vienašališku pranešimu.

9.10. Visiškai pagal Sutartį atsiskaičiusi Šalis siunčia kitai Šaliai pranešimą apie tinkamą savo įsipareigojimų įvykdymą.

## 10. GINČŲ SPRENDIMAS

## 10.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis pirkimo dokumentais, Tiekėjo pasiūlymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) darbo dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Šiai sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

## 11. SUSIRAŠINĖJIMAS

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą už sutartį atsakingam asmeniui:

|  | Užsakovo vardu | Tiekėjo vardu |
| --- | --- | --- |
| Už Sutartį atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (arba) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 87 str. 1 d. 12 p. yra Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus patarėja Anželika Naruševičienė.

## 12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.2. Sutarties priedai:

1 priedas: Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugų techninė specifikacija, 11 lapų.

2 priedas: Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugų perdavimo – priėmimo  aktas,  1 lapas.

13. kiti dokumentai, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ

13.1. Viešojo pirkimo dalyvio laimėjęs pasiūlymas, 3 lapai.

13.2. Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo dokumentai.

| Užsakovo vardu |  | Tiekėjo vardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: | Milda Račienė | Vardas, pavardė: | Sigitas Podėnas |
| Pareigos: | Direktorė | Pareigos: | Direktorius |
| Adresas | A.Juozapavičiaus g. 9, 09331, Vilnius | Adresas: | Akademijos g. 2, 08412, Vilnius |
| Įmonės kodas | 188784898 | Įmonės kodas | 302470603 |
| Banko pavadinimas ir kodas | AB Luminor Bank 40100 | Banko pavadinimas ir kodas: | AB bankas Swedbank 73000 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT364010042401942931 | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT187300010120521262 |
| Ne PVM mokėtojas |  | PVM kodas | LT 100005107912 |
| Parašas: |  | Parašas: |  |
| Data: A.V. |  | Data: A.V. |  |

Sutarties  priedas Nr. 1

Skirtingų Žiemojančių jūroje vandens PAUKŠČIŲ rūšiŲ GAUSUMO IR PASISKIRSTYMO 2022/2023 M. DINAMIKOS NUSTATYMO IR GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ĮVADINĖ INFORMACIJA

Užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).

Pirkimo objektas - Žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo dinamikos nustatymo ir įvertinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

II. PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLAS UR UŽDAVINIAI

Paslaugų tikslas – pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (OL 2008 m. L 164, p. 19) reikalavimus, siekiant įgyvendinanti Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“ 18.7.1 priemonę atlikti žiemojančių jūros paukščių gausumo ir pasiskirstymo tyrimus 2022/2023 m.

Veiklų uždaviniai

1 uždavinys. Atlikti žiemojančių jūros paukščių tyrimus vadovaujantis Europoje taikoma metodika,. Pasirenkant apskaitoms vykdyti transporto priemonę lėktuvą, papildomai galima vadovautis Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodika bei kitomis naujausiomis monitoringo rekomendacijomis  naudojamoms apskaitoms vykdyti.

1 uždavinio veikla:

1.1. Atlikti skirtingų rūšių žiemojančių jūros paukščių apskaitas 2022 m. gruodžio – 2023 m. kovo mėn. visoje Lietuvos teritorinėje jūroje bei Sambijos plynaukštėje ir Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje (1 ir 2 pav.).

1.2. Surinkti informaciją iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) apie atliktus žiemojančių jūros paukščių apskaitos ir gausumo atliktus tyrimus 2022/2023 m. žiemą, vykdytus Baltijos jūros pakrantėje bei priekrantėje bei apskaitų metu fiksuotus naftos produktais susitepusius žuvusius jūros paukščius.

2 uždavinys. Įvertinti žiemojančių jūroje vandens paukščių skirtingų rūšių gausumą bei pasiskirstymą 2022/2023 m. žiemą vadovaujantis rekomendacijomis1,2, metodikomis3 ir kitomis monitoringo rekomendacijomis, naudojamomis žiemojančių paukščių apskaitų metu surinktų duomenų įvertinimui. Gautų duomenų pagrindu nustatyti aplinkos būklę pagal žiemojančių paukščių populiacijos gausumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos jūros rajono geros aplinkos būklės savybėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-03-04 įsakymu Nr. D1-194 „Dėl Lietuvos Respublikos jūros rajono geros aplinkos būklės savybių patvirtinimo“ (toliau – Geros aplinkos būklės savybės). Atlikti žiemojančių jūroje vandens paukščių skirtingų rūšių gausumo bei pasiskirstymo duomenų palyginimą su 2020/2021 m. žiemos duomenimis.

2 uždavinio veikla:

2.1. Atliktų tyrimų, gautų rezultatų bei surinktų duomenų 2022/2023 m. žiemą pagrindu įvertinti rūšių gausumą ir pasiskirstymą, stebėjimo vietų savybes:

2.2.1. Įvertinti stebėjimo vietų savybes, galinčias daryti įtaką žiemojančių vandens paukščių buveinių kokybei ir paukščių išgyvenamumui, pagal techninės specifikacijos 1 priedo b) lentelę.

2.2.2. Įvertinti paukščių tankių pasiskirstymą visoje stebimoje teritorijoje. Išanalizuoti transektose surinktus duomenis ir nustatyti skirtingų rūšių pastebėjimo tikimybės kreives, t. y. nustatyti, kokia dalis paukščių yra užregistruojama skirtingose transektos juostose.

2.2.3. Nustatyti korekcijos koeficientus kiekvienai stebėtai rūšiai (atliekant modeliavimą, pvz., naudojant „Distance“ programinę įrangą).

2.2.4. Gavus pakoreguotus apskaitų metu stebėtų paukščių skaičius, perskaičiuoti į paukščių tankius (ind./km²). Šiuos duomenis naudoti kaip priklausomus kintamuosius daugialypiams modeliams (pvz., GAM, GLM), nustatant reikšmingas paukščių tankių pasiskirstymo sąsajas su aplinkos kintamaisiais (pvz., gyliu, dugno buveinėmis, atstumu nuo kranto ir pan.). Naudojant modelius, nustatyti reikšmingus aplinkos kintamuosius, turinčius įtakos paukščių pasiskirstymui, nustatyti paukščių tankių pasiskirstymą (atskirai kiekvienai rūšiai su pakankamu duomenų kiekiu) visoje stebimoje teritorijoje ir įvertinti bendrą kiekvienos rūšies paukščių skaičių tose teritorijose.

2.2.5. Išanalizuoti ir nustatyti aplinkos būklę pagal žiemojančių paukščių populiacijos gausumo savybių vertes.

2.2.6. Atlikti žiemojančių jūroje vandens paukščių skirtingų rūšių gausumo bei pasiskirstymo duomenų palyginimą su 2020/2021 m. žiemos duomenimis (pateiks Užsakovas).

III. REIKALAVIMAI PASLAUGOS VYKDYMUI

3. Visos su Paslaugų atlikimu susijusios išlaidos ‒ transporto naudojimo sąnaudos, nuoma apskaitai vykdyti (lėktuvo arba laivo), būtinų priemonių apskaitai vykdyti įsigijimas, žmogiškųjų resursų parengimo apskaitai vykdyti iš lėktuvo arba iš laivo kaštai, visos su apskaita susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlyme nurodytas kainas/įkainius.

4. Paslaugų Teikėjas, atlikdamas Paslaugas, turi pasirinkti ir pasirūpinti viena iš apskaitoms vykdyti būtinų transporto priemonių: tinkamu apskaitai vykdyti dvimotoriu lengvuoju lėktuvu, ne mažiau nei keturių vietų arba stabiliu motoriniu laivu, kurio priekyje turės būti įrengtas apžvalgoms vykdyti tiesiai išilgai laivo kursui ir statmenai laivo kursui laikinas stebėjimų postas, ne mažesnis kaip 2 m pločio ir apie 1,5 m ilgio, ne žemiau kaip 5 m aukštyje virš jūros lygio. Pasirūpinti visais privalomais leidimais reguliuojančiais transporto priemonių naudojimą Baltijos jūroje. Kitomis Paslaugų atlikimui būtinomis priemonėmis.

5. Apskaitos iš lėktuvo turi būti atliekamos transektose, tyrimų akvatorijose išdėstytose lygiagrečiai kas 4 km išilgai didžiausio gylių gradiento – rytų-vakarų kryptimi teritorinėje jūroje, šiaurės-pietų kryptimi (arba statmenai Lietuvos-Latvijos valstybės sienai) Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje ir statmenai Lietuvos-Rusijos Federacijos valstybės sienai Sambijos plynaukštėje (1 pav.).

1 pav. Žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumo, naudojant transporto priemonę lėktuvą, maršrutai (pažymėta geltona spalva) Lietuvos Baltijos jūrinėje akvatorijoje.

6. Apskaitos iš laivo turi būti atliekamos transektose, išdėstytose „zigzagu“, tarp kurio viršūnių atstumas turi būti ne didesnis kaip 12,5 km, išilgai didžiausio gylių gradiento – rytų-vakarų kryptimi teritorinėje jūroje bei Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje, ir šiaurės-pietų kryptimi (arba statmenai Lietuvos-Rusijos Federacijos valstybės sienai) Sambijos plynaukštėje (2 pav.).

2 pav. Žiemojančių jūrinių paukščių populiacijos gausumo, naudojant transporto priemonę laivą, maršrutai (pažymėta geltona spalva) Lietuvos Baltijos jūrinėje akvatorijoje.

7. Teritorijose, besiribojančiose su kranto linija, apskaitos iš lėktuvo atliekamos iki kranto linijos, apskaitos iš laivo atliekamos iki kranto linijos, pagal laivo galimybes.

8. Apskaitų metu būtina registruoti oro sąlygas ir jūros būklę (bangas, ledą).

9. Apskaitos iš lėktuvo arba laivo turi būti atliekamos ne mažiau kaip 3 kartus 2022 m. gruodžio – 2023 m. kovo mėn. laikotarpiu, daugmaž vienodais intervalais. Vieną apskaitą, esant tinkamoms oro sąlygoms, rekomenduojama atlikti sausio viduryje (sausio 10–20 d.).

10. Paslaugų teikėjas, prieš ruošiantis vykdyti apskaitas iš lėktuvo arba iš laivo, iš anksto, ne mažiau kaip prieš 1 dieną, turi informuoti Užsakovą el. paštu Sutarties 11.1 papunktyje numatytu elektroniniu paštu, papildomai Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją el. paštu knnp@nerija.lt, Pajūrio regioninio parko direkciją el. paštu direkcija@pajuris.info apie numatytą apskaitų vykdymo datą.

11. Apskaitas reikia pradėti vykdyti kuo anksčiau ryte, parenkamas kuo ramesnis oras, jūra turi būti rami arba nestipriai banguota. Esant mažesniam kaip 1 km matomumui, apskaitos nevykdomos. Apskaitos turi būti atliekamos esant ne stipresniam nei 6 m/s vėjui (iki 3 balų pagal Boforto skalę imtinai), naudojant transporto priemonę lėktuvą, esant ne stipresniam nei 8 m/s vėjui (iki 4 balų pagal Boforto skalę imtinai) naudojant transporto priemonę laivą.

Paslaugų duomenų registravimas ir apimtys.

12. Jei visoje teritorijoje nepavyksta atlikti apskaitos per vieną dieną, apskaitą reikia baigti artimiausiomis dienomis, kad būtų kuo mažesnės paklaidos, susijusios su paukščių persiskirstymu teritorijoje.

13. Žiemojančių paukščių gausumas nustatomas:

13.1. Pavieniai paukščiai ir nedideli būreliai (iki 50 individų) skaičiuojami tiksliai vienetais. Didesni būriai skaičiuojami kaip galima tiksliau vertinant paukščių gausumą, suskaičiuojant 10–50 paukščių grupę būryje, vėliau, atsižvelgiant į paukščių tankumą ir jų užimamą plotą, „atidedant“ tokio dydžio grupes likusiame būryje. Būtina priskirti atitinkamas būrio dalis skirtingiems apskaitos sektoriams.

14. Žiemojančių jūros paukščių apskaita iš lėktuvo turi būti atliekama pagal standartinę transektinių apskaitų iš lėktuvų metodiką 1,2,3:

14.1. Apskaita atliekama skrendant lengvuoju dvimotoriu lėktuvu 76 m aukštyje. Išlaikant tikslų ir pastovų aukštį. Skridimo greitis neturi viršyti 185 km/h (100 mazgų).

14.2. Apskaita atliekama 1 000 m pločio transektoje išilgai lėktuvo skridimo linijos. Į apskaitą nereikia įtraukti duomenų ir fiksuoti paukščių 44 m pločio juostoje tiesiai po lėktuvu. Paukščiai stebimi transektoje, prasidedančioje 44 m nuo lėktuvo skridimo linijos iki 1 000 m nuo lėktuvo skridimo linijos.

14.3. Transektoje stebimi paukščiai turi būti priskiriami vienai iš trijų transektos juostų: A – 44–163 m, B – 164–432 m, C – 433–1 000 m. Juostų ribos nustatomos klinometru matuojant kampą nuo horizonto linijos. Kampų reikšmės, atitinkančios trijų transektos juostų ribas, pateikiamos 1 lentelėje.

1 lentelė. Transektos juostų ribos apskaitą vykdant lėktuvu, metrais nuo lėktuvo skridimo linijos, transektų juostų ribas atitinkantys kampai.

| Transektos juosta | Transektos juostų ribos, metrais nuo lėktuvo skridimo linijos | Transektos juostų ribas atitinkantys kampai (nuo horizonto) |
| --- | --- | --- |
| A | 44–163 | 60°–25° |
| B | 164–432 | 25°–10° |
| C | 433–1000 | 10°–4° |

14.4. Apskaitas lėktuvu vienu metu turi atlikti ne mažiau kaip du stebėtojai vadovaujantis metodikos rekomendacijomis1,2,3. Paukščius stebėti pro šoninius langus skirtingose lėktuvo pusėse, t. y. apskaita vienu metu atliekama dviejose lygiagrečiose transektose skirtingose lėktuvo pusėse.

14.5. Stebimi ir registruojami visi paukščiai (vandenyje plūduriuojantys, nardantys, skrendantys, žuvę), kurie apskaitos momentu patenka į transektą. Visus paukščius būtina priskirti konkrečiai transektos juostai.

15. Žiemojančių vandens paukščių apskaitos iš laivo atliekamos pagal  transektinių apskaitų iš laivų metodiką1,2:

15.1. Apskaita atliekama plaukiant motoriniu laivu, visos apskaitos metu išlaikant vienodą laivo plaukimo greitį. Plaukimo greitis neturi viršyti 18,52 km/h (10 mazgų).

15.2. Apskaita atliekama 300 m pločio transektoje vienoje pusėje (pasirinktoje priklausomai nuo aplinkos sąlygų) išilgai laivo plaukimo linijos. Paukščiai stebimi transektoje, prasidedančioje nuo laivo plaukimo taško linijos iki 300 m nuo laivo plaukimo linijos.

15.3. Transektoje stebimi paukščiai (pavieniai ar paukščių pulkai) turi būti priskiriami vienai iš 5 transektos juostų: A – 0–50 m, B – 50–100 m, C – 100–200 m, D – 200–300 m, E - >300 m. Transektos juostų ribos, metrais nuo laivo plaukimo linijos pateikiamos 2 lentelėje.

2 lentelė. Transektos juostų ribos apskaitą vykdant laivu, metrais nuo plaukimo linijos

| Transektos juosta | Transektos juostų ribos, metrais nuo laivo plaukimo linijos |
| --- | --- |
| A | 0–50 |
| B | 50–100 |
| C | 100–200 |
| D | 200-300 |
| E | >300 m |

15.4. Stebimi ir registruojami visi paukščiai (vandenyje plūduriuojantys, nardantys, skrendantys, žuvę, susitepę nafta), kurie apskaitos momentu patenka į transektą. Visus stabėtus paukščius būtina priskirti konkrečiai transektos juostai (išskyrus skrendančius). Siekiant kuo tiksliau įvertinti skrendančių paukščių skaičių, jie periodiškai registruojami 300 m atstumu į priekį nuo laivo tokiu intervalu, per kurį laivas nuplaukia 300 m, ir pažymimi tik kaip matyti transektoje (nepriskiriant konkrečiai transektos juostai). Jei stebimas didesnis paukščių būrys, nusidriekiantis per kelias transektos juostas, būtina įvertinti, kiek paukščių patenka į kurią transektos juostą ar yra jau už transektos ribų (pastarieji priskiriami E juostai).

15.5. Tiksliai suskaičiuojami tik pavieniai paukščiai ir nedideli būreliai (iki ~30 paukščių). Paukščių skaičius didesniuose būriuose vertinamas analogiškai, kaip nurodyta Paslaugų techninės specifikacijos 13.1 papunktyje.

16.  Apskaitas atliekant lėktuvu, visi apskaitos duomenys yra įrašomi į skaitmeninį diktofoną. Prieš apskaitą skaitmeninio diktofono laikas suderinamas (sekundžių tikslumu) su apskaitų metu naudojamo GPS imtuvo, kuriuo fiksuojamas apskaitos maršrutas, laiku. Visos apskaitos metu diktofonas turi būti įjungtas ir nuolat turi veikti įrašymo režimas. Apskaitas atliekant laivu, visi apskaitos duomenys apskaitų metu surašomi į popierines formas 1 ir 2 priedas.

17. Kiekvienos transektos pradžioje į diktofoną ar į popierinę formą įrašomas tikslus laikas iš GPS imtuvo (sekundžių tikslumu), transektos numeris bei pastabos (pvz., lėktuvo ar laivo pusė, kurioje stebima, oro sąlygos ir pan.). Kiekvienam transektoje stebimam paukščiui ar jų būriui (ar būrio daliai, jei būrys stebimas keliose transektos juostose) įrašoma paukščio rūšis, skaičius, transektos juosta (A, B arba C ir t.t) ir paukščių elgsena (skrenda, plūduriuoja, neria).

18. Jei sąlygos leidžia, nurodyti stebimų paukščių amžių ir lytį. Kiekvienos transektos pabaigoje įrašomas tikslus laikas iš GPS imtuvo (sekundžių tikslumu), transektos numeris ir pastabos. Pastabos (pvz., apie transektoje stebimus žvejų tinklus, laivus, naftos dėmes, ledą, oro sąlygų pasikeitimą), gali būti įrašomos bet kuriuo apskaitos transektoje momentu.

19. Lėktuvo arba laivo maršrutas visą laiką fiksuojamas GPS imtuvu, ne rečiau kaip kartą per 1 sek. Būtina atkreipti dėmesį į GPS imtuvo duomenų fiksavimo intervalą ir maršrutų atminties talpą bei užtikrinti, kad visi numatyto maršruto taškai tilptų į GPS imtuvo atmintį. Stebint naudojamas GPS imtuvo rodomas laikas.

20. Po apskaitos, atliktos iš lėktuvo arba laivo, apskaitos duomenys iš diktofono ar popierinių formų perkeliami į kompiuterį ir paukščių stebėjimo duomenys perrašomi į elektronines duomenų pateikimo formas. Perkėlus duomenis, diktofono įrašas ar popierinės formos saugomi kaip pradinė apskaitų informacija. Pildomos dvi duomenų formos (1 ir 2 priedai), XLS ar CSV formatu:

20.1. Apskaitų transektų duomenų forma 1 priedas a) lentelė, kurioje surašoma informacija apie kiekvieną apskaitos transektą. Transektų formoje kiekvienoje eilutėje pildoma informacija apie atskirą apskaitos metu praskristą ar praplauktą transektą. Stebėjimus vienu metu vykdant dviems stebėtojams skirtingose lėktuvo pusėse, jų transektoms suteikiami atskiri kodai ir kiekvienai transektai visa reikalinga informacija pildoma atskirai.

20.2. Stebėtų paukščių duomenų forma 2 priedas, kurioje surašoma informacija apie visus apskaitos metu stebėtus paukščius. Stebėtų paukščių formoje kiekvienam stebėtam paukščiui ar jų būriui pildoma atskira eilutė. Jei stebėtas būrys, patenkantis į kelias transektos juostas, kiekvienai būrio daliai skirtingose transektos juostose taip pat pildoma atskira eilutė. Jei buvo registruota paukščių lytis ir/ar amžius, skirtingos lyties ir/ar amžiaus individams taip pat pildomos atskiros duomenų formos eilutės. Kiekvienam stebėjimui nurodomas tikslus laikas (sekundžių tikslumu), remiantis pradiniu transektos laiku ir diktofono įrašo laikmačiu. Pastaboms, nesusijusioms su konkrečiais stebėtais paukščiais, pildoma atskira eilutė, kurioje nurodomas tik laikas ir pastabos.

21. Po apskaitos lėktuvo skridimo maršrutas (koordinatės)/ ar laivo plaukimo maršrutas (koordinatės) iš GPS imtuvo perkeliamas į kompiuterį ir pateikiamas kartu su paukščių stebėjimo duomenimis. Jei apskaitas vienu metu vykdo du stebėtojai, duomenys perkeliami iš kiekvieno stebėtojo GPS imtuvų ir jų failai pavadinami atitinkamai.

V. BENDRI PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

22. Paslaugų teikėjas rengia ir teikia 3 tyrimų atskiras ataskaitas: 1 įvadinę ataskaitą, 1 tarpinę ataskaitą ir 1 galutinę ataskaitą.

22.1. Įvadinėje ataskaitoje nurodomas paslaugų teikėjo planuojamas kiekvienos veiklos įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo grafikas paslaugų teikimo laikotarpiu, paslaugų teikimo planas, pateikiama pasirinkta apskaitoms vykdyti  transporto priemonė, pateikiama aprašyta metodika pagal pasirinktą transporto priemonę apskaitoms atlikti, nurodomos pastabos bei papildomi paslaugų teikėjo manymu būtini komentarai dėl apskaitų vykdymo. Įvadinė ataskaita turi būti parengta ir pateikta Užsakovui per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su lydraščiu.

22.2. Tarpinė ataskaita turi būti parengta ir pateikta Užsakovui iki 2023-04-28, kartu su lydraščiu. Iki tarpinės ataskaitos turi būti pabaigta ir atlikta 1.1 veikla.

22.3. Galutinė ataskaita turi būti parengta ir pateikta Užsakovui iki 2023-07-03, kartu su lydraščiu. Iki galutinės ataskaitos turi būti pabaigtos ir atliktos visos 1 ir 2 uždavinių veiklos.

23. Kartu su galutine ataskaita pateikiama su tyrimais susijusi medžiaga, Paslaugų teikėjo apskaitų metų gauti pirminiai tyrimų duomenys, iš VSTT surinkti duomenys su nurodytomis datomis, kada buvo vykdytos apskaitos, nurodytos tyrimų vietų koordinatės, oro sąlygos ir kiti apskaitai atlikti svarbūs duomenys.

24. Ataskaitos teikiamos lietuvių kalba. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikiama išsami ataskaitos santrauka lietuvių ir anglų kalbomis.

25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (2017-08-22 įsakymo D1-672 redakcija) šių paslaugų įgyvendinimui, nustatytas aplinkos apsaugos kriterijus, ataskaitos teikiamos elektronine forma (įvadinė, tarpinė ir galutinė), tokiu būdu paslaugai teikti bus sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Ataskaitos teikiamos doc ir pdf formatais.

26. Tyrimo ataskaitoje ir santraukoje esantys grafikai turi būti parengti su MS Excel programa ir susieti su duomenų lentelėmis, arba parengti su specializuota statistinės analizės programa, prie tokiu būdu parengto grafiko pridedant ir grafiko duomenų lentelę. Reikalinga grafinė informacija parengiama naudojantis ESRI ArcView GIS programine įranga arba lygiaverte, suderinta su ESRI ArcView GIS priemonėmis.

27. Galutinė ataskaita ir rezultatai (tyrimo ataskaita ir su tyrimu susijusi medžiaga, metodikos, pirminiai tyrimų duomenys ir ataskaitos santraukos) turi būti pateikiami su Užsakovu suderinta forma:

27.1. Galutinėje tyrimų ataskaitoje, skirtoje paslaugų įgyvendinimo tikslui, turi būti šios pagrindinės dalys ir informacija:

27.2. Įvadas. Aprašomas tyrimo tikslas, uždavinys ir veiklos, aktualumas ir reikšmingumas, kita svarbi informacija;

27.3. Tyrimo objektas ir metodai. Šioje dalyje aprašomas tyrimo objektas ir metodai, kurių pagalba buvo atliekamas tyrimas, pateikiamas detalus naudotos tyrimo metodikos aprašymas arba nuorodos į šaltinius, jei naudota metodika pateikta galiojančiuose teisės aktuose, patvirtintose ir viešai prieinamose mokslinių tyrimų ataskaitose ar moksliniuose straipsniuose, taip pat matuojami ar stebimi parametrai, tyrimų atlikimo ir duomenų analizės bei kokybės užtikrinimo metodai ir procedūros;

27.4. Tyrimo duomenų analizė ir rezultatai. Detaliai aptariamas paslaugų įgyvendinimo uždavinių įvykdymas. Pateikiama tyrimo eigoje gautų duomenų ir tyrimo rezultatų analizė, palyginimas su ankstesnių metų duomenimis ir jų pokyčių analizė, pagal galimybes naudojant statistinius vertinimo metodus bei išsamiai iliustruojant grafikais ar kita medžiaga. Pateikiamas išsamus ir pagrįstas paukščių populiacijos būklės ir jos artimiausios perspektyvos vertinimas, įvertinamas natūralių ir antropogeninių veiksnių esamas ir tikėtinas poveikis tirtų rūšių būklei;

27.5. Išvados ir rekomendacijos. Suformuluojamos konkrečios išvados, paremtos tyrimo rezultatais, pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl paukščių populiacijos būklės gerinimo, nurodomas tyrimų reikalingumas ateityje;

27.6.   Literatūra. Nurodomas naudotos literatūros šaltinių sąrašas;

27.7. Santrauka. Pateikiamos išsamios (1-2 psl.) atliktų darbų ir gautų rezultatų bei rekomendacijų apžvalgos lietuvių bei anglų kalbomis;

27.8.  Priedai. Pateikiama pirminė tyrimų medžiaga, duomenų lentelės, grafikai, detalūs tyrimo vietų žemėlapiai.

28.  Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja pagal Užsakovo poreikį, remdamasis atlikto darbo rezultatais, parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai medžiagą apie atliktus paukščių tyrimus leidiniui apie aplinkos būklę.

29. Jeigu Užsakovas turi pastabų ataskaitai,  vadovaudamasi šios Sutarties 3.5.2 punktu pateikia jas Teikėjui ir pareikalauja pataisyti ataskaitą, nurodydama terminą, kada turi būti pateikta patikslinta ataskaita. Teikėjas, teikdamas pataisytą ataskaitą, kartu turi pateikti pataisytos ataskaitos skaitmeninę kopiją su nurodytais pakeitimais (angl. track change) ir pridėti trumpą informaciją, kaip buvo atsižvelgta į pastabas.

Techninės specifikacijos 1 Priedas

- Lentelė Apskaitų transektų duomenų forma (privalomos apskaitos duomenų formų skiltys)

| Skilties pavadinimas | Formatas/vienetai | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Teritorija | Tekstas | Stebėjimų teritorijos pavadinimas. Gali būti saugomos teritorijos kodas ar kitas pavadinimas (pvz., Sambijos plynaukštė) |
| Transektos Nr. | Tekstas | Sąlyginis unikalus transektos numeris (paprastai sutampa su transektos numeriu individualioje monitoringo programoje); jei vienu metu apskaitą atlieka du stebėtojai skirtingose lėktuvo/laivo pusėse, jų transektoms taip pat suteikiami unikalūs numeriai, pvz., pridedant stebėtojų inicialus (ar lėktuvo/laivo pusės kodą) |
| Data | Data, yyyy-mm-dd | Apskaitos data |
| Pradžios laikas | Laikas, hh:mm:ss | Transektos pradžios laikas, užrašomas sekundžių tikslumu pagal stebėtojo GPS imtuvo duomenis. Jei apskaitą vienu metu atlieka stebėtojas (atliekant apskaitą iš lėktuvo 2 stebėtojai, kiekvienas jų naudoja atskirą GPS imtuvą) |
| Pabaigos laikas | Laikas, hh:mm:ss | Transektos pabaigos laikas, užrašomas sekundžių tikslumu pagal stebėtojo GPS imtuvo duomenis |
| Transektos ilgis | Skaičius, km | Transektos ilgis kilometrais nuo jos pradžios iki pabaigos. Ši informacija apskaičiuojama iš GPS imtuvu užfiksuoto maršruto |
| Lėktuvas | Tekstas | Lėktuvo / ar laivo, kuriuo atliekama apskaita, pavadinimas (pvz., lėktuvo/laivo registracijos numeris) |
| Lėktuvo pusė | Tekstas | Lėktuvo/laivo pusė, kurioje atliekami stebėjimai; K – kairė, D – dešinė |
| Stebėtojas | Tekstas | Stebėtojo inicialai |
| Bangavimas | Skaičius | Pateikiamas vizualiai balais įvertintas bangavimas/vėjo stiprumas, remiantis Boforto skale (0–4; esant stipresniam vėjui apskaitų vykdyti nerekomenduojama). Bangavimo/vėjo stiprumo pokyčiai transektos metu nurodomi pastabose stebėtų paukščių formoje |
| Matomumas | Skaičius | Nurodomas apytikslis matomumas metrais transektos pradžioje; itin svarbu nurodyti, jei matomumas mažesnis nei 2 000 m. Esant mažesniam kaip 1 000 m matomumui, apskaitų vykdyti nerekomenduojama. Matomumo pokyčiai apskaitos metu nurodomi stebėtų paukščių formos pastabose |
| Debesuotumas | Tekstas | Apytiksliai nurodomas debesuotumas apskaitos pradžioje (giedra, nedidelis debesuotumas, debesuota, debesuota su pragiedruliais, apsiniaukę). Debesuotumo pokyčiai apskaitos metu nurodomi „Pastabose“ stebėtų paukščių formoje |
| Stebėjimo vietos savybės | Tekstas | Nurodomi stebėjimo vietos savybių kodai pagal toliau pateikiamą lentelę (pvz., 1.0, 2.1). Ši informacija nurodoma kiekvienai stebėjimų transektai atskirai |
| Pastabos | Tekstas | Bet kokia papildoma informacija, susijusi su visa apskaitų transekta |

b) lentelė Stebėjimo vietos pokyčiai apskaitas atliekant iš lėktuvo arba laivo:

| Vertinama vietos savybė | Balai | Išsaugojimo laipsnio įvertinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. Žūties grėsmės didėjimas dėl jūroje statomų žvejybinių tinklų | 1.0 | Apskaitų transektoje tinklų nepastebėta |
|  | 1.1 | Apskaitų transektoje yra pavienių žvejybinių tinklų (ne daugiau kaip 5 tinklai – apytiksliai nustatoma pagal vėliavėlių ar plūdurų poras) |
|  | 1.2 | Apskaitų transektoje yra daug žvejybinių tinklų (daugiau kaip 5 tinklai) |
| 2. Žūties grėsmės didėjimas dėl jūros teršimo naftos produktais | 2.0 | Apskaitų transektoje nepastebėta naftos produktų dėmių |
|  | 2.1 | Apskaitų transektoje pastebėta viena naftos produktų dėmė |
|  | 2.2 | Apskaitų transektoje pastebėta daugiau nei viena naftos produktų dėmė |

Techninės specifikacijos 2 priedas

Stebėtų paukščių duomenų forma (privalomos apskaitos duomenų formų skiltys)

| Skilties pavadinimas | Formatas/vienetai | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Transektos Nr. | Tekstas | Sąlyginis unikalus transektos numeris, sutampantis su apskaitų transektos numeriu apskaitų transektų duomenų formoje |
| Stebėjimo laikas | Laikas, hh:mm:ss | Tikslus laikas (sekundžių tikslumu), kada buvo registruoti duomenų eilutėje aprašomi paukščiai (paukštis) arba įrašyta pastaba. Stebėjimo laikas nustatomas duomenų dešifravimo metu, remiantis transektos pradžios laiku ir diktofono įrašo laikmačiu |
| Rūšis | Tekstas | Nurodoma stebima rūšis, įrašant penkių mažųjų raidžių kodą, susidedantį iš pirmų dviejų paukščio genties lotyniško pavadinimo raidžių ir pirmų trijų paukščio rūšies lotyniško pavadinimo raidžių (pvz., Clangula hyemalis – clhye) |
| Skaičius | Skaičius | Stebėtų paukščių skaičius. Stebint pavienį paukštį rašomas 1, stebint paukščių būrį – rašomas individų skaičius būryje |
| Transektos juosta | Tekstas | Nurodomas transektos juostos, kurioje stebimas paukštis (paukščiai), kodas – A, B arba C (D ir E apskaitas vykdant laivu). Svarbu: jei stebimas paukščių būrys yra nusidriekęs per kelias transektos juostas, į skirtingas transektos juostas patenkantys paukščiai įrašomi atskirose duomenų eilutėse |
| Elgsena | Tekstas | Nurodoma stebimų paukščių elgsena: plūduriuoja, skrenda, neria |
| Lytis | Tekstas | Nurodoma stebimų paukščių lytis (M – patinas (male), F – patelė (female); šią informaciją įmanoma surinkti tik kai kurioms paukščių rūšims ir tik esant nedideliam paukščių gausumui. Svarbu: skirtingų lyčių individai, stebimi viename būryje, nurodomi atskirose duomenų eilutėse |
| Amžius | Tekstas | Nurodomas stebimų paukščių amžius; šią informaciją įmanoma surinkti tik kai kurioms paukščių rūšims ir tik esant nedideliam paukščių gausumui. Tokiais atvejais paprastai išskiriami tik jauni/pirmamečiai paukščiai (juv. – juvenile) ir suaugę paukščiai (ad. – adult). Svarbu: skirtingo amžiaus individai, stebimi viename būryje, nurodomi atskirose duomenų eilutėse |
| Pastabos | Tekstas | Bet kokia papildoma informacija, susijusi su konkrečiais stebimais paukščiais. Taip pat čia galima registruoti su stebimais paukščiais nesusijusią informaciją, stebimą transektose: pastebėtus žvejų tinklus, naftos dėmes, oro sąlygų ar matomumo pasikeitimą. Tokiais atvejais pastaba įrašoma į atskirą duomenų eilutę, nurodant tik transektos numerį ir tikslų laiką |

Sutarties  priedas Nr. 2

Skirtingų Žiemojančių jūroje vandens PAUKŠČIŲ rūšiŲ GAUSUMO IR PASISKIRSTYMO 2022/2023 M. DINAMIKOS NUSTATYMO IR GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PASLAUGŲ

PERDAVIMO -PRIĖMIMO AKTAS Nr.

data

Vadovaudamasis (data) sutarties „Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugos“ (sutarties Nr.) reikalavimais, Tiekėjas atliko mokslinius tyrimus ir parengė ataskaitą (nurodyti: tarpinė, galutinė ataskaita), kurią Užsakovas priėmė.

| Paslaugų pavadinimas | Suma, EUR su PVM |
| --- | --- |
| „Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymo ir gautų rezultatų įvertinimo paslaugos“ (sutarties Nr.) (nurodyti: tarpinė, galutinė ataskaita) |  |

| Tiekėjo vardu |  | Užsakovo vardu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: |  |  | Vardas, pavardė: |  |
| Pareigos: |  |  | Pareigos: |  |  |  |  |  |
| Adresas: |  |  | Adresas: |  |  |  |  |  |
| Įmonės kodas |  |  | Įmonės kodas: |  |  |
| Banko pavadinimas ir kodas |  |  | Banko pavadinimas ir kodas: |  |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |  |  | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |  |  |
| PVM kodas |  |  | PVM kodas: |  |  |
| Parašas: |  |  | Parašas: |  |  |
| Data: A.V. |  |  | Data: A.V. |  |  |

HELCOM, 2015. Guidelines for coordinated cost-effective future monitoringo f marine wintering birds.

Camphuysen, C., Fox, T.A.D., Leopold, M.M.F., Petersen, I.K., 2004. Towards Standardised Seabirds at Sea Census Techniques in Connection with Environmental Impact Assessments for Offshore Wind Farms in the UK. P. 18-25.

Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodika, patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16. P. 239-247.