**110/35/10 KV ŠALČININKŲ TP, 35 KV IR 10 KV ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ REKONSTRAVIMO**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

**LITGRID AB** (toliau – **„Užsakovas“**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

, iš vienos pusės, ir

**UAB „APS grupė“** (toliau – **„Rangovas“**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302498905, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 27, 03150 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „**Šalimis“**, o kiekviena atskirai „**Šalimi“**, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 110/35/10 kV Šalčininkų TP, 35 kV ir 10 kV elektros įrenginių ir jų priklausinių rekonstravimo darbų pirkimą Nr. 613419, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – **„Sutartis“**).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES**

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagrindinės sąlygos** | 1. **Objektas** *[Sąvoka l]***:**   110/35/10kV Šalčininkų TP, 35kV ir 10kV elektros įrenginių ir jų priklausinių rekonstravimas Šalčininkų r. sav., Šalčininkai, Vilniaus g. 1a.   1. **Techninė užduotis** *[Sąvoka u]***:**   Techninis projektas Sutarties 1 priedas.   1. **Darbų atlikimo terminas** *[Sąvoka e]*:   5 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.  ***Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl*** *nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo* ***Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.*** |
| **Darbai** | 1. **Fizinė sauga** *[4.3.5 punktas]:*   Rekonstruojant 330kV TP ir skirstyklas rekonstrukciją vykdantis rangovas privalo užtikrinti, kad veikiančioje TP ir skirstyklų dalyje būtų užtikrintas 3-ias fizinės saugos lygis: veikianti dalis tinkamai aptverta, visos veikiančioje dalyje esančios elektroninės fizinės saugos priemonės (vaizdo kameros, perimetro apsauga, judesio davikliai teritorijoje), jeigu jų komutacija pažeidžiama dėl rekonstrukcijos darbų (teritorijos pertvarka, žemės kasimo darbai ir pan.), pajungtos (esant poreikiui perkeltos į naują lokaciją) į veikiančią TP/skirstyklos apsaugos sistemą bei jų signalai perduodami į Bendrovės NMC stebėjimui. Veikiančių apsaugos sistemų atjungimo laikotarpiui rekonstrukciją vykdantis Rangovas privalo organizuoti ginkluotų apsaugos darbuotojų budėjimą veikiančioje TP/skirstyklos dalyje.  Kontaktinis asmuo — (kontaktinis asmuo, jo telefonas bus nurodyta sudarant sutartį). |
| **Darbų organizavimas** | 1. **Šalių atstovai** [*4.1 skyrius*]   Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: |
| **Kaina ir apmokėjimas** | 1. **Sutarties kaina** *[Sąvoka r]*:   Sutarties kaina be PVM: 110 158,03 [vienas šimtas dešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 03 ct]  Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 23 133,19 [dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt trys eurai, 19 ct]  Sutarties kaina su PVM: 133 291,22 [vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt vienas euras, 22 ct].   1. **Apmokėjimas** *[7.3.1 punktas]:*   Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim pasirašius atliktų darbų aktą bei pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties 6 priedas).   1. **Sąskaita apmokėjimui:**   A. s.  LUMINOR bank AS Lietuvos skyrius  Banko kodas 40100  PVM mokėtojo kodas LT100005360013.   1. **Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas** *[11.11.1 punktas]:*   Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| **Atsakomybė** | 1. **Netesybos:**   Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.   1. **Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:**   Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašai nurodomi 16 priede . |
| **Baigiamos nuostatos** | 1. **Projektas** *[11.9.2 punktas]:*   110/35/10 kV Šalčininkų TP, 35 kV ir 10 kV elektros įrenginių ir jų priklausinių rekonstravimas NR. PPVV2248   1. **Šalių kontaktiniai duomenys** *[11.10.1 punktas]:*   Užsakovo: Rangovo:  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Eigulių g. 27,  LT-05131 Vilnius; LT-03150 Vilnius;  Tel. +370 707 02171; Tel. +370 5 2157699;  El. paštas [info@litgrid.eu](mailto:info@litgrid.eu) El. paštas  A. s. administracija@apsgrupe.lt  OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  banko kodas 21500  PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| **Papildomos sąlygos** | 1. **Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1 punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip:**   Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos.   1. **Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punktas „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ netaikomas, o Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis.** 2. **Sutarties bendrųjų sąlygų 9.9 punktas „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas“ netaikomas.** 3. **Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas papildomas taip:**   Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė:   * 1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. |

**SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:**

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

Šios Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

1. Techninis projektas „110/35/10 kV Šalčininkų TP, 35 kV ir 10 kV elektros įrenginių ir jų priklausinių rekonstravimas“;

2. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;

3. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka;

4. Darbų žiniaraštis (su pasiūlymu pildoma forma);

5. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas ir Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

6. Tipinė pažymos forma;

7. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

8. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

9. Mėnesinė rangos darbų ataskaitos forma;

10. Reikalavimai dokumentacijai techninio vertinimo komisijai;

11. Reikalavimai dokumentacijai statybos užbaigimo komisijai;

12. Rekonstrukcijos darbu-atjungimu grafikas;

13. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

14. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

15. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

16. LITGRID AB priimtų draudimo bendrovių sąrašas;

17. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;

18. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

19. Darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;

20. LITGRID AB Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas;

21. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

22. Pareigų sąrašas;

23. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;

24. Rangos darbų grafikas;

25. Rizikų valdymo planas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

**Tai patvirtindamos,** Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovo vardu:** |  | **Rangovo vardu:** |  |