TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-9864/22) Komunikacinė kampanija, skirta darbdavio įvaizdžio gerinimui ir kandidatų pritraukimui

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-9864/22) Komunikacinė kampanija, skirta darbdavio įvaizdžio gerinimui ir kandidatų pritraukimui

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Komunikacinės kampanijos pavadinimu „Nematomi herojai“ tikslas – gerinti Užsakovo ir jo darbuotojų vertinimą plačiojoje visuomenėje ir pagerinti naujų darbuotojų pritraukimą. Paslaugą apims šie etapai:

- Komunikacinės kampanijos koncepto pasitvirtinimas – pristatomi keli variantai kūrybinių konceptų, sudarytų iš įžvalgos, idėjos, antraštės bei vizualinės krypties. Esant poreikiui – konceptas gali būti pakoreguotas. Galutinis šio etapo rezultatas – patvirtintas konceptas su vizualia kryptimi. Etapo trukmė: 1 mėnesis.

- Pagrindinio vizualo pasitvirtinimas – pagal patvirtintą konceptą sukuriamas finalinis dizainas. Galutinis šio etapo rezultatas: baigtinis vizualo dizainas. Trukmė: 2 mėnesiai.

- Idėjų įgyvendinimo etapas – įvairių priemonių, tokių kaip: vizualinės medžiagos tiražavimas, video medžiagos parengimas, vizualų parengimas spaudai ir kt. įgyvendinimas. Trukmė: 5 mėnesiai.

    - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 3.1.1 p. nurodytas Paslaugas. Papildomų Paslaugų  pirkimui taikomos visos šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Tokių papildomų Paslaugų bendra kaina negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. sutarties kainos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos 8 mėnesius, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę 8000,00 eur be PVM. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Paslaugos bus teikiamos šiais etapais:

    - Komunikacinės kampanijos koncepto pasitvirtinimas. Paslaugos suteikimo terminas: ne ilgiau kaip 1 mėnesis po sutarties pasirašymo.

    - Pagrindinio vizualo pasitvirtinimas. Paslaugos suteikimo terminas: ne ilgiau kaip 2 mėnesiai po komunikacinės kampanijos koncepto pasitvirtinimo.

    - Idėjų įgyvendinimo etapas. Paslaugos suteikimo terminas: ne ilgiau kaip 5 mėnesiai po pagrindinio dizaino pasitvirtinimo.

  - Paslaugų terminas gali būti pratęstas 4 mėn. terminui

  - Pirkėjas siekia įsigyti Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

    - bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

    - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

- PRIEDAI