„330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos laikinosios jungties įrengimas“

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas* | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Parengtas ir suderintas techninis (techninis-darbo) projektas | - Iki 2023-03-31 | - 0,01 % |
| - II etapas | - Rangos darbų etapas (Laikinoji jungtis sumontuota, įjungta LN 308+LN447). | - Iki 2023-06-30 | - 0,01 % |
| - III etapas | - Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo dokumentas (-ai) | - Iki 2023-08-31 | - 145,00 (EUR be PVM už kiekvieną pardelstą dieną pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 19 punkto g) papunkčio reikalavimą) |