SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KEITIMO PAGAL VPĮ 89 STR. 1 D. 5 p.

SUSITARIMAS

DĖL 2022-11-04 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-41 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai“

PAKEITIMO

UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas), atstovaujama Gen. direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kuizino, veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2022-11-04 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-41 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (preliminarioji sutartis)“ (toliau – Sutartis). Rangos sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2022-11-19, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 99076).

B. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.1 punktu, Užsakovas  turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Remiantis šiomis nuostatomis Užsakovas 2023-03-27 raštu Nr. S-73 nurodė Rangovui nepradėti vykdyti darbų, kurie Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ pažymėti, kaip finansuojami Viešųjų investicijų plėtros agentūros (žr. VIPA finansavimas). Atsižvelgiant į nurodytų darbų sustabdymą negalėjo būti vykdomi ir kiti technologiškai susiję darbai. Stabdomų darbų apimtį patvirtino statybų proceso dalyviai pasirašydami stabdomų darbų apimties nustatymo protokolą Nr. 1 (pridedama).

Darbų sustabdymą Užsakovas panaikino 2023-04-25 raštu Nr. S-97 „Dėl darbų sustabdymo panaikinimo“, nurodant, kad darbų sustabdymas paliekamas tik šiems darbams:

- Langų ardymo darbai.

- Sutapdintų stogų ir parapetų ardymo ir įrengimo darbai virš patalpų 2-1 ir 2-11.

- ŠVOK sprendiniai patalpoje 1-17.

Nurodytų darbų vykdymo sustabdymas šio susitarimo pasirašymo momentu nėra panaikintas. Dalis darbų taip pat negalėjo ir visa dar negali būti vykdoma dėl stabdomų darbų apimties nustatymo protokole Nr. 1 (pridedama) nurodytų priežasčių, todėl Užsakovas šiuo susitarimu siekia patvirtinti bendrą sustabdytų darbų apimtį.

Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.4 punktu, visų darbų, ar dalies darbų sustabdymo atveju atitinkamų darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.7 punktu, sustabdytų darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti darbus.

Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.3 punkte nurodytas „Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)“ yra 286 kalendorinės dienos. Šis darbų atlikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kaip nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.12 punkte. Sutartis visa apimtimi įsigalioja kitą dieną, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą Nr. AT 99076 pateikė 2022-11-18, todėl pirminis visų darbų atlikimo terminas pasibaigia 2023-08-31. Tačiau, dalis darbų yra sustabdyta iki šiol, sustabdymas trunka ilgiau nei 110 dienų, todėl atnaujinus darbus jų pabaiga būtų vėlesnė nei ES fondų finansuojamų projektų Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0017 ir Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0001 „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“ veiklų įgyvendinimo pabaiga, kuri yra 2023-12-31.

C. Rangovas 2023-05-08 ir 2023-05-12 raštais informavo Užsakovą apie Sutarties vykdymo kliūtis, susijusias su poreikiu tikslinti ar pildyti Užsakovo pateiktą projektinę dokumentaciją. Iki šio Susitarimo sudarymo Šalys aptarė ir įvertino tokių Rangovo pranešimų turinį ir galimą jų įtaką Sutarties vykdymo terminams. Šalių pozicija dėl Rangovo nurodytų klausimų įtakos Sutarties vykdymo sąlygoms kompleksiškai atsispindi Šalių sudaromame Susitarime.

D. Šalys supranta, kad siekiant tinkamai įgyvendinti ES fondų finansuojamus projektus, dėl įvykusio darbų sustabdymo Rangovas turi darbus pabaigti per trumpesnį nei Sutartyje numatytą pirminį terminą. Užsakovas neturi galimybės be ES fondų lėšų finansuoti darbų vykdymo po 2023-12-31, todėl Rangovui nesutikus vykdyti darbų trumpesniais nei pirminėje sutartyje nurodytais terminais, Užsakovas turėtų inicijuoti Sutarties nutraukimą. Siekiant išsaugoti Sutartį, Rangovas įsipareigoja, kad visi sustabdyti darbai bus pabaigti vykdyti iki 2023-12-31, neįskaitant Sutarties 7.1.1.11 p. numatytų Statybos užbaigimo procedūrų ir Statybos užbaigimo akto gavimo.

E. Sutarties 25.1 punkte numatyta, kad Sutartyje ir įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal priede Nr. 14 pateiktą formą.

F. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

„1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;

4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.

G. Šiuo susitarimu patvirtinamas Sutarties pakeitimas neatitinka nei vienos iš aukščiau nurodytų esminio sutarties pakeitimo sąlygų.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Šiuo susitarimu Užsakovas patvirtina sustabdytų darbų apimtį nurodytą stabdomų darbų apimties nustatymo protokole Nr. 1, t. y. patvirtina, kad minėtame protokole nurodyti sustabdyti darbai neturėjo būti pabaigti per pirminį darbų atlikimo terminą, kuris pasibaigia 2023-08-31.

1.2. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta šio Susitarimo preambulėje, Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.3 punktas „Visų darbų galutinis terminas (1.1.12 p.) - 286 kalendorinės dienos“ yra keičiamas taip „Visų darbų (neįskaitant Sutarties 7.1.1.11 p. numatytų Statybos užbaigimo procedūrų ir Statybos užbaigimo akto gavimo) galutinis terminas (1.1.12 p.) - 2023-12-31“. Vadovaujantis Sutarties 25.1 p., numatančiu, jog, jeigu keičiamas Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos eilės numerį bei įsigaliojimo datą, prie šio Susitarimo pridedama atnaujinta Specialiųjų sąlygų versija.

1.3. Sutarties kaina ir kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 ir 1.2 punktuose nekeičiamos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Rangovas siekdamas užtikrinti šio Susitarimo 1.2 punkte nurodyto įsipareigojimo įvykdymą pareiškia, kad techninio projekto ir kitų projektinių dokumentų trūkumai šio susitarimo sudarymo momentu yra pašalinti tokia apimtimi, kuri nebedaro įtakos Rangovo įsipareigojimui darbus pabaigti iki Susitarimo 1.2 punkte nurodytos datos.

2.6. Per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo Rangovas pateikia Užsakovui pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Nr. AT 99076 arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 13 skyriaus reikalavimus, kuris galiotų ne trumpiau nei iki 2024-01-31.

2.7. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. Stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas Nr. 1.

3.2. Specialiųjų sąlygų versija v2.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS						UŽSAKOVAS

UAB „HSC Baltic“					BĮ „Šiuolaikinio meno centras“

Gabijos g. 32, 06155 Vilnius				Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius

Juridinio asmens kodas 300130281			Juridinio asmens kodas 291424950

PVM mokėtojo kodas LT100001802611		   	PVM mokėtojo kodas LT914249515

Banko sąsk. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902		Banko sąsk.Nr. LT114010051003260562

Bankas	SEB Bankas					Bankas Luminor Bank

Tel. (8 5) 65033527			  		Tel. (8 5) 262 98 91‬

El. p. a.chlebnikovas@hsc.lt			   	El. p. info@cac.lt

Rimvydas Beržonskis					Kęstutis Kuizinas

Gen. Direktorius					Direktorius