## Pirkimo sutarties Nr. CPO207201 / 22-1106 priedas Nr. 3

**PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS**

## [2022-10-26]

## Tiekėjas **HISK, AB**

## Užsakovas **Panevėžio miesto savivaldybės administracija**

Tiekėjas ir Užsakovas pagal 2022-04-25 Pirkimo sutartį Nr. CPO207201 / 22-1106nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

## Statinys Nr.1 „**Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo A. Jakšto g. iki S. Kerbedžio g.) kapitalinis remontas“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur | Apmokėjimo už suteiktas paslaugas data |
| Prisijungimo sąlygų bei specialiųjų reikalavimų gavimo paslaugos | 20 | 2022-05-03 | 2022-05-22 | 5850,35 | Suteikus paslaugą ir pateikus sutartyje numatytus dokumentus, per 30 k. d. nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos |
| Statinio projekto parengimo paslaugos | 212 | 2022-05-23 | 2022-12-20 | 11699,13 | Suteikus paslaugą ir pateikus sutartyje numatytus dokumentus, per 30 k. d. nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos |
| Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 730 | Statinio statybos darbų pradžia | Statinio statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo data | 1950,52 | Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas apmokama proporcingai atliktiems statybos darbams, per 30 k. d. nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas |  | Tiekėjas |
| **Panevėžio miesto savivaldybės administracija**  Atstovaujantis asmuo |  | **HISK, AB**  Atstovaujantis asmuo |
| Vardas, Pavardė: Tomas Jukna\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Vardas, Pavardė: Rolandas Zabilevičius\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pareigos: Administracijos direktorius\_\_\_\_\_\_ |  | Pareigos: Generalinis direktorius\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Parašas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Parašas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |