SUSITARIMAS Nr. 2

prie 2022-06-07 pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto III, IV etapo darbų sutarties Nr. S-329

Kazlų Rūda

2022 m. spalio 25    d.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, (toliau – Užsakovas) atstovaujama administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, viena šalis ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, kita šalis (toliau – šalys), vadovaudamiesi 2022-06-07 pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto III, IV etapo darbų sutarties Nr. S-329 (toliau tekste – Sutartis), 9.1, 9.2. punktais ir atsižvelgdamos į 2022-10-19 Susirinkimo protokolą Nr. 1, bei į tai, kad gautas projekto suderinimas su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, susitaria:

- Šiuo Susitarimu Rangovas įsipareigoja 2022-06-07 pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto III, IV etapo darbų sutartyje Nr. S-329 (toliau – Sutartis) numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu atlikti su pirkimo objektu susijusius pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto III, IV etapo papildomus darbus pagal pridedamus darbų pakeitimo dokumentus (toliau tekste – Darbai).

- Įvertinus papildomus ir nevykdomus darbus:

2.1. faktinė rangovo nurodytų darbų apimtis 254538,38 Eur su PVM, nesiskiria daugiau kaip 15 procentų pradinės sutarties vertės, kuri yra 244716,63 Eur su PVM;

2.2. papildomų III etapo darbų vertė yra 2292,30 Eur su PVM; nevykdomų III etapo darbų vertė yra 1899,01 Eur su PVM;

2.3. papildomų IV etapo darbų vertė yra 11375,86 Eur su PVM; nevykdomų IV etapo darbų vertė yra 1947,40 Eur su PVM.

  - Nustatyti Sutarties 3.1 punkte nurodytą Sutarties kainą:

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Kaina EUR, be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | III etapo kapitalinio remonto darbai: |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Pėsčiųjų takai (šaligatviai) |  | 95664,84 | 20089,61 | 115754,45 |
| 1.2 |  | Elektros tinklai (apšvietimas) |  | 17669,10 | 3710,51 | 21379,61 |
| 2. |  | IV etapo kapitalinio remonto darbai: |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Pėsčiųjų takai (šaligatviai) |  | 80380,98 | 16880,01 | 97260,99 |
| 2.2 |  | Elektros tinklai (apšvietimas) |  | 15947,38 | 3348,95 | 19296,33 |
| 3. |  | Išpildomoji, darbų užbaigimo dokumentacija |  | 700,00 | 147,00 | 847,00 |
|  |  | Viso: |  | 210362,30 | 44176,08 | 254538,38 |

- Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal papildomų darbų lokalinę sąmatą (pridedama), neviršijant šio susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos.

- Užsakovas įsipareigoja vadovaujantis Sutarties 3.3 punktu sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus, neviršijant šio Susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos.

- Sutarties 2.1.1.1 punkte nurodytą darbų atlikimo termino pratęsimą 1 k. 1 mėn. laikotarpiui  skaičiuoti nuo projekto suderinimo su Kelių direkcija datos, t.y. nuo 2022 m. spalio 14 d.

6. Susitarimas Nr. 2 įsigalioja jį pasirašius abiem šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje Nr. S-329 nustatyta tvarka.

7. Visi kiti Sutarties Nr. S-329 punktai galioja ir šiam papildomam susitarimui Nr. 2.

8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra 2022 m. birželio 07 d. Sutarties Nr. S-329 neatskiriama dalis.

9. Susitarimo priedai:

9.1. Darbų pakeitimo dokumentai, 7 lapai;

9.2. Pranešimas dėl projekto suderinimo, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVO VARDU | RANGOVO VARDU |
| --- | --- |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | UAB „Kelranga“ |
| Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda | Įmonės kodas 151004973 |
| Kodas 188777932 | PVM kodas LT510049716 |
| A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022 | Gėlyno skg. 5, 68229 Marijampolė |
| „Swedbank“, AB | Tel.: (8 343) 71735 |
| b. k. 73000 | A.s. LT317044060002069035 |
| Tel.,faks. (8 343) 95 276 | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |

Administracijos direktorė			            Direktorius

.......				            .............

Regina Zasienė			            Algirdas Brazys