## atnaujintas 12.01
Susitarimo 2 priedas
Sutarties Nr.: 22-1080 (2022-04-22)
Statinys: „Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo darbai“
PATIKSLINTAS 2022 M. KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis | Darbo veiklos kaina, Eur | 2022 metai | [5 empty] | Viso 2022 m.
|  |  |  | III ketv. |  |  | IV ketv.
|  |  |  | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
1. | Gatvės rekonstravimo darbai ir kt. (Susisiekimo dalis) | 1 komplektas* | 761623.95 | 16265.24 | 17269.23 | 84683.74 | 39734.45 | 95543.27 | 507418.31 | 760914.24
2. | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir kt. (Susisiekimo dalis) | 1 komplektas* | 263206.86 |  |  |  |  | 429 | 5517.55 | 5946.55
3. | Lietaus nuotekų tinklų statybos darbai ir kt. (Nuotekų šalinimo dalis) | 1 komplektas* | 235335.37 | 47710.62 | 66939.06 |  | 40254.38 | 33922.82 | 32255.74 | 221082.62
4. | Eismo reguliavimo sistemų įrengimas ir kt. (Procesų valdymo ir automatizacijos dalis) | 1 komplektas* | 78422.62 | [5 empty] | 3501.56 | 3501.56
5. | Gatvių apšvietimo įrengimas ir kt. (Elektrotechnikos dalis (apšvietimo)) | 1 komplektas* | 75326.98 | 6216.39 |  |  |  |  | 21503.66 | 27720.05
6. | Ryšių tinklų remontas ir kt. (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis) | 1 komplektas* | 78783.62 |  |  | 73274.4 |  |  | 5509.22 | 78783.62
7. | Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas | 1 komplektas* | 3210 | [6 empty] | 0
| Suma (be PVM): |  | 1495909.4 | 70192.25 | 84208.29 | 157958.14 | 79988.83 | 129895.09 | 575706.04 | 1097948.64
| PVM (21%) suma: |  | 314140.97 | 14740.37 | 17683.74 | 33171.21 | 16797.65 | 27277.97 | 120898.27 | 230569.21
| Bendra suma su PVM: |  | 1810050.37 | 84932.62 | 101892.03 | 191129.35 | 96786.48 | 157173.06 | 696604.31 | 1328517.85
*- komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo darbai“ pagal Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti/patvirtinti/užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai
| Užsakovas: |  |  |  |  | Rangovas:
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  |  |  |  | UAB „Fegda“
| Administracijos direktorius |  |  |  |  | Generalinis direktorius
| Tomas Jukna |  |  |  |  | Gediminas Gribulis
| (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |  |  |  |  | (pareigos, vardas, pavardė, parašas)