SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. GRUODŽIO 14 D. PUŠKŲ PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-791

PAKEITIMO

2022 m. gruodžio 16 d. Nr. 21-16-1966

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Rimanto Petrausko, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir tarnybos vado 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A-1126 ,,Dėl papildomų mokamų atostogų suteikimo“ 2.2 papunktį ir

UAB „Euroelektronika“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiukyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2021 m. gruodžio 14 d. Puškų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. (21)-16-791 (toliau – sutartis) 2.2, 8.3, 8.5, 11.1 papunkčiais, atsižvelgdamos į UAB „Euroelektronika“ 2022 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. B 22/257 „Dėl Puškų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 21-16-791, sudarytos 2021 m. gruodžio 14 d., vykdymo“ bei į tai, kad sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti būsimų fizinio barjero įrengimo darbų, Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą veiksmų, kurie tiesiogiai įtakoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą, susitarė:

- Pratęsti sistemos perdavimo terminą iki 2023 metų kovo 17 dienos ir sutarties 2.1.3 papunktį išdėstyti taip:

„2.1.3 Sistema turi veikti ir būti priduota Pirkėjui, sudarytai priėmimo – perdavimo komisijai bei apmokyti Pirkėjo darbuotojai iki 2023 m. kovo 17 d. (įskaitant terminus skirtus sistemos priėmimui ir baigiamojo protokolo surašymui) “.

- Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius šalių atstovams ir yra neatskiriama sutarties dalis.

- Tiekėjas įsipareigoja iki 2022 m. gruodžio 20 d. pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti avanso grąžinimo banko garantiją.

- Kitos sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

- Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

- Susitarimo priedas - UAB „Euroelektronika“ 2022 m. lapkričio 25 d. raštas Nr. B 22/257 „Dėl Puškų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 21-16-791, sudarytos 2021 m. gruodžio 14 d., vykdymo“, 32 lapai.

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |  |
| --- | --- | --- |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT 886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: +370 707 59305 Faksas: +370 707 59306 Atsisk. sąsk. LT 29 7300 0101 1723 4122 „Swedbank“, AB 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Rimantas Petrauskas |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Euroelektronika“ Įmonės kodas 110474243 Partizanų g. 22A, LT-50217 Kaunas Tel. (85) 2798962 El.p.: info@euroelektronika.lt PVM mokėtojo kodas LT104742413. Atsisk. sąsk. Nr. LT28 7044 0600 0308 6813, Bankas AB SEB, banko kodas 70440. Direktorius Tomas Vaičiukynas |