# SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2020-12-04 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH ERG. NR. 10.13-375)

2022 m. ___________  ___ d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 2 (toliau – „Susitarimas“).

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad sutarties vykdymo eigoje, tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, atsirado aplinkybės, kurių nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo iš anksto numatyti,  vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., bei tarp šalių pasirašytos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1, 13.2 punktais, susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Atsiradus poreikiui keisti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų techninius sprendinius, atsisakant tam tikrų darbų bei atsiradus papildomiems darbams, numatytiems susitarimo 2 p., keičiasi pradinė sutarties kaina, šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra 17 102 639,45 Eur (septyniolika milijonų šimtas du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai 45 ct.) įskaitant PVM ir visus kitus galiojančius mokesčius.

- Atsižvelgiant į tai, kad keitimo nurodymai Nr. 1, 2, 3, 5, 6 (lentelės Eil. Nr. 2, 5, 6, 11, 12) įtakojantys kainos pokytį Užsakovo duoti bei patvirtinti 2021 metais, įkainotų veiklų sąraše sumos vertinamos su kainų pokyčio indeksu, nurodytu susitarime Nr. 1. Kainų pokyčio indeksas SKI – 10,02 (Statybų kainų indeksas – kainų pokytis nuo paskutinio indeksavimo arba nuo sutarties sudarymo datos procentais).

- Atsisakomi ir papildomi darbai:

| Eil. Nr. | Trumpas darbų aprašymas | Dokumentas | Nevykdomi darbai, EUR be PVM | Vykdomi darbai, EUR be PVM | Kainos pakitimas, EUR be PVM / papildomo finansavimo poreikis | Kainos pakitimas įvertinus indeksavimą EUR be PVM / papildomo finansavimo poreikis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statinio konstrukcinės dalies sprendinių patikslinimas, pamatų ir atraminės sienutės įrengimo technologijos keitimas. | Keitimo siūlymas Nr. 1 | 279 605,76 | 279 605,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Aliuminio profilių vidaus pertvarų vitrinų ir durų akustinių reikalavimų ir aliuminio vitrinų, langų ir durų apsaugos nuo įsilaužimo klasės keitimas. | Keitimo nurodymas Nr. 3 | 813 498,40 | 745 328,98 | -77 258,67 | -84 999.99 |
| 3. | Fasadinės sistemos pagerinimas keičiant surenkamą termoprofilių fasadą į daugiasluoksnių sieninių plokščių („Sandwich“) fasadą. | Keitimo siūlymas Nr. 6 | 357 182,74 | 357 182,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Cinkuotų vamzdžių keitimas į PPR | Keitimo siūlymas Nr. 4 | 88 698,00 | 88 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aliuminio palangių keitimas į laminuotų plokščių palanges | Keitimo nurodymas Nr. 2 | 24 121,50 | 24 036,96 | -84,54 | -93,01 |
| 6. | Dėl vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje auditorijose numatytų praustuvų (23 vnt.) su prie jų atvedamomis vandentiekio ir nuotekų sistemomis, atsisakymo. | Keitimo nurodymas Nr. 1 | 11 206,17 | 0,00 | -11 206,17 | -12329,03 |
| 7. | Evakuacinio tiltelio į mišką pakeitimas | Keitimo siūlymas Nr. 2 | 9 439,79 | 12 874,51 | 3 434,72 | 3434,72 |
| 8. | Metalinių durų keitimas į aliumines (aklinas) | Keitimo siūlymas Nr. 3 | 41 426,13 | 44 133,35 | 2 707,22 | 2707,22 |
| 9. | ŽN iškvietimo mygtukų įrengimas | Keitimo siūlymas Nr. 5 | 0,00 | 7 232,21 | 7 232,21 | 7232,21 |
| 10. | Elektros privedimų keitimas | Keitimo nurodymas Nr. 4 | 35 696,34 | 52 254,03 | 16 557,69 | 16557,69 |
| 11. | Vidaus žaliuzių keitimas į roletus | Keitimo nurodymas Nr. 5 | 49 292,76 | 47 690,83 | -1 601,93 | -1762,44 |
| 12. | Durų nišų medžiagiškumo keitimas | Keitimo nurodymas Nr. 6 | 13 000,00 | 5 506,00 | -7 494,00 | -8244,90 |
| 13. | Laiptinių vidaus vitrinų apdaila. Angokraščių skardinimas | Keitimo nurodymas Nr. 7 | 0,00 | 675,95 | 675,95 | 675,95 |
|  | Iš viso 1-ame keitimų pakete |  | 1 723 167,59 | 1 665 219,32 | -67 037,52 | -76 821.58 |

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – Įkainuotų veiklų sąrašas, 4 lapai;

- Priedas Nr. 2 - Keitimo siūlymas Nr. 1, 12 lapų;

- Priedas Nr. 3 –Keitimo nurodymas Nr. 3, 3 lapai;

- Priedas Nr. 4 - Keitimo siūlymas Nr. 6, 5 lapai;

- Priedas Nr. 5 - Keitimo siūlymas Nr. 6, 7 lapai;

- Priedas Nr. 6 - Keitimo nurodymas Nr. 2, 3 lapai;

- Priedas Nr. 7 - Keitimo nurodymas Nr. 1, 3 lapai;

- Priedas Nr. 8 - Keitimo siūlymas Nr. 2, 3 lapai;

- Priedas Nr. 9 - Keitimo siūlymas Nr. 3, 4 lapai;

- Priedas Nr. 10 - Keitimo siūlymas Nr. 5, 3 lapai;

- Priedas Nr. 11 - Keitimo nurodymas Nr. 4, 3 lapai;

- Priedas Nr. 12 – Keitimo nurodymas Nr. 5, 3 lapai;

- Priedas Nr. 13 – Keitimo nurodymas Nr. 6, 3 lapai;

- Priedas Nr. 14 – Keitimo nurodymas Nr. 7, 3 lapai.

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kodas 111950243 PVM mokėtojo kodas LT119502413 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius tel.: +370 5 274 5030 el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt Rektorius Romualdas Kliukas | RANGOVAS AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys tel.: +370 45 505 503 el. paštas: pst@pst.lt Generalinis direktorius Egidijus Urbonas |
| --- | --- |

Priedas Nr. 1

Įkainuotų veiklų sąrašas

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Perskaičiuota sutarties kaina po kainų indeksavimo 2022-03-15 Eur (be PVM) | Perskaičiuota kaina įvertinus I pakeitimų paketo keitimus Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pastatas | 13 271 212.67 | 13 194 391.09 |
| 1.1. | Statinio architektūros darbai | 6 769 718.89 | 6 681 436.44 |
| 1.1.1. | Lauko laiptų įrengimo darbai | 9 849.10 | 13 283.82 |
| 1.1.2. | Cokolio įrengimo darbai | 34 261.76 | 34 261.76 |
| 1.1.3. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 1 186 921.53 | 1 186 921.53 |
| 1.1.4. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 312 511.00 | 312 511.00 |
| 1.1.5. | Lauko terasos ir galerijos stogų įrengimas | 146 977.06 | 146 977.06 |
| 1.1.6. | Stogelių įrengimo darbai | 23 264.36 | 23 264.36 |
| 1.1.7. | Galerijos apačios įrengimas | 8 768.24 | 8 768.24 |
| 1.1.8. | Trečio aukšto paremtos ant kolonų lauke dalies perdangos įrengimas | 62 726.65 | 62 726.65 |
| 1.1.9. | Vestibiulio stogo apdailos įrengimas | 29 391.97 | 29 391.97 |
| 1.1.10. | Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai | 1 129 053.53 | 1 042 874.04 |
| 1.1.11. | Lauko durų įrengimo darbai | 32 040.01 | 32 040.01 |
| 1.1.12. | Vidaus sienų įrengimas (nelaikančių sienų) | 859 426.95 | 859 426.95 |
| 1.1.13. | Grindų dangos įrengimas | 923 194.05 | 923 194.05 |
| 1.1.14. | Sienų apdailos įrengimas | 731 553.28 | 723 308.38 |
| 1.1.15. | Lubų apdailos įrengimas | 569 511.44 | 569 511.44 |
| 1.1.16. | Vidaus durų įrengimas | 293 172.41 | 295 879.63 |
| 1.1.17. | Vidaus langų rengimas | 40 484.42 | 40 484.42 |
| 1.1.18. | Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai | 376 611.13 | 376 611.13 |
| 1.2. | Statinio konstrukcijos | 2 520 005.83 | 2 520 005.83 |
| 1.2.1. | Gręžtiniai poliai | 288 855.40 | 288 855.40 |
| 1.2.2. | Atraminės sienos, galvenos ir rostverkai | 213 847.74 | 213 847.74 |
| 1.2.3. | Cokolis | 40 095.01 | 40 095.01 |
| 1.2.4. | I a. kolonos | 72 610.82 | 72 610.82 |
| 1.2.5. | II a. kolonos | 27 309.13 | 27 309.13 |
| 1.2.6. | III, IV, V a. kolonos | 75 180.06 | 75 180.06 |
| 1.2.7. | I a. mūras ir sąramos | 165 393.01 | 165 393.01 |
| 1.2.8. | II a. mūras ir sąramos | 45 538.52 | 45 538.52 |
| 1.2.9. | III, IV, V a. mūras ir sąramos | 1 062.10 | 1 062.10 |
| 1.2.10. | I a. metalinės sijos ir Delta sijos | 117 968.22 | 117 968.22 |
| 1.2.11. | II a. metalinės sijos ir Delta sijos | 161 305.03 | 161 305.03 |
| 1.2.12. | III, IV, V a. metalinės sijos ir Delta sijos | 268 499.22 | 268 499.22 |
| 1.2.13. | Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +4.880 | 67 790.89 | 67 790.89 |
| 1.2.14. | Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +4.880 | 64 738.85 | 64 738.85 |
| 1.2.15. | Perdangos tarp ašių 3-9/I-E | 56 798.27 | 56 798.27 |
| 1.2.16. | Perdangos tarp ašių 1-9/I-A alt. +8.900 | 58 378.58 | 58 378.58 |
| 1.2.17. | Perdangos tarp ašių 9-13/M-B1 | 143 520.81 | 143 520.81 |
| 1.2.18. | Perdangos tarp ašių 10-13/M-B1 +12.980/+17.230/+20.200 | 245 041.06 | 245 041.06 |
| 1.2.19. | Monolitinio rūsio ir šachtų kiekiai | 218 074.82 | 218 074.82 |
| 1.2.20. | Laiptinės | 63 353.02 | 63 353.02 |
| 1.2.21. | Tribūnos tarp ašių 3-9/I-E | 124 645.27 | 124 645.27 |
| 1.3. | Vandentiekis, nuotekos | 305 922.70 | 293 593.67 |
| 1.3.1. | Vandens apskaitos mazgas | 4 088.34 | 4 088.34 |
| 1.3.2. | Šalto vandentiekio sistema V1 | 40 918.64 | 40 918.64 |
| 1.3.3. | Karšto vandentiekio sistema T3 | 33 890.56 | 33 890.56 |
| 1.3.4. | Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4 | 22 776.34 | 22 776.34 |
| 1.3.5. | Gaisrinio vandentiekio sistema V2 | 32 781.56 | 32 781.56 |
| 1.3.6. | Buitinių nuotekų sistema F1 | 52 394.82 | 52 394.82 |
| 1.3.7. | Gamybinių nuotekų sistema F3 | 8 122.78 | 8 122.78 |
| 1.3.8. | Kondensato nuvedimo sistema | 22 748.83 | 22 748.83 |
| 1.3.9. | Lietaus nuotekų sistema L1 | 20 420.81 | 20 420.81 |
| 1.3.10. | Sanitariniai prietaisai | 67 780.02 | 55 450.99 |
| 1.4. | Šildymas | 332 592.66 | 332 592.66 |
| 1.4.1. | Montavimo darbai | 223 818.09 | 223 818.09 |
| 1.4.2. | Oro užuolaidos | 11 262.75 | 11 262.75 |
| 1.4.3. | Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas | 44 982.78 | 44 982.78 |
| 1.4.4. | Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas | 49 475.99 | 49 475.99 |
| 1.4.5. | Paskirstymo kolektorius į OU ir radiatorius | 3 053.05 | 3 053.05 |
| 1.5. | Vėdinimas, oro kondicionavimas | 1 384 812.84 | 1 384 812.84 |
| 1.5.1. | Oro kondicionavimas | 594 254.37 | 594 254.37 |
| 1.5.2. | OK-1, OK-2, OK-3, OK-4, OK-5 sistemos | 25 105.19 | 25 105.19 |
| 1.5.3. | Sistema AHU-1 | 42 754.63 | 42 754.63 |
| 1.5.4. | Sistema AHU-2 | 69 627.31 | 69 627.31 |
| 1.5.5. | Sistema AHU-3 | 148 351.23 | 148 351.23 |
| 1.5.6. | Sistema AHU-4 | 127 027.52 | 127 027.52 |
| 1.5.7. | Sistema AHU-5 | 55 249.35 | 55 249.35 |
| 1.5.8. | Sistema AHU-6 | 94 771.32 | 94 771.32 |
| 1.5.9. | Sistema AHU-7 | 134 843.46 | 134 843.46 |
| 1.5.10. | Sistema WC-I-1 | 2 589.26 | 2 589.26 |
| 1.5.11. | Sistema WC-I-2 | 2 589.26 | 2 589.26 |
| 1.5.12. | Sistema WC-I-3 | 2 589.26 | 2 589.26 |
| 1.5.13. | Sistema WC-I-4 | 2 589.26 | 2 589.26 |
| 1.5.14. | Sistema WC-I-5 | 2 589.26 | 2 589.26 |
| 1.5.15. | Sistema WC-I-6 | 2 589.27 | 2 589.27 |
| 1.5.16. | Sistema WC-I-7 | 2 589.27 | 2 589.27 |
| 1.5.17. | Sistema WC-I-8 | 2 589.27 | 2 589.27 |
| 1.5.18. | Sistema WC-I-9 | 2 589.27 | 2 589.27 |
| 1.5.19. | Sistema WC-I-10 | 2 589.27 | 2 589.27 |
| 1.5.20. | Sistema WC-I-11 | 2 589.27 | 2 589.27 |
| 1.5.21. | Sistema WC-I-12 | 2 589.27 | 2 589.27 |
| 1.5.22. | Sistema WC-I-13 | 2 041.05 | 2 041.05 |
| 1.5.23. | Sistema DŠ-1 | 12 104.04 | 12 104.04 |
| 1.5.24. | Sistema DŠ-2 | 12 104.04 | 12 104.04 |
| 1.5.25. | Sistema DŠ-4 | 12 324.03 | 12 324.03 |
| 1.5.26. | Sistema DŠ-5 | 11 676.04 | 11 676.04 |
| 1.5.27. | Sistema GI-1 | 2 961.91 | 2 961.91 |
| 1.5.28. | Sistema GI-2 | 3 117.35 | 3 117.35 |
| 1.5.29. | Sistema GI-3 | 3 117.35 | 3 117.35 |
| 1.5.30. | Sistema OS-1 | 1 308.65 | 1 308.65 |
| 1.5.31. | Natūralus oro pratekėjimas | 1 002.81 | 1 002.81 |
| 1.6. | Šilumos punktas | 43 165.25 | 43 165.25 |
| 1.6.1 | Šilumos punktas | 43 165.25 | 43 165.25 |
| 1.7. | Elektra | 847 408.82 | 871 198.72 |
| 1.7.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 85 975.01 | 85 975.01 |
| 1.7.2. | Rezerviniai maitinimo šaltiniai | 14 847.91 | 14 847.91 |
| 1.7.3. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 200 223.31 | 200 223.31 |
| 1.7.4. | Kabelinės linijos | 219 462.41 | 219 462.41 |
| 1.7.5. | Instaliacinės medžiagos | 114 152.08 | 137 941.98 |
| 1.7.6. | Šviestuvai | 200 271.83 | 200 271.83 |
| 1.7.7. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 12 476.27 | 12 476.27 |
| 1.8. | Elektroniniai ryšiai | 562 637.88 | 562 637.88 |
| 1.8.1. | Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai | 334 082.33 | 334 082.33 |
| 1.8.2. | Audiovizualinės ir konferencijų sistemos [1] (žr. I pastabą) | 228 555.55 | 228 555.55 |
| 1.9. | Gaisrinė signalizacija | 62 524.37 | 62 524.37 |
| 1.9.1. | Gaisrinė signalizacija | 62 524.37 | 62 524.37 |
| 1.10. | Apsauginė signalizacija | 159 347.47 | 159 347.47 |
| 1.10.1. | Apsauginė signalizacija | 131 845.77 | 131 845.77 |
| 1.10.2. | Vaizdo stebėjimo sistema | 27 501.70 | 27 501.70 |
| 1.11. | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 37 780.87 | 37 780.87 |
| 1.11.1. | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 37 780.87 | 37 780.87 |
| 1.12. | Automatikos dalis | 245 295.09 | 245 295.09 |
| 1.12.1. | Pastato valdymo sistema | 20 273.39 | 20 273.39 |
| 1.12.2. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas | 54 660.14 | 54 660.14 |
| 1.12.3. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas | 43 247.76 | 43 247.76 |
| 1.12.4. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas | 28 213.53 | 28 213.53 |
| 1.12.5. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas | 26 294.78 | 26 294.78 |
| 1.12.6. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Penktas aukštas | 24 941.53 | 24 941.53 |
| 1.12.7. | Dūmų šalinimo sistemos automatizacija | 33 575.90 | 33 575.90 |
| 1.12.8. | Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija | 8 321.91 | 8 321.91 |
| 1.12.9. | Šilumos punkto automatizacija | 5 766.15 | 5 766.15 |
| 2. | Sklypo plano dalis | 315 517.79 | 315 517.79 |
| 2.1. | Dangos | 164 872.33 | 164 872.33 |
| 2.1.1 | Dangos | 164 872.33 | 164 872.33 |
| 2.2. | Dangos ženklinimas | 1 808.73 | 1 808.73 |
| 2.2.1 | Dangos ženklinimas | 1 808.73 | 1 808.73 |
| 2.3. | Žemės darbai | 74 988.00 | 74 988.00 |
| 2.3.1 | Žemės darbai | 74 988.00 | 74 988.00 |
| 2.4. | Teritorijos apželdinimas | 2 687.79 | 2 687.79 |
| 2.4.1 | Teritorijos apželdinimas | 2 687.79 | 2 687.79 |
| 2.5. | Mažosios architektūros elementai | 71 160.94 | 71 160.94 |
| 2.5.1 | Mažosios architektūros elementai | 71 160.94 | 71 160.94 |
| 3. | Lauko inžineriniai tinklai | 151 006.09 | 151 006.09 |
| 3.1. | Elektros darbai | 38 195.39 | 38 195.39 |
| 3.1.1. | Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos | 11 000.65 | 11 000.65 |
| 3.1.2. | Šviestuvai | 21 392.29 | 21 392.29 |
| 3.1.3. | Atramų papildomas įžeminimas | 892.26 | 892.26 |
| 3.1.4. | Kiti įrengimai | 4 910.19 | 4 910.19 |
| 3.2. | Vandentiekio tinklai | 11 807.73 | 11 807.73 |
| 3.2. | Vandentiekio tinklai | 11 807.73 | 11 807.73 |
| 3.3. | Buitinių nuotekų tinklai | 23 083.73 | 23 083.73 |
| 3.3. | Buitinių nuotekų tinklai | 23 083.73 | 23 083.73 |
| 3.4. | Lietaus nuotekų tinklai | 59 435.88 | 59 435.88 |
| 3.4. | Lietaus nuotekų tinklai | 59 435.88 | 59 435.88 |
| 3.5. | Šilumos tiekimas | 18 483.36 | 18 483.36 |
| 3.5. | Šilumos tiekimas | 18 483.36 | 18 483.36 |
| 4. | Darbo projekto parengimas | 403 085.00 | 403 085.00 |
| 5. | Statybos užbaigimo procedūros | 70 412.80 | 70 412.80 |
|  | IŠ VISO: | 14 211 234.35 | 14 134 412.77 |
|  | PVM: | 2 984 359.21 | 2 968 226,68 |
|  | IŠ VISO SU PVM: | 17 195 593.56 | 17 102 639,45 |