# SUSITARIMO NR. 4

# PRIE 2020-08-20 STATYBOS RANGOS SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-174)

# ATITAISYMAS

2022 m. ____________ ___ d.

Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau – Užsakovas arba VILNIUS TECH) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. rugsėjo 6 d. sudarant Susitarimą Nr. 4 prie EMTIFLK sutarties (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2022-813) (toliau – Susitarimas) įsivėlė techninių klaidų, susitaria:

- Atitaisyti Susitarimo 1 p., išdėstant jį taip:

„1. Atsiradus poreikiui keisti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų techninius sprendinius, atsisakant tam tikrų darbų bei atsiradus papildomiems darbams, numatytiems susitarimo 3 p., keičiama pradinė sutarties kaina, šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra 17 687 637,89 Eur (septyniolika milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt septyni eurai ir 89 ct.) įskaitant PVM.“

- Atitaisyti Susitarimo 3 p., išdėstant jį taip:

„3. Atsisakomi ir papildomi darbai:

| Eil. Nr. | Trumpas darbų aprašymas | Dokumentas | Nevykdomi darbai, EUR be PVM | Vykdomi darbai, EUR be PVM | Kainos pakitimas, EUR be PVM / papildomo finansavimo poreikis | Kainos pakitimas į vertinus indeksavimą, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betriukšmiai storasieniai vamzdžiai | Keitimo nurodymas Nr.19 | 13 513,81 | 46 516,57 | 33 002,76 | 33 002,76 |
| 2. | Įrangos 1-ame aukšte išdėstymas ir pakeitimai (Pamatai) | Keitimo nurodymas Nr.20 | 0,00 | 50 934,65 | 50 934,65 | 56 277,69 |
| 3. | Vidaus skardinių palangių keitimas į MDP | Keitimo nurodymas Nr.22 | 4 896,40 | 18 333,77 | 13 437,37 | 13 437,37 |
| 4. | Sklypo plano dalies korektūra prie Plytinės g 27 pastato. | Keitimo nurodymas Nr.23 | 0,00 | 8 177,75 | 8 177,75 | 8 177,75 |
| 5. | VV kameros ir vamzdyno korekcija | Keitimo nurodymas Nr.24 | 24 043,70 | 49 709,25 | 25 665,55 | 25 665,55 |
| 6. | Suvirinimo patalpos Nerūdijančio plieno lakštai | Keitimo nurodymas Nr.25 | 5 211,63 | 20 268,00 | 15 056,37 | 15 056,37 |
| 7. | PVC langų keitimas į aliuminius | Keitimo nurodymas Nr.26 | 1 048,35 | 14 149,40 | 13 101,05 | 14 475,35 |
| 8. | Papildomos Vedinimo ir šaldymo sistemos I-45 ir OK-5 | Keitimo nurodymas Nr.27 | 0,00 | 3 384,94 | 3 384,94 | 3 384,94 |
| 9. | ŽN dušo kabinų atsisakymas. | Keitimo nurodymas Nr.28 | 1 559,64 | 3 598,16 | 2 038,52 | 2 038,52 |
| 10. | ŽN pagalbos iškvietimas | Keitimo siūlymas NR.16 | 0,00 | 11 352,45 | 11 352,45 | 11 352,45 |
| 11. | Telefoninio tinklo atsisakymas | Keitimo nurodymas Nr.31 | 18 739,13 | 0,00 | -18 739,13 | -20 704,86 |
| 12. | Techninės dujos ir lauko aikštelė balionų spintoms | Keitimo nurodymas NR.32 | 8 081,15 | 15 027,60 | 6 946,45 | 6 946,45 |
| 13. | Koridoriaus nišų dažymas 1-os atsparumo klasės dažais | Keitimo nurodymas NR.36 | 4 432,26 | 10 144,25 | 5 711,99 | 5 711,99 |
| 14. | Žaliuzių keitimas į roletus | Keitimo nurodymas NR.37 | 33 532,20 | 44 237,49 | 10 705,29 | 10 705,29 |
|  | Iš viso 3 keitimų pakete |  | 115058,27 | 304507,89 | 180 776,01 | - 527,62 |

„

- Atitaisyti Susitarimo Priedą Nr. 1 (pridedama).

- Panaikinti Susitarimo Priedus Nr. 4, Nr. 13, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18.

- Visi kiti Susitarimo punktai lieka galioti be pakeitimų.

- Šis Atitaisymas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Susitarimo dalis.

- Atitaisymas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Šalių rekvizitai:

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 - Įkainuotų veiklų sąrašas, 5 lapai.

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kodas 111950243 PVM mokėtojo kodas LT119502413 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius tel.: +370 5 274 5030 el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt Rektorius Romualdas Kliukas | RANGOVAS AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys tel.: +370 45 505 503 el. paštas: pst@pst.lt Generalinis direktorius Egidijus Urbonas |
| --- | --- |

Priedas Nr. 1

Įkainuotų veiklų sąrašas

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Sutarties kaina Eur (be PVM) | III pakeitimų paketo keitimus Suma pagal darbų grupes Eur (be PVM) | Perskaičiuota kaina įvertinus III pakeitimų paketo keitimus Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pastatas | 11 986 707,09 | 150 622,41 | 12 137 329,49 |
| 1.1. | Statinio architektūros darbai | 4 920 635,51 | 58 668,87 | 4 979 304,37 |
| 1.1.1. | Cokolio įrengimo darbai | 35 361,33 |  | 35 361,33 |
| 1.1.2. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 875 135,59 |  | 875 135,59 |
| 1.1.3. | Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 285 770,71 |  | 285 770,71 |
| 1.1.4. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 266 284,94 |  | 266 284,94 |
| 1.1.5. | Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio įėjimo įrengimas | 57 933,81 |  | 57 933,81 |
| 1.1.6. | Stogelių įrengimo darbai | 22 686,01 |  | 22 686,01 |
| 1.1.7. | Konsolės apačios ir balkonų įrengimas | 54 039,03 |  | 54 039,03 |
| 1.1.8. | Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai | 645 315,10 | 24 142,66 | 669 457,76 |
| 1.1.9. | Lauko durų įrengimo darbai | 68 027,61 |  | 68 027,61 |
| 1.1.10. | Grindų dangos įrengimas | 515 860,80 |  | 515 860,80 |
| 1.1.11. | Sienų apdailos įrengimas | 897 765,09 | 20 050.86 | 917 815.94 |
| 1.1.12. | Lubų apdailos įrengimas | 578 994,06 |  | 578 994,06 |
| 1.1.13. | Vidaus langų ir durų įrengimas | 380 787,64 | 14 475,35 | 395 262,99 |
| 1.1.14. | Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai | 236 673,79 |  | 236 673,79 |
| 1.2. | Statinio konstrukcijos | 2 737 613,80 | 44 896,25 | 2 782 510,05 |
| 1.2.1. | Pamatų įrengimas | 210 809,65 | 17 602,35 | 228 412,00 |
| 1.2.2. | Gelžbetonio darbai | 1 639 264,44 |  | 1 639 264,44 |
| 1.2.3. | Plieninės konstrukcijos | 239 640,28 | 4 170,84 | 243 811,12 |
| 1.2.4. | Mūro darbai | 408 474,80 |  | 408 474,80 |
| 1.2.5. | Grindų įrengimas | 239 424,63 | 23 123,06 | 262 547,69 |
| 1.3. | Vandentiekis, nuotekos | 348 644,37 | 36 130,91 | 384 775,28 |
| 1.3.1. | Vandens apskaitos mazgas | 5 174,29 |  | 5 174,29 |
| 1.3.2. | Šalto vandentiekio sistema V1 | 39 791,21 |  | 39 791,21 |
| 1.3.3. | Karšto vandentiekio sistema T3 | 35 177,54 |  | 35 177,54 |
| 1.3.4. | Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4 | 21 159,53 |  | 21 159,53 |
| 1.3.5. | Gaisrinio vandentiekio sistema V2 | 37 403,76 |  | 37 403,76 |
| 1.3.6. | Buitinių nuotekų sistema F1 | 65 589,71 | 30 677,63 | 96 267,34 |
| 1.3.7. | Gamybinių nuotekų sistema F3 | 8 502,32 | 3 414,76 | 11 917,08 |
| 1.3.8. | Kondensato nuvedimo sistema | 12 613,01 |  | 12 613,01 |
| 1.3.9. | Lietaus nuotekų sistema L1 | 12 364,80 |  | 12 364,80 |
| 1.3.10. | Sanitariniai prietaisai | 110 868,20 | 2 038,52 | 112 906,72 |
| 1.4. | Šildymas | 399 777,15 | 0,00 | 399 777,15 |
| 1.4.1. | Montavimo darbai | 184 079,63 |  | 184 079,63 |
| 1.4.2. | Oro užuolaidos | 11 468,34 |  | 11 468,34 |
| 1.4.3. | Oro šildytuvai | 11 987,47 |  | 11 987,47 |
| 1.4.4. | Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas | 49 425,63 |  | 49 425,63 |
| 1.4.5. | Vėdinimo kamerų šaldymo kaloriferių aprišimas | 142 816,08 |  | 142 816,08 |
| 1.5. | Vėdinimas, oro kondicionavimas | 1 558 148,65 | 3 384,94 | 1 561 533,59 |
| 1.5.1. | Oro kondicionavimas | 466 905,80 |  | 466 905,80 |
| 1.5.2. | OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos | 10 025,73 |  | 10 025,73 |
| 1.5.3. | Sistema AHU-1 | 37 720,68 |  | 37 720,68 |
| 1.5.4. | Sistema AHU-2 | 50 953,98 |  | 50 953,98 |
| 1.5.5. | Sistema AHU-3 | 98 691,86 |  | 98 691,86 |
| 1.5.6. | Sistema AHU-4 | 63 795,67 |  | 63 795,67 |
| 1.5.7. | Sistema AHU-5 | 86 759,58 |  | 86 759,58 |
| 1.5.8. | Sistema AHU-6 | 77 476,90 |  | 77 476,90 |
| 1.5.9. | Sistema AHU-7 | 98 809,12 |  | 98 809,12 |
| 1.5.10. | Sistema AHU-8 | 61 319,60 |  | 61 319,60 |
| 1.5.11. | Sistema AHU-9 | 76 297,01 |  | 76 297,01 |
| 1.5.12. | Sistema AHU-10 | 60 827,56 |  | 60 827,56 |
| 1.5.12.A | Sistema AHU-11 | 130 050,65 |  | 130 050,65 |
| 1.5.13. | Sistema WC-I-1 | 2 944,43 |  | 2 944,43 |
| 1.5.14. | Sistema WC-I-2 | 1 873,21 |  | 1 873,21 |
| 1.5.15. | Sistema WC-I-3 | 2 608,26 |  | 2 608,26 |
| 1.5.16. | Sistema WC-I-4 | 2 641,48 |  | 2 641,48 |
| 1.5.17. | Sistema WC-I-5 | 980,55 |  | 980,55 |
| 1.5.18. | Sistema WC-I-6 | 1 959,44 |  | 1 959,44 |
| 1.5.19. | Sistema WC-I-7 | 2 557,83 |  | 2 557,83 |
| 1.5.20. | Sistema WC-I-8 | 877,49 |  | 877,49 |
| 1.5.21. | Sistema WC-I-9 | 1 819,52 |  | 1 819,52 |
| 1.5.22. | Sistema WC-I-10 | 1 683,13 |  | 1 683,13 |
| 1.5.23. | Oro nutraukimo nuo technologinių įrenginių sistemos | 159 268,92 | 3 384,94 | 162 653,86 |
| 1.5.24. | Avarinio nutraukimo sistemos | 2 925,44 |  | 2 925,44 |
| 1.5.25. | Sistema KI-1 | 2 893,51 |  | 2 893,51 |
| 1.5.26. | Sistema PP-1 | 5 380,86 |  | 5 380,86 |
| 1.5.27. | Sistema DŠ-1 | 13 647,57 |  | 13 647,57 |
| 1.5.28. | Sistema DŠ-2 | 10 391,52 |  | 10 391,52 |
| 1.5.29. | Sistema DŠ-3.1 | 4 212,43 |  | 4 212,43 |
| 1.5.30. | Sistema DŠ-3.2 | 5 763,77 |  | 5 763,77 |
| 1.5.31. | Sistema DŠ-4 | 14 085,15 |  | 14 085,15 |
| 1.6. | Šilumos punktas | 32 865,19 | 0,00 | 32 865,19 |
| 1.6.1. | Šilumos modelis | 32 865,19 |  | 32 865,19 |
| 1.7. | Elektra | 854 578,85 | 11 009,31 | 865 588,16 |
| 1.7.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 114 973,24 |  | 114 973,24 |
| 1.7.2. | Rezerviniai maitinimo šaltiniai | 40 626,53 |  | 40 626,53 |
| 1.7.3. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 170 943,75 |  | 170 943,75 |
| 1.7.4. | Kabelinės linijos | 245 910,72 | 10 291,81 | 256 202,53 |
| 1.7.5. | Instaliacinės medžiagos | 89 652,32 | 717,50 | 90 369,82 |
| 1.7.6. | Šviestuvai | 177 400,04 |  | 177 400,04 |
| 1.7.7. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 15 072,25 |  | 15 072,25 |
| 1.8. | Elektroniniai ryšiai | 539 558,82 | -20 704,86 | 518 853,96 |
| 1.8.1. | Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrengimai | 266 889,69 | -20 704,86 | 246 184,83 |
| 1.8.2. | Audiovizualinės ir konferencijų sistemos | 272 669,13 |  | 272 669,13 |
| 1.9. | Gaisrinė signalizacija | 68 421,46 | 0,00 | 68 421,46 |
| 1.9.1. | Gaisrinė signalizacija | 68 421,46 |  | 68 421,46 |
| 1.10 | Apsauginė signalizacija | 217 122,11 | 11 352,45 | 228 474,56 |
| 1.10.1 | Apsauginė signalizacija | 174 836,00 | 11 352,45 | 186 188,45 |
| 1.10.2 | Vaizdo stebėjimo sistema | 42 286,11 |  | 42 286,11 |
| 1.11 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 27 857,79 | 0,00 | 27 857,79 |
| 1.11.1 | Evakuacinio įgarsinimo sistema | 27 857,79 |  | 27 857,79 |
| 1.12 | Automatikos dalis | 215 249,77 | 0,00 | 215 249,77 |
| 1.12.1. | Pastato valdymo sistema | 13 021,98 |  | 13 021,98 |
| 1.12.2. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas | 32 494,90 |  | 32 494,90 |
| 1.12.3. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas | 38 632,38 |  | 38 632,38 |
| 1.12.4. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas | 44 224,15 |  | 44 224,15 |
| 1.12.5. | Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas | 23 702,10 |  | 23 702,10 |
| 1.12.6. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Pirmas aukštas | 5 599,89 |  | 5 599,89 |
| 1.12.7. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Antras aukštas | 17 926,99 |  | 17 926,99 |
| 1.12.8. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Trečias aukštas | 3 509,37 |  | 3 509,37 |
| 1.12.9. | Technologinio oro šalinimo automatizacija. Ketvirtas aukštas | 16 443,45 |  | 16 443,45 |
| 1.12.10. | Dūmų šalinimo sistemos automatizacija | 10 946,93 |  | 10 946,93 |
| 1.12.11. | Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija | 5 605,75 |  | 5 605,75 |
| 1.12.12. | Šilumos punkto automatizacija | 3 141,88 |  | 3 141,88 |
| 1.13. | Techninės dujos ir suspaustas oras | 66 233,62 | 5 884,54 | 72 118,16 |
| 1.13.1 | Techninės dujos ir suspaustas oras | 66 233,62 | 5 884,54 | 72 118,16 |
| 1.14. | Baldai |  |  |  |
| 2. | Sklypo plano dalis | 864 198,74 | 9 239,66 | 873 438,40 |
| 2.1. | Sklypo plano dalis | 864 198,74 | 9 239,66 | 873 438,40 |
| 2.1.1 | Projektuojama betono trinkelių danga (V kl. dangos konstrukcija) | 244 394,71 |  | 244 394,71 |
| 2.1.2 | Projektuojama bet. trinkelių danga | 279 633,79 | 9 239,66 | 288 873,45 |
| 2.1.3 | Projektuojama betoninių trinkelių danga pėsčiųjų takams | 17 010,55 |  | 17 010,55 |
| 2.1.4 | Projektuojama veja | 36 607,55 |  | 36 607,55 |
| 2.1.5 | Esamų dangų ardymas | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.1.6 | Bortai, borteliai | 49 179,60 |  | 49 179,60 |
| 2.1.7 | Dangos ženklinimas, kelio ženklai | 8 291,92 |  | 8 291,92 |
| 2.1.8 | Žemės darbai | 101 321,45 |  | 101 321,45 |
| 2.1.9 | Mažosios architektūros elementai | 76 990,65 |  | 76 990,65 |
| 2.1.10 | Teritorijos apželdinimas | 47 641,07 |  | 47 641,07 |
| 2.1.11 | Betoninių ažūrinių trinkelių danga prie transformatorinės | 3 127,45 |  | 3 127,45 |
| 3. | Vandens siurblinė | 128 412,22 | 0,00 | 128 412,22 |
| 3.1. | Statinio architektūros darbai | 34 748,77 | 0,00 | 34 748,77 |
| 3.1.1. | Cokolio įrengimo darbai | 1 134,40 |  | 1 134,40 |
| 3.1.2. | Fasadų apdailos įrengimo darbai | 15 955,82 |  | 15 955,82 |
| 3.1.3. | Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai | 6 111,21 |  | 6 111,21 |
| 3.1.4. | Langų įrengimo darbai | 43,40 |  | 43,40 |
| 3.1.5. | Lauko durų įrengimo darbai | 2 306,19 |  | 2 306,19 |
| 3.1.6. | Grindų dangos įrengimas | 2 424,76 |  | 2 424,76 |
| 3.1.7. | Sienų apdailos įrengimas | 4 449,34 |  | 4 449,34 |
| 3.1.8. | Sienų apdailos įrengimas | 2 323,65 |  | 2 323,65 |
| 3.2. | Statinio konstrukcijos | 30 250,84 | 0,00 | 30 250,84 |
| 3.2.1. | Pamatų įrengimas | 17 700,00 |  | 17 700,00 |
| 3.2.2. | Gelžbetonio darbai | 2 637,80 |  | 2 637,80 |
| 3.2.3. | Plieninės konstrukcijos | 1 661,77 |  | 1 661,77 |
| 3.2.4. | Mūro darbai | 6 537,57 |  | 6 537,57 |
| 3.2.5. | Grindų įrengimas | 1 713,70 |  | 1 713,70 |
| 3.3. | Vandens kėlimo stotelė | 51 999,36 | 0,00 | 51 999,36 |
| 3.3.1 | Vandens kėlimo stotelė | 51 999,36 |  | 51 999,36 |
| 3.4. | Šildymas | 695,71 | 0,00 | 695,71 |
| 3.4.1 | Šildymas | 695,71 |  | 695,71 |
| 3.5. | Vėdinimas | 331,47 | 0,00 | 331,47 |
| 3.5.1 | Vėdinimas | 331,47 |  | 331,47 |
| 3.6. | Elektra | 6 180,01 | 0,00 | 6 180,01 |
| 3.6.1. | Įvadinės kabelinės linijos | 1 779,99 |  | 1 779,99 |
| 3.6.2. | Jėgos ir paskirstymo skydai | 2 415,37 |  | 2 415,37 |
| 3.6.3. | Instaliacinės medžiagos | 724,83 |  | 724,83 |
| 3.6.4. | Šviestuvai | 360,20 |  | 360,20 |
| 3.6.5. | Įžeminimo kontūras. Žaibosauga | 899,62 |  | 899,62 |
| 3.7. | Apsauginė-gaisrinė signalizacija | 1 656,29 | 0,00 | 1 656,29 |
| 3.7.1 | Apsauginė-gaisrinė signalizacija | 1 656,29 |  | 1 656,29 |
| 3.8. | Automatikos dalis | 2 549,77 | 0,00 | 2 549,77 |
| 3.8.1 | Automatikos dalis | 2 549,77 |  | 2 549,77 |
| 4. | Lauko inžineriniai tinklai | 544 610,23 | 25 665,55 | 570 275,78 |
| 4.1. | Šilumos tiekimas | 84 200,01 | 0,00 | 84 200,01 |
| 4.1.1. | Šilumos tiekimas | 84 200,01 |  | 84 200,01 |
| 4.2. | Elektros darbai | 61 497,75 | 0,00 | 61 497,75 |
| 4.2.1. | Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos | 9 038,84 |  | 9 038,84 |
| 4.2.2. | Šviestuvai | 43 121,72 |  | 43 121,72 |
| 4.2.3. | Atramų papildomas įžeminimas | 9 337,19 |  | 9 337,19 |
| 4.3. | Elektroniniai ryšiai | 5 848,24 | 0,00 | 5 848,24 |
| 4.3.1 | Elektroniniai ryšiai | 5 848,24 |  | 5 848,24 |
| 4.4. | Vandentiekio tinklai | 120 547,70 | 25 665,55 | 146 213,25 |
| 4.4.1. | Vandentiekio tinklai | 120 547,70 | 25 665,55 | 146 213,25 |
| 4.5. | Buitinių nuotekų tinklai | 29 064,13 | 0,00 | 29 064,13 |
| 4.5.1. | Buitinių nuotekų tinklai | 29 064,13 |  | 29 064,13 |
| 4.6. | Technologinių nuotekų tinklai | 12 726,69 | 0,00 | 12 726,69 |
| 4.6.1. | Technologinių nuotekų tinklai | 12 726,69 |  | 12 726,69 |
| 4.7. | Paviršinių nuotekų tinklai | 230 725,71 | 0,00 | 230 725,71 |
| 4.7.1. | Paviršinių nuotekų tinklai | 230 725,71 |  | 230 725,71 |
| 5. | Susisiekimo dalis |  |  |  |
| 6. | Ardymo - griovimo darbai (Pastatas – 4H1/p ir vairavimo aikštelė a1) | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 7. | Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO) dalis (bylos Nr. 140290101-TP-LE) |  |  |  |
| 8. | Darbo projekto parengimas | 833 875,14 | 0,00 | 833 875,14 |
| 9. | Statybos užbaigimo procedūros | 65 551,51 | 0,00 | 65 551,51 |
|  | IŠ VISO: | 14 432 354,93 | 185 527,62 | 14 617 882,55 |
|  | PVM: | 3 030 794,54 | 38 960,80 | 3 069 755,34 |
|  | IŠ VISO SU PVM: | 17 463 149,47 | 224 488,42 | 17 687 637,89 |