Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Adresas: K. Donelaičio g. 64, Kaunas

Kodas: 190755932

Suinteresuotiems asmenims

Siunčiama el. paštu: mkc.info@ciurlionis.lt

Originalas siunčiamas nebus

2022 m. gruodžio mėn. 21 d. Nr. 22/12/21-01

PRANEŠIMAS

Dėl Objekte atsiradusių nevykdomų ir papildomų darbų

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau– Užsakovas) ir UAB „Ekodora“ (toliau– Rangovas) 2022 m. balandžio mėn. 22 d. pasirašė Projekto „Kultūros
paskirties pastatų (UK. KVR 15922) V. Putvinskio g. 64, Kaune, (unikalus Nr. 1992-8022-4015),
modernizavimo ir pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426) V. Putvinskio g. 64, Kaune, fasadų
tvarkybos (remontas, restauravimas) statybos rangos sutartį Nr. ST1-22-72 (toliau – Sutartis) dėl Kultūros paskirties pastatų (UK. KVR 15922) (unikalus Nr. 1992-8022-4015),
modernizavimo ir pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426), fasadų
tvarkybos (remontas, restauravimas) darbų (toliau – Darbai), kurie yra adresu V. Putvinskio g. 64, Kaune (toliau – Objektas).

2022 m. rugpjčio mėn. 03 d. įvyko atsakingų Šalių susirinkimas (žr. 1 priedą). Susirinkimas buvo inicijuotas Rangovo ir Užsakovo atsakingų asmenų, kuriame dalyvavo statybos dalyviai, siekiant aptarti vykdomus ir būsimus darbus.

Atsisakius švieslangių ir užtaisius švieslangių angas liko atviros angos esamose lubose. Dainius Tamošiūnas paminėjo, jog reikalinga numatyti esamų lubų ardymo darbus bei įrengti naujas paslėpto karkaso surenkamas lubas įvedant 8 vnt. šviestuvų, kurie bus naudojami tik eksploatacinei patalpų priežiūrai. Prie šio rašto pridedamas susirinkimo protokolas (priedas Nr.1). Taip pat pridedama papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD7) lokalinė sąmata (Priedas Nr.2).

Dainius Tamošiūnas išreiškė poreikį dėl aliuminių langų vidinių angokraščių papildomo apšiltinimo, siekiant maksimaliai sumažinti šalčio tiltelius. Statybos dalyviai apžiūrėję Velnių muziejaus vidinius angokraščius nustatė, kad tokia galimybė dėl papildomo angokraščių apšiltinimo galima. Reikalinga numatyti 30 mm storio angokraščių apšiltinimą ekstrudiniu polistirenu, įrengiant angokraščių apdailą. Taip pat pridedama papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD10) lokalinė sąmata (Priedas Nr.3).

Techniniame projekto stogo dangos apšiltinimui ir apsauginei dangai numatytų medžiagų kompleksui nėra išduotos GTC bandymų ataskaitos patvirtinančios Broof reikalavimų. Rangovas siūlo naudoti ne prastesnių šiluminių charakteristikų medžiagas, kurioms yra išduotas GTC bandymų ataskaitos. Taip pat atlikus tokį pakeitimą stogo nuolydžio formavimui galima naudoti tą pačią šiltinamąją medžiagą, kas padidina šilumes stogo charakteristikas. Pridedama parengtas brėžinys, kurio žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA Parapeto detalė G (Priedas Nr.4). Taip pat pridedama atsisakomų darbų (žiniaraščio žymuo NV3) lokalinė sąmata (Priedas Nr. 5) ir papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD3) lokalinė sąmata (Priedas Nr.6).

Techniniame projekte nenumatytas seno stogo išlipimo liuko keitimas nauju apšiltinti liuku. Statybos dalyviai pritarė, kad apšiltinus stogą senas stogo išlipimo liukas sąlygotų šilumos nuostolius bei tikslinga pakeisti stogo išlipimo liuką nauju apšiltintu liuku. Pridedamas  brėžinys (žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Stogo planas), (Priedas Nr.7). Taip pat pridedama papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD4) lokalinė sąmata (Priedas Nr.8).

Susirinkimo metu šalys priėmė sprendimą dėl šių pakeitimų sudaryti Susitarimą prie Sutarties, bei šiam Susitarimui įpareigojo Rangovą pateikti papildomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas. Rangovas, kartu su šiuo pranešimu pateikia darbų lokalines sąmatas ir kitą techninę dokumentaciją (žr. priedus).

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prašome Užsakovo, vadovaujantis Sutarties 10 punktu, šiuos pakeitimus įforminti susitarimu.

Pridedama:

- Priedas Nr. 1 – Susirinkimo protokolas;

- Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD7;;

- Priedas Nr. 3 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD10;

- Priedas Nr. 4 – Brėžinys žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA Parapeto detalė G;

- Priedas Nr. 5 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV3;

- Priedas Nr. 6 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD3;

- Priedas Nr. 7 – Brėžinys žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Stogo planas;

- Priedas Nr. 8 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD4;