Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Adresas: K. Donelaičio g. 64, Kaunas

Kodas: 190755932

Suinteresuotiems asmenims

Siunčiama el. paštu: mkc.info@ciurlionis.lt

Originalas siunčiamas nebus

2022 m. gruodžio mėn. 21 d. Nr. 22/12/21-02

PRANEŠIMAS

Dėl Objekte atsiradusių nevykdomų ir papildomų darbų

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau– Užsakovas) ir UAB „Ekodora“ (toliau– Rangovas) 2022 m. balandžio mėn. 22 d. pasirašė Projekto „Kultūros
paskirties pastatų (UK. KVR 15922) V. Putvinskio g. 64, Kaune, (unikalus Nr. 1992-8022-4015),
modernizavimo ir pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426) V. Putvinskio g. 64, Kaune, fasadų
tvarkybos (remontas, restauravimas) statybos rangos sutartį Nr. ST1-22-72 (toliau – Sutartis) dėl Kultūros paskirties pastatų (UK. KVR 15922) (unikalus Nr. 1992-8022-4015),
modernizavimo ir pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426), fasadų
tvarkybos (remontas, restauravimas) darbų (toliau – Darbai), kurie yra adresu V. Putvinskio g. 64, Kaune (toliau – Objektas).

2022 m. spalio mėn. 19 d. įvyko atsakingų Šalių susirinkimas (žr. 1 priedą). Susirinkimas buvo inicijuotas Rangovo ir Užsakovo atsakingų asmenų, kuriame dalyvavo statybos dalyviai, siekiant aptarti vykdomus ir būsimus darbus.

Rangovui sumontavus pastolius aplink dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namą ir apžiūrėjus šiferio dangos šlaitinį stogą, kuris šiuo etapu nėra tvarkomas pastebėta dalies stogo dangos ties arkiniu stoglangiu pažeidimai. Taip pat pastebėti 2 vnt. arkinių, ir 1 vnt. stačiakampio formos langai, kurie nėra įtraukti į restauruojamų langų žiniaraštį. kadangi šiuo etapu šlaitinis stogas nėra tvarkomas, o pastoliai pastatyti fasado tvarkybos darbams atlikti, tai tikslinga sutvarkyti pažeistą stogo dangą bei įrengti skardines prieglaudas. Minėtus 3 vnt. autentiškų langų būtina įtraukti į restauruojamų gaminių kiekį. Pridedama papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD8) lokalinė sąmata (Priedas Nr.2).

Pradėjus dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo medinių langų restauravimo darbus pastebėta, kad dalis pietinės ir dalis šiaurinės pusės langų varčių uždarymo vidiniai mechanizmai tikėtina paskutinio remonto metu yra pakeisti į centruotos varčių fiksacijos būda. Tokio gabarito langams vienas centrinis tvirtinimo tašas iššaukia varčios deformaciją, kas ir matyti. Taip pat matyti, kad langams, kuriems išlikę fiksavimo mechanizmas apatinei ir viršutinei varčios daliai patyrę mažas rėmo deformacijas. Siekiant, kad restauruoti langai išsaugotų savo tinkamą paskirtį būtina inspektuoti visus dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo langus ir suskaičiuoti trūkstamos furnitūros kiekius. Pridedama papildomų darbų (žiniaraščio žymuo PD9) lokalinė sąmata (Priedas Nr.3).

Susirinkimo metu šalys priėmė sprendimą dėl šių pakeitimų sudaryti Susitarimą prie Sutarties, bei šiam Susitarimui įpareigojo Rangovą pateikti papildomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas. Rangovas, kartu su šiuo pranešimu pateikia darbų lokalines sąmatas ir kitą techninę dokumentaciją (žr. priedus).

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prašome Užsakovo, vadovaujantis Sutarties 10 punktu, šiuos pakeitimus įforminti susitarimu.

Pridedama:

- Priedas Nr. 1 – Susirinkimo protokolas;

- Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD8;

- Priedas Nr. 3 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD9;